## Formato de Plan (hidden)
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Empresa: |  | FIDUPREVISORA S.A.
Objetivo General: |  | Presentación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.
Fecha de Publicación: |  | 31 DE ENERO DE 2017
COMPONENTE | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Aceptación
Publicación en la página web de la entidad el mapa de riesgos corrupción |  |  | Publicar en la página web de la entidad antes del 31 de enero de cada año, el mapa de riesgos de corrupción |  | Gerencia de Riesgos |  | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página WEB | Publicación en página web de la Fiduciaria en la fecha requerida | 100% | 2017-01-31 | 2017-01-31
Validar las políticas existentes sobre corrupción, relacionadas en el Manual de Riesgos Operativo |  |  | Validación anual de las políticas definidas en el Manual de Riesgo Operativo, relacionadas con anticorrupción de acuerdo con la normatividad vigente. |  | Gerencia de Riesgos |  | Revisión del Manual de políticas de riesgo operativo (en caso de presentarse modificaciones). De lo contrario soportar con Acta de reunión de validación de políticas | Actualización y publicación del manual de políticas SARO o Acta de reunión de validación de políticas. | 100% | 2017-06-01 | 2017-12-29
Divulgación del mapa de riesgos de corrupción y sus políticas. |  |  | Presentar a la Alta Dirección y Junta Directiva los resultados de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción y sus políticas. |  | Gerencia de Riesgos |  | Extracto del Acta con el mapa de riesgos semestral (perfil de riesgos) del Comité de Riesgos y Junta Directiva | Informes semestrales entregados / Total de informes semestrales requeridos | 100% | 2017-01-02 | 2017-07-31
Reportar a la Gerencia de Riesgos mediante base de datos, si se identifican o no temas de fraude interno o externo según la periodicidad establecida. mes vencido |  |  | De manera Mensual se reporta a la Gerencia de Riesgos la base de datos de las quejas radicadas en ese periodo, indicando si se presentaron o no eventos en materia de corrupción a través de la Unidad de Control Interno Disciplinario o ente competente. | Unidad de Control Interno Disciplinario | Unidad de Control Interno Disciplinario |  | Relación de base de datos mediante correo electrónico remitido por la UCID a la Gerencia de Riesgos Mensual = 12 correos | Total de reportes enviados a la URO / Total de reportes a emitir por UCID | 100% | 2017-01-02 | 2017-12-29
Seguimiento a la elaboración del plan Anticorrupción |  |  | Adelantar la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Actividad previa y de única ejecución |  | Auditoria Corporativa | Memorando de observaciones | Acta de mesa de trabajo con la GNP | Acta | 100% | 2017-01-02 | 2017-01-31
Seguimiento al Plan Anticorrupción |  |  | Efectuar 3 seguimientos de implementación y avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. |  | Auditoria Corporativa |  | Informe de seguimiento | No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos planeados 3 seguimientos cuatrimestrales | 100% | 2017-01-31 | 2017-12-29
Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción |  |  | Analizar las causas, los riesgos y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción, en 12 procesos de la entidad |  | Auditoria Corporativa |  | Relación de hallazgos y oportunidades de mejora. | No. de procesos auditados/ No. de procesos a auditar | 100% | 2017-01-31 | 2017-12-29
COMPONENTE | 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Digitalización total de trámites de prestaciones económicas con orden probatorio. |  |  | Eliminar el proceso de envió de hojas de revisión por correo certificado, sustituyéndolas por él envió vía correo electrónico, con el fin de reducir requerimientos, tutelas, derechos de petición, y agilizar los trámites de reconocimiento de prestaciones a 76 Secretarias de Educación. |  | Vicepresidencia Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Dirección de Prestaciones Económicas |  | Reporte de solicitudes digitalizadas por entidad territorial | No. Entidades Territoriales con digitalización de trámites / No. total de Entidades Territoriales | 100% | 2017-04-03 | 2017-12-29
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Ampliación de puntos de atención al usuario (CAU) en el país. |  |  | Creación de Centros de Atención al Usuario "CAU" en ciudades definidos para la atención de los usuarios y beneficiarios del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Con estos Centros de Atención al Usuario, se busca estar más cerca de los afiliados al Fondo y cumplir con mayor oportunidad a sus solicitudes. Sujeto a la aprobación del aumento de la comisión fiduciaria |  | Vicepresidencia Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio |  | Cronograma del plan de ejecución de apertura de puntos. | Puntos de atención abiertos/ No. Total de puntos planeados para apertura según el nuevo modelo del FOMAG | 100% | Sujeto a aprobación del modelo marzo 2017 | Sujeto a aprobación modelo diciembre de 2107
Optimización de los procesos de Pagos (VAF) y Adquisición de Bienes y Servicios (Contratación de Empresa) |  |  | Revisar y optimizar los procesos internos: Pagos de la Vicepresidencia de Administración Fiduciaria y Adquisición de Bienes y Servicios en lo relativo a la Contratación de Empresa; que conlleven a su mejoramiento. |  | Gerencia Nacional de Planeación - Dirección Sistemas de Gestión |  | Documentos del SIG actualizados | # de documentos actualizados / # de documentos a actualizar | 100% | 2017-01-02 | 2017-06-30
Revisión y alineación del nuevo trámite (1) establecido por la Fiduciaria con los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión (SIG). |  |  | Evaluar el nuevo trámite registrado en el aplicativo SUIT, frente a la documentación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), con la finalidad de garantizar su alineación. Esta alineación se puede proceder en dos vías: 1. Alinear el trámite al SIG o 2. Alinear el SIG al trámite definido. |  | Gerencia Nacional de Planeación - Dirección Sistemas de Gestión |  | Tramite = Actualizado en el SUIT o SIG = Documentos publicados en Isolución | Tramite alineado con el Sistema Integrado de Gestión (SIG). | 100% | 2017-05-02 | 2017-08-30
Racionalizar el proceso interno de asignación de permisos realizados mediante el diligenciamiento de un formulario en línea |  |  | La asignación de permisos a los diferentes aplicativos de la Fiduciaria, se realiza actualmente mediante el diligenciamiento del formato denominado Solicitud de Niveles de Acceso, Servicios de red y Sistemas de Información. La Gerencia de Tecnología implementará un formulario en línea (en la Intranet Corporativa) para ser diligenciado por los responsables en la asignación de roles y permisos en las diferentes dependencias. Este formulario seguirá el proceso de aprobación respectivo en línea. Finalmente GTI deberá dar su aprobación y creación de los permisos dando respuesta a las solicitudes presentadas. |  | Gerencia de Tecnología e Información Dirección del Sistema Integrado Oficial de Seguridad |  | 1. Formulario Solicitud de Niveles de Acceso, Servicios de red y Sistemas de Información, en línea 2. Documento a actualizar: MP-GTE-02-001, Administración de Usuarios en la Plataforma Tecnológica | Publicación del formulario en línea y documento actualizado | 100% | 2017-01-02 | 2017-11-30
COMPONENTE | 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente 3.1 | Información de calidad y lenguaje comprensible
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Publicación periódica de contenidos sobre la gestión de la entidad. |  |  | Realizar la publicación de los informes de gestión periódicos que realiza la entidad, como lo son los informes de FIC, Informes de Gestión anuales, Informe de Rendición de Cuentas anual, entre otros. |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Publicaciones: - Enero a Diciembre: Boletines mensuales de FIC (Efectivo a la vista, Efectivo a plazo, Alta liquidez), total 36 informes. - Informe Anual de Gestión (1 informe) - Informe de rendición de Cuentas (1 informe) - Informe Anual de gestión de denuncias (1 informe) - Enero, Abril, Julio, Octubre: Informes trimestral de Gestión Quejas y Reclamos, total 4 informes. - Marzo, Julio, Noviembre: Boletines Cuatrimestrales de Control Interno - Auditoria Corporativa, total 3 informes. | Publicaciones realizadas / Publicaciones planeadas en el periodo | 100% | 2017-01-02 | 2017-12-30
Actualización Página WEB |  |  | De acuerdo a las actualizaciones enviadas por las áreas, se evaluará el cumplimiento de la publicación de los contenidos. |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Matriz de actualizaciones WEB envidas por las áreas. | Actualizaciones realizadas/ actualizaciones solicitadas | 100% | 2017-03-01 | 2017-09-30
Realizar campaña dirigida a los funcionarios de la entidad con el fin de interiorizar la cultura de rendición de cuentas. |  |  | Fortalecer el proceso de la cultura de rendición de cuentas a través de la apertura de espacios en la intranet e información trimestral a través de los diferentes canales de comunicación con el cliente interno como: boletines somos, intranet, carteleras. |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Cronograma de actividades de la campaña interna sobre la cultura de rendición de cuentas. * El cronograma será entregado con el primer seguimiento de la actividad. | Actividades cumplidas /Actividades programadas | 100% | 2017-01-02 | 2017-12-29
Subcomponente 3.2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente. |  |  | Fortalecer el proceso de rendición de cuentas a través de la apertura de espacios de información a través de los diferentes canales de comunicación con el cliente como: página web, mailing directo, redes sociales, canal de you tube. |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Cronograma de actividades de la campaña externa sobre la cultura de rendición de cuentas. * El cronograma será entregado con el primer seguimiento de la actividad. | Actividades cumplidas /Actividades programadas | 100% | 2017-01-02 | 2017-12-29
Subcomponente 3.3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Medición de la opinión de los ciudadanos. |  |  | Aplicar una encuesta, a través de la página web, que permita obtener la información que es de interés para el ciudadano, y de esta manera, planear los temas que serán tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas. |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Resultados de la encuesta realizada (1) | Resultados de la encuesta | 100% | 2017-09-01 | 2017-10-30
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Realizar la logística previa a la audiencia pública de rendición de cuentas. |  |  | Realizar las actividades previas a la audiencia como: publicación banner en página web, envío de invitación electrónica y física a clientes, usuarios y ciudadanos, foros virtuales con los ciudadanos. |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Soporte de las actividades contenidas en el cronograma de Audiencia Pública * El cronograma será entregado con el primer seguimiento de la actividad. | Actividades cumplidas audiencia de rendición de cuentas /Actividades programadas audiencia de rendición de cuentas | 100% | 2017-09-01 | 2017-12-29
Subcomponente 3.4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas de Fiduprevisora S.A. |  |  | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad, con el fin de informar a las partes interesadas los resultados de la gestión efectuada por la entidad durante el periodo a rendir. |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Controles de asistencia Link de video de la audiencia | Realización del evento | 100% | 2017-11-01 | 2017-12-30
COMPONENTE | 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente 4.1 | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Remitir periódicamente los informes de Servicio al Cliente a los integrantes del grupo directivo, de manera trimestral (PQR) y semestral (SAC). |  |  | Mediante los informes de Servicio al Cliente generar comunicación directa con la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. Mes vencido |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Informe trimestral al Comité de Presidencia y semestral a los miembros de la Junta Directiva Enero: Informe IV Trimestre y II Semestre 2016 (2) Abril: Informe I Trimestre 2017 (1) Julio: Informe II Trimestre y I Semestre 2017 (2) Octubre: Informe III Trimestre 2017 (1) | No. de informes presentados / No. de informes programados | 100% | 2017-01-02 | 2017-10-31
Ejecución del Comité SAC |  |  | Realizar seguimiento mensual al Sistema de Atención al Consumidor Financiero. Mes vencido |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Actas de comité de seguimiento SAC El comité sesiona de manera mensual (12 actas) | No. de comités realizados / No. de comités a realizar durante el periodo | 100% | 2017-01-02 | 2017-12-29
Socializar los resultados de las PQR |  |  | Socialización mensual sobre el estado de las PQRS al interior de la entidad por medio del Boletín Somos o Correo de Servicio al Cliente |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Soporte de socialización mensual (12) | No. de publicaciones / No. de publicaciones programadas | 100% | 2017-01-02 | 2017-12-29
Subcomponente 4.2 | Fortalecimiento de los canales de atención
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Seguimiento al desempeño de los canales de atención (Call Center, Página Web, CAU, Correo electrónico). |  |  | Analizar de manera mensual el comportamiento de los diferentes canales dispuestos para la atención de los ciudadanos. Mes vencido |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | 12 Informes Servicio en línea 12 Informes Call Center 12 Informes CAU | Número de informes realizados/ Número de informes a programados | 100% | 2017-01-02 | 2017-12-29
Subcomponente 4.3 | Talento Humano
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Dar a conocer el sistema de atención al ciudadano a los funcionarios de la entidad. |  |  | Realizar capacitaciones que permitan el fortalecimiento de la atención al ciudadano. |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Asistencia capacitaciones (Sistema de Atención al Consumidor Financiero y Defensor del Consumidor Financiero) 1 Capacitación anual de acuerdo al cumplimiento normativo circular 015 de 2009 - Ley 1328 de 2010 | No. de oficinas capacitadas / No.total de oficinas | 100% | 2017-06-01 | 2017-08-30
Llevar a cabo la campaña de "Cliente oculto". |  |  | Realizar chequeo de cliente oculto que permita evaluar la aplicación de los protocolos de atención definidos por la entidad. Del directorio activo a la fecha de la campaña se toma una muestra de 60 funcionarios, a quienes se les efectuara la llamada. |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Tabulación de resultados de la actividad | No. de funcionarios evaluados / No. de funcionarios a evaluar | 100% | 2017-10-02 | 2017-12-29
Subcomponente 4.4 | Normativo y procedimental
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Participar en los encuentros de Servicio al ciudadano del Sector Hacienda |  |  | Convocatoria DNP Programa de Servicio al Ciudadano |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Soporte de la citación a las actividades del programa de servicio al ciudadano | Asistencia a las actividades programadas por el DNP / citaciones programadas por el DNP | 100% | 2017-01-02 | 2017-12-29
Elaborar los Manuales de Políticas de Tratamiento de Información Personal |  |  | Formalizar los Manuales de Políticas |  | Oficial de Seguridad de la Información |  | Generación y publicación en Isolucion de los siguientes Manuales de Política de protección de datos personales: - Manual de políticas y procedimientos tratamiento de información - Política de disposición de información - Política de gestión de incidentes de seguridad de la información. | Documentos publicados / documentos a publicar | 100% | 2017-01-02 | 2017-03-30
Elaborar los manuales de Procedimiento de Tratamiento de Información Personal |  |  | Formalizar los Manuales de Procedimientos |  | Oficial de Seguridad de la Información |  | 1. Generación y publicación en Isolucion de los siguientes documentos de procedimientos: - Procedimiento atención de consultas. - Procedimiento atención de reclamos. 2. Generación y publicación en Isolucion de los siguientes documentos de implementación: - Metodología de Análisis de riesgos - Check medidas de seguridad Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD - Matriz Análisis de Riesgo - Bases de Datos Personales | Documentos publicados / documentos a publicar | 100% | 2017-01-02 | 2017-03-30
Subcomponente 4.5 | Relacionamiento con el ciudadano
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Llevar a cabo la encuesta anual de satisfacción del cliente. |  |  | Determinar el índice de satisfacción del cliente mediante la aplicación de una encuesta a través de una agencia especializada. |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Resultados de la Encuesta | Aplicar la encuesta | 100% | 2017-05-02 | 2017-07-31
COMPONENTE | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente 5.1 | Lineamientos de Transparencia Activa
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Revisión de la publicación de información mínima obligatoria actualizada. |  |  | Revisar que la información básica exigida por Gobierno en Línea se encuentre debidamente publicada en la página Web. |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Matriz de información validada y Presentación en el Comité GEL | Matriz de validación y Acta Comité Gel | 100% | 2017-06-01 | 2017-06-30
Elaboración de un documento maestro de datos abiertos para Fiduprevisora |  |  | La Gerencia de Tecnología construirá el documento guía de datos abiertos, el cual contendrá: .- Descripción detallada de los datos abiertos que pueden ser publicados .- Mecanismos o proceso a seguir para el levantamiento de información que permita deducir los datos abiertos a ser publicados .- Formatos a ser diligenciados .- Responsables de levantamiento de información, calidad de la información, aprobación de la publicación y publicador .- Mecanismos de seguridad y calidad de la información a ser publicada |  | Gerencia de Tecnología e Información Dirección de comunicaciones y servicio al cliente Oficial de Seguridad |  | Documento maestro de datos abiertos de Fiduprevisora | Documento actualizado y publicado en el aplicativo ISOLUCION | 100% | 2017-01-02 | 2017-11-30
Realizar el registro en lo referente a la información contractual de la empresa en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP. |  |  | Realizar mes vencido el registro correspondiente de la contratación empresa realizada por la Fiduciaria en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP. | Vicepresidencia Jurídica | Vicepresidencia Jurídica |  | Relación contratos publicados en el SECOP. | No. de contratos publicados / No. de contratos perfeccionados | 100% | 2017-01-02 | 2017-12-29
Subcomponente 5.2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Evaluar la satisfacción de las respuestas a requerimientos de clientes |  |  | Validar de manera aleatoria la satisfacción de los clientes frente a las respuestas brindadas. |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Acta de resultados en el Comité SAC - 12 meses | Presentación de resultados de satisfacción mensual | 100% | 2017-01-02 | 2017-12-30
Subcomponente 5.3 | Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Registros o inventario de activos de información |  |  | Llevar a cabo la actualización anual de los inventarios de activos de la información para su posterior publicación en la página Web. 1.Todas las categorías de información. 2.Todo registro publicado. 3.Todo registro disponible para ser solicitado por el público. Actualizado y veraz. |  | Oficial de Seguridad de la Información Gerencia de Tecnología Dirección de Recursos Físicos - CRI |  | Generación y publicación del inventario de activos de información (Activos de información documental TRD - Activos de información de Hardware y Software) | No. de activos publicados / No. de activos inventariados | 100% de la información susceptible de ser publicada | 2017-02-01 | 2017-08-30
Índice de información clasificada y reservada |  |  | Inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada. El índice incluirá la fundamentación constitucional o legal de la clasificación o la reserva. |  | Oficial de Seguridad de la Información Dirección de Recursos Físicos - CRI |  | Generación y publicación del índice con su respectiva fundamentación | Generación y publicación del Índice de Información clasificada y reservada | 100% | 2017-02-01 | 2017-08-30
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Esquema de publicación de información |  |  | Llevar a cabo la consolidación de la siguiente información: 1.Lista de información mínima publicada. 2.La lista de la información publicada en el sitio web oficial. 3.Información publicada con anterioridad. 4.Información de interés para la ciudadanía. |  | Oficial de Seguridad de la Información |  | Generación y publicación de la lista de la Información mínima a publicar, Información publicada en el sitio web oficial, Información publicada con anterioridad e Información de interés para el ciudadano. | No. de listas consolidadas y publicadas / No. de listas que deben ser generadas | 100% de las listas de información | 2017-04-01 | 2017-08-30
Adopción y actualización de los instrumentos a través de acto administrativo Registros de Información: *Inventario de activos de información *Índice de información clasificada y reservada *Esquema de publicación de información |  |  | Solicitar a la Gerencia Jurídica la elaboración del acto administrativo, para su posterior publicación en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública” |  | Oficial de Seguridad de la Información |  | Generación y publicación del documento Acto Administrativo con la especificación de la actualización del inventario de activos de información a la fecha, Índice de información clasificada y reservada, listados de información a publicar en el sitio web. | Generación y publicación del acto administrativo | 100% | 2017-06-01 | 2017-08-30
Programa de Gestión Documental |  |  | De acuerdo con el Plan de Mejoramiento diseñado por la entidad con la finalidad de subsanar y dar cumplimiento a los hallazgos generados por el Archivo General de la Nación, dentro del cronograma de actividades se encuentra definido establecer el Programa de Gestión Documental (PGD), acorde con las siguientes acciones: * Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivos de la Entidad. * Elaborar el Programa de Gestión Documental PGD. * Presentación y sustentación del PGD al Comité Técnico institucional de Desarrollo Administrativo |  | Gerencia Administrativa Dirección de Recursos Físicos - CRI |  | Programa de Gestión Documental (PGD) de la Entidad | Documento definido y formalizado mediante acto administrativo | 100% | 2017-02-01 | 2017-07-31
Subcomponente 5.4 | Criterio Diferencial de Accesibilidad
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Facilitar que poblaciones específicas accedan a la información. |  |  | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, adecuando medios electrónicos. |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | 1. Tener modo lectura link: http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/inicio.html# que sirve para que los lectores de las poblaciones con problemas de visión encuentren la página. Actualizado única vez 2.Divulgar un video mensual con resumen económicos con subtítulos publicados por YouTube. | Modo lectura en la Página. (1) Generación de la URL YouTube. (12 videos) | 100% | 2017-01-02 | 2017-12-29
Subcomponente 5.5 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Validación del acceso a la información pública por parte de los ciudadanos publicada en la página WEB |  |  | Realizar seguimiento a las quejas presentadas por acceso a la información publica en el módulo de PQR dispuesto en la página WEB de la entidad. Presentación Comité GEL |  | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo |  | Reporte Trimestral aplicativo ORFEO clasificación acceso a la información en el comité SAC | Presentación de resultados trimestrales (Comité SAC) | 100% | 2017-03-01 | 2017-12-29
COMPONENTE | 6. INICIATIVAS ADICIONALES
Actividad |  |  | Descripción | Plan | Área Responsable |  | Entregable | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha Entrega | Aceptación
Efectuar jornadas de información sobre las normas de comportamiento ético, disciplinario y transparencia para el buen servicio público. |  |  | Realizar 4 jornadas de capacitación a nivel entidad con la finalidad de sensibilizar sobre la normatividad vigente relacionada con el código de conducta ética, el código disciplinario único y normas de anticorrupción, con el objeto de propender por el cumplimiento de los valores de transparencia y moralización en la Entidad. | Unidad de Control Interno Disciplinario | Unidad de Control Interno Disciplinario |  | Presentación lista de Asistencia | No. De jornadas efectuadas /No. De jornadas programadas | 100% | 2017-07-01 | 2017-09-30
Medir la transferencia de conocimientos |  |  | Realizar evaluación de transferencia de conocimientos una vez culminada la capacitación. | Unidad de Control Interno Disciplinario | Unidad de Control Interno Disciplinario |  | Resultados de la evaluación | No. de evaluaciones realizadas/ No.de evaluaciones a efectuarse de acuerdo a las jornadas programadas | 100% | 2017-07-01 | 2017-09-30
Efectuar mesas de trabajo en el cuatrimestre a todas las dependencias que manejan temas de mayor relevancia disciplinaria. |  |  | Sensibilizar mediante de jornadas de capacitación por dependencias y áreas que manejan temas que generan mayor cantidad de procesos disciplinarios, con el objeto de propender por el cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen cada tema en particular. Se realizarán 5 mesas de trabajo a las áreas de DAR, DPE y Gerencia de Salud - FOMAG- Oficina de Contratos, Dirección de Servicio Cliente. Vice Comercial. | Unidad de Control Interno Disciplinario | Unidad de Control Interno Disciplinario |  | Listas de asistencia y cronogramas de citación de todas las dependencias: 1- primer l cuatrimestre de enero - abril, se realizaran una (1) , -En el 2 - segundo cuatrimestre de mayo - agosto se realizaran (2) - y en el último cuatrimestre de septiembre a diciembre se realizaran (2) | No. Total de mesas de trabajo realizadas/ No. De mesas de trabajo citadas | 100% | 2017-01-02 | 2017-12-29
Nota: Para efectos de seguimiento y control de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 de Fiduprevisora S.A. el responsable es la Gerencia Nacional de Planeación; sin embargo los responsables de la ejecución de las actividades al interior de la entidad son los relacionados en la columna correspondiente.
Note on P13: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q13: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J24: OAP: Un solo responsable
Note on Q24: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J27: OAP: Un solo responsable
Note on Q27: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J37: OAP: Un solo responsable
Note on P37: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q37: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J44: OAP: Un solo responsable
Note on P44: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q44: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J49: OAP: Un solo responsable
Note on P49: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q49: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J52: OAP: Un solo responsable
Note on P52: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q52: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J57: OAP: Un solo responsable
Note on P57: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q57: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J64: OAP: Un solo responsable
Note on P64: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q64: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J71: OAP: Un solo responsable
Note on P71: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q71: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J76: OAP: Un solo responsable
Note on P76: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q76: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J82: OAP: Un solo responsable
Note on P82: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q82: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on N85: Giraldo Leiton Lida Imelda: No de documentos generados / No de documentos publicados
Note on J89: OAP: Un solo responsable
Note on P89: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q89: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J96: OAP: Un solo responsable
Note on P96: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q96: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J103: OAP: Un solo responsable
Note on P103: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q103: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on P108: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q108: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J112: OAP: Un solo responsable
Note on P112: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q112: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J119: OAP: Un solo responsable
Note on P119: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q119: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on J124: OAP: Un solo responsable
Note on P124: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q124: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on P129: OAP: Digite : Mes/Día/Ano
Note on Q129: OAP: Digite : Mes/Día/Ano

## PAAC_2019
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ENTIDAD: | FIDUPREVISORA S.A
OBJETIVO: | Definir actividades concretas encaminadas a la lucha contra la corrupción, de manera efectiva aplicando los principios de transparencia y buen gobierno.
FECHA PUBLICACIÓN | 31 de enero de 2019 |  |  | VERSIÓN | 002
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
1.1 Política de Administración de Riesgos | Revisión de Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción | Realizar una revisión anual a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control interno, externo y/o por autocontrol en la vigencia 2019 | Gerencia de Riesgos | 01 de nov 2019 | 30 de nov 2019 | (1) Revisión a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Ejecución del plan de trabajo | Ejecutar las mesas de trabajo de acuerdo al plan anual establecido para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo al mapa de riesgos vigente | Gerencia de Riesgos | 01 de feb 2019 | 31 de dic 2019 | (1) Plan de Trabajo (Cronograma) (28) Mesas de trabajo
| Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción | Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con los procesos | Gerencia de Riesgos | 01 de dic 2019 | 31 de dic 2019 | (1) Mapa de Riesgos de Corrupción 2020
1.3 Consulta y divulgación | Divulgación y socialización del preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar a los interesados internos, externos y ciudadanía el preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción a fin de obtener consideraciones y sugerencia del mapa | Gerencia de Riesgos | 01 de ene 2019 | 31 de ene 2019 | (1) Publicación Interna del preliminar del mapa (1) Publicación externa del preliminar del mapa
| Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 | Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019 teniendo en cuenta las consideraciones y sugerencias de los interesados internos, externos y ciudadanía que dieran lugar | Gerencia de Riesgos | 01 de ene 2019 | 31 de ene 2019 | (1) Publicación del documento final del mapa de riesgos de corrupción en la Página WEB
1.4 Monitoreo y revisión | Seguimiento al Mapa de Riesgos | Realizar monitoreo y revisión cuatrimestral de los riesgos asociados a los procesos que se encuentran en el Mapa de Riesgos de Corrupción, y en caso de requerirse ajustar los riesgos, causas, consecuencias y actividades de control | Gerencia de Riesgos | 01 de mar 2019 | 31 de dic 2019 | (3) Publicaciones del mapa de riesgos en la página web con los ajustes generados
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
2.1 Racionalización de Trámites | Clasificación de los trámites establecidos en la entidad | Clasificar los trámites de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos en el SUIT y generar una matriz consolidando dichos trámites | Vicepresidencia Comercial | 01 de oct 2019 | 15 de nov 2019 | 100% N° de trámites clasificados / N° de trámites de la entidad (1) Matriz de trámites clasificados
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaboración y publicación del informe de rendición de cuentas | Elaborar el Informe de rendición de cuentas de acuerdo a los parámetros establecidos por el DAFP | Gerencia Nacional de Planeación | 01 de sep 2019 | 30 de nov 2019 | (1) Informe de rendicion de cuentas
| Fortalecimiento de Espacios de Comunicación a los grupos de interés externos | Realizar publicaciones mensuales para informar a los grupos de interés a través de los canales de comunicación propios externos, sobre los resultados de gestión presentados por la entidad | Vicepresidencia Comercial | 01 de feb 2019 | 31 de dic 2019 | 100% N° de publicaciones realizadas para los canales de comunicación externos / N° de publicaciones requeridas o programadas para los canales de comunicación externos
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas mediante un evento que facilite el acceso a los grupos de interes | Vicepresidencia Comercial | 01 de sep 2019 | 30 de nov 2019 | 100% (1) Video y presentación del evento (1) Invitación a los grupos de interés para que participen en el evento
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Divulgación sobre la Cultura de Rendición de Cuentas | Realizar publicaciones acerca de la importancia del proceso de la rendición de cuentas a los ciudadanos, servidores públicos y colaboradores de acuerdo al cronograma de rendición de cuentas 2019 | Vicepresidencia Comercial | 01 de sep 2019 | 23 de dic 2019 | 100% N° de piezas publicadas / N° de piezas programadas en cronograma
3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluación de satisfacción de la Rendición de Cuentas | Realizar la evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, para medir el grado de satisfacción del evento ejecutado y posteriormente socilizar los resultados a nivel externo e interno. | Vicepresidencia Comercial | 01 de dic 2019 | 20 de dic 2019 | 70% N° de evaluaciones en nivel satisfactorio / Total de evaluaciones realizadas (2) Publicaciones (Interna y externa) sobre los resultados obtenidos de la evaluación
| Realización el autodiagnóstico gestión de la rendición de cuentas | Llevar a cabo el autodiagnóstico sobre la estrategia anual de rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido por el DAFP en el manual único de rendición de cuentas | Vicepresidencia Comercial | 01 de oct 2019 | 30 de oct 2019 | (1) Herramienta diligenciada del autodiagnóstico gestión de la rendición de cuentas
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Presentación de informes y resultados | Presentar los informes de Solicitudes (trimestral) e informes del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (semestral) a la alta dirección (Comité de presidencia y Junta Directiva) | Vicepresidencia Comercial | 01 de feb 2019 | 31 de dic 2019 | 100% N° de informes presentados a la alta dirección / Total de Informes programados para presentar a la alta dirección
4.3 Talento Humano | Ejecución de la capacitación normativa anual del SAC | Llevar a cabo la capacitación anual del Sistema de Atención al Consumidor Financiero, con el fin de concientizar a una muestra signiificativa de funcionarios y colaboradores de la entidad sobre la importancia del sistema | Vicepresidencia Comercial | 01 de oct de 2019 | 31 de dic 2019 | 80% N° de funcionarios y colaboradores capacitacdos / Total de funcionarios y colaborados de al entidad
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Publicación de información en SECOP I | Publicar los contratos suscritos en el SECOP I, con el fin de mantener actualizada la sección de contratación en la página WEB de la entidad | Gerencia Administrativa | 01 de feb 2019 | 31 de dic 2019 | 100% N° de contratos publicados en SECOP I / Total de contratos suscritos
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Realización de mesas de trabajo para actualizar el índice de información clasificada y reservada | Llevar a cabo mesas de trabajo con las áreas de Vicepresidencia Jurídica, Gerencia de Mercadeo, Servicio al Cliente y Comunicaciones, y Dirección de Seguridad de la Información, a fin de acordar el diligenciamiento del Índice de información clasificada y reservada | Gerencia Administrativa | 01 de jun de 2019 | 31 de ago. de 2019 | (3) Acta de Reunión que consolida el trabajo realizado por las dependencias
| Actualización de los instrumentos de gestión de la información | Realizar la actualización de los instrumentos de gestión correspondientes a: Registro de activos de información, Esquema de Publicación de información e Índice de información clasificada y reservada, de acuerdo a los cambios sufridos en las tablas de retención documental, generados tras cambios visibles en la estructura orgánica de la entidad, y publicarlos en la página WEB. | Gerencia Administrativa | 15 de nov 2019 | 30 de nov 2019 | 100% N° de instrumentos de gestión actualizados / 3 Intrumentos de gestión (1) Link con la información publicada
5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Implementación de los centros de relevo | Poner en marcha los Centros de Relevo de acuerdo a la licencia emitida por el MinTic | Vicepresidencia Comercial | 01 de sep 2019 | 31 de dic 2019 | 100% N° de CAU con centros de relevo / N° total de CAU
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe de solicitudes de acceso a información | Elaborar un informe trimestral para evidenciar las solicitudes de información publica presentadas por la ciudadanía en el módulo de Solicitudes el cual se publicará en la página WEB de la entidad | Vicepresidencia Comercial | 01 de ene 2019 | 31 de dic 2019 | 100% N° de informes de solicitudes de acceso a información generados / 4 informes de solicitudes de acceso a información
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META Y ENTREGABLE
6.1 Otras Iniciativas | Tips Disciplinarios | Realizar (1) Tip disciplinario cada mes, el cual será difundidos mediante el canal de comunicaciones SOMOS, en donde se sensibilizará a los funcionarios sobre temas varios que pueden generar disciplina o casos de corrupción. | Unidad de Control Interno Disciplinario | 01 de feb 2019 | 31 de dic 2019 | (11) publicaciones de Tips
6.1 Otras Iniciativas | Sensibilizaciones sobre conductas con mayor incidencia disciplinaria | La Unidad realizará cada trimestre una reunion y/o mesa de trabajo enfocadas a socializar conductas de mayor relevancia disciplinaria a las áreas que lo requieren. | Unidad de Control Interno Disciplinario | 01 de feb 2019 | 31 de dic 2019 | (3) Actas de compromisos con la listas de asistencia
6.1 Otras Iniciativas | Reporte de eventos relacionados con fraude interno o externo | Realizar reporte a la Gerencia de Riesgos mediante base de datos sobre la presunción y materialización de eventos relacionados con fraude interno o externo de manera bimestral si no se presenta, e inmediato si se presenta. | Unidad de Control Interno Disciplinario | 01 de feb 2019 | 31 de dic 2019 | 6 Reportes enviados a la Gerencia de Riesgos
Aprobado por: | Nombre | Camilo Jose Berrocal Mendez
| Cargo | Gerente Nacional de Planeación
Elaborado por: | Nombre | Jhonattan Yamid Beltran
| Cargo | Profesional de Planeación Estratégica

## Objetivos de plan
Objetivos General |  | N° de act
Objetivo 1: | Definir actividades concretas encaminadas a la lucha contra la corrupción, de manera efectiva aplicando los principios de transparencia y buen gobierno | 23
Objetivos Específicos
Componente 1: gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción | Fortalecer la gestión en aras de identificar, medir, controlar y monitorear los posibles hechos generadores internos y externos de corrupción dentro de la entidad | 6
Componente 2: racionalización de trámites | Adelantar acciones y estrategias con el fin de simplificar, eliminar, optimizar y automatizar trámites externos aumentando la eficiencia en los proceso de la entidad | 1
Componente 3: rendición de cuentas | Permitir el acceso e interacción de los servidores públicos, ciudadanía y grupos de interés en los resultados de gestión presentados por la entidad | 6
Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Permitir el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad en el marco de información clara, completa, consistente y con altos niveles de calidad, satisfaciendo sus necesidades | 2
Componente 5: transparencia y acceso de la información | Establecer los lineamientos necesarios para garantizar el derecho de los ciudadanos y grupos de interés al acceso de la información pública que genera la entidad | 5
Componente 6: iniciativas adicionales | Desarrollar acciones e iniciativas que contribuyan a prevenir y combatir la corrupción | 3

## Cumplimiento (hidden)
91.72%
Sub Categoría No | 1.1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
Sub - Sub Categoría No 1.1.1 | Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Realizar seguimiento semestral al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional respecto a lo programado para el año 2015 |  | 100% | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. Durante el primer semestre no se llevó a cabo Reuniones de Análisis Estratégico RAE. Sin embargo en las secciones de trabajo realizado con el Comité de Presidencia y el Grupo Consultor Ágora Group en el mes de febrero se presentó el estado del Mapa Estratégico Corporativo con corte a Noviembre de 2014. Anexo 1: Carpeta Estrategia 1,1 *Lista de Asistencia del 2 de Febrero de 2015. | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. Durante el primer trimestre se llevó a cabo Reuniones de Análisis Estratégico RAE realizadas con el Comité de Presidencia y el Grupo Consultor Ágora Group, desarrollando de manera conjunta el despliegue de la Estrategia. Anexo 1: Carpeta Estrategia 1,1 | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. El pasado el día 9 de julio de 2015 se realizó la Reunión de Análisis Estratégico RAE 27 con datos consolidados a mayo de 2015 y el 3 de agosto del año en curso se llevó a cabo la RAE 28, con el Comité de Presidencia y el Grupo Consultor Agora Group, para presentar la formulación de iniciativas estratégicas a ejecutar en el 2015. Anexo 1: Carpeta Estrategia 1,1 -27. RAE ( A Mayo_2015).pdf - 28. RAE Presentacion Iniciativas 2015.pdf | 100% | 100%
Sub Categoría No. | 1.2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Sub - Sub Categoría No 1.2.1 | Fortalecer y/o definir criterios para prevenir la corrupción al interior de las Entidades del Sector Hacienda | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Monitoreo semestral de la matriz de riesgos. |  | 100% | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. En el mes de enero se presentó al Representante Legal de la Compañía los resultados del monitoreo realizado a la matriz de riesgos, la cual incluye los riesgos de fraude y corrupción, cuyo corte es el 31 de diciembre de 2014. En el primer trimestre del año 2015, no se ha reportado ERO por parte de la Unidad de Control Interno Disciplinario, ni se ha materializado Riesgos operativos de corrupción o Fraude. Anexo 2: Carpeta Estrategia 2,1 | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. De acuerdo al seguimiento realizado a la fecha no se han registrado eventos asociados a fraude o corrupción. Durante el mes de junio se ha adelantado la definición de los procesos que serán objeto de autoevaluación con el objeto de monitorear el perfil de riesgo de la compañía, el cual será presentado al Representante Legal en el mes de julio. En el segundo trimestre del año 2015, no se ha reportado ERO por parte de la Unidad de Control Interno Disciplinario, ni se ha materializado Riesgos operativos de corrupción o Fraude. | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Trimestralmente la Unidad de Control Interno Disciplinario remite a la URO el informe de las quejas recibidas en este periodo, una vez revisada la información por parte de esta unidad, se infiere que no se han presentado actos relacionados con corrupción, razón por la cual la matriz de riesgos de corrupción no ha tenido modificaciones. | 100% | 100%
Sub - Sub Categoría No 1.2.2 | Incentivar y fortalecer el principio de transparencia en la gestión de todas las Entidades del Sector Hacienda. | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Participar en los encuentros sectoriales definidos por la Secretaría Técnica del Comité para el año 2015 |  | 50% | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. Fiduprevisora, a través de la Unidad de Control Interno Disciplinario el Dr. Jorge Horacio Trujillo Rangel asistió el 26 de Marzo de 2015 al sexagésimo cuarto encuentro Sectorial de Jefes y Responsables de las Oficinas de Control Disciplinario. Anexo 2: Carpeta Estrategia 2,2 * Invitación Sexagésimo cuarto Encuentro Sectorial. Correo | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. Fiduprevisora, a través de la Unidad de Control Interno Disciplinario se asistió el 7 de mayo de 2015 al sexagésimo quinto encuentro Sectorial de Jefes y Responsables de las Oficinas de Control Disciplinario. Anexo 2: Carpeta Estrategia 2,2 * ASISTENCIA 7 DE MAYO 2015 | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Fiduprevisora, a través de la Unidad de Control Interno Disciplinario asistió el 21 de Julio de 2015 al sexagésimo sexto encuentro Sectorial de Jefes y Responsables de las Oficinas de Control Disciplinario. Anexo 2: Carpeta Estrategia 2,2 * Asistencia 21 de Julio de 2015 | 100% | 100%
Participar en el día de la transparencia. |  | 50% | Para el primer trimestre no hubo convocatoria con respecto al Día de la Transparencia | Para el segundo trimestre no hubo convocatoria con respecto al Día de la Transparencia | Para el tercer trimestre no hubo convocatoria con respecto al Día de la Transparencia | 100% | 100%
Sub - Sub Categoría No 1.2.3 | Fortalecer la participación ciudadana en la Gestión Institucional | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción sobre el Chat en Línea. |  | 25% | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. Se diseñó la encuesta de satisfacción del Usuario con la finalidad de promover la participación de la ciudadanía, la cual se publicará una vez se culminen los ajustes técnicos que se le esta realizando al chat en línea de la página web del Fomag Anexo 2: Carpeta Estrategia 2,3 * ENCUESTA Chat en Linea.pdf | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. Durante la vigencia reportada se publicó la encuesta del chat en línea en la página de FOMAG. www.fomag.gov.co. Con una participación de 1926 usuarios de los cuales el 42% manifiestan hacer uso de este servicio y un 58% no hace uso del mismo Anexo 2: Carpeta Estrategia 2,3 Resultados Encuesta Chat en Línea | Actividad Terminada en el segundo trimestre. | 100% | 100%
Realizar plan de acción con base a los resultados de la encuesta |  | 25% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. Durante esta vigencia se dio continuidad a la extensión del horario de atención del chat, todos los días de 3pm a 5pm. Se implementó un cronograma de atención por cada área con el ánimo de atender en el horario establecido el chat. Se solicitaron mejoras al chat como la notificación de los usuarios y reportes estadísticos. Anexo 2: Carpeta Estrategia 2,3 SERVICIO EN LINEA 2015 MAYO - JUNIO | Actividad Terminada en el segundo trimestre. | 100% | 100%
Fortalecer el proceso de rendición de cuentas mediante la medición de la opinión de los ciudadanos. |  | 25% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | Se cumplió con el 25% de la actividad programada para el tercer trimestre. Se diseñó la encuesta para ser publicada en la pagina web en el mes de octubre, con la finalidad de abordar los temas de interés a la ciudadanía en la rendición de cuentas a desarrollarse el próximo 12 de Noviembre. Anexo 2: Carpeta Estrategia 2,3 -Encuesta Rendición de cuentas.word | 100% | 100%
Realizar plan de acción con base a los resultados de la encuesta |  | 25% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | Actividad Terminada en el segundo trimestre. | 100% | 100%
Sub - Sub Categoría No 1.2.4 | Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Realizar la logística previa a la audiencia pública de rendición de cuentas. |  | 34% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Se realizó y validó el cronograma de actividades previas a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015 - Se publicará un aviso invitando a la ciudadanía (13 de octubre) - Se publicará el banner en la página web (13 de octubre) -Mailing con la invitación (envío 13 de octubre) - Se publicará el Informe de Rendición de cuentas en la página Web (13 de octubre) Anexo 2: Carpeta Estrategia 2,4 -CRONOGRAMA RENDICION DE CUENTAS 2015.excel | 100% | 100%
Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas de Fiduprevisora S.A., a la luz de los lineamientos definidos dentro del documento CONPES 3654 de 2010, correspondientes a la política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos. |  | 33% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | No aplica seguimiento para este periodo | 100% | 100%
Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente. |  | 33% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Fiduprevisora ha publicado información de interés, con el objeto de fortalecer el proceso de rendición de cuentas: Extractos Informe económico semanal (a partir de septiembre) Noticias en la página web Envío de información a periodistas Asistimos al Tercer día nacional de la rendición de cuentas y audiencia pública de rendición de cuentas sector función pública (27 de agosto) Anexo 2: Carpeta Estrategia 2,4 -Comunicados de prensa -Extractos FICs.zip -Inf Económico 1.pdf -Inf Económico 2pdf -Inf Económico 3.pdf | 100% | 100%
Sub - Sub Categoría No 1.2.5 | Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en servidores públicos | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Participar en el primer encuentro sectorial de servicio al ciudadano del sector hacienda |  | 50% | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. La Fiduciaria participó del 1er encuentro sectorial llevado a cabo el pasado martes 17 de marzo de 2015, en el Auditorio del Departamento Nacional de Estadística – DANE – ubicado en la Carrera 59 No. 26-70 Interior I – CAN, a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 11:00 a.m. Anexo 2: Carpeta Estrategia 2,5 *Presentación_PNSC_17032015.pdf *Presentación _DAFP.pdf | Durante el segundo trimestre no se llevo a cabo encuentros sectoriales de servicio al ciudadano. | Actividad Terminada en el segundo trimestre. | 100% | 100%
Participar en el segundo encuentro sectorial de servicio al ciudadano del sector hacienda |  | 50% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | A la fecha no se ha recibido la convocatoria para el encuentro sectorial, sin embargo participamos en el encuentro del lanzamiento y entrega de la Guía del lenguaje claro (27 de julio) y en el tercer encuentro al servicio al ciudadano "inclusión social, accesibilidad y talento humano" (23 de septiembre) |  | 100%
Sub Categoría No 1.3 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Sub - Sub Categoría No 1.3.1 | Fortalecer las políticas de incentivos en las Entidades del Sector Hacienda. | [6 empty] | 87.5%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Realizar seguimiento y control a las actividades planteadas en el Programa de Bienestar Social de la Entidad para el año 2015. |  | 100% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO | Se cumplió con el 75% de la actividad programada para el segundo trimestre. Una vez finalizados los eventos programados de bienestar se proceden a realizar las encuestas de satisfacción de cada una de las actividades, con el fin de medir la ejecución de la actividades del II trimestre de 2015, se realizó la evaluación a los asistentes de las mismas mediante el formato correspondiente, las cuales se consolidan en un cuadro de seguimiento de actividades de bienestar. Dicho cuadro es un insumo para la planeación del cronograma de bienestar para el siguiente año. -El 24 de abril "Día de la Secretaria" -El 30 de mayo "Caminata Extrema" -Del 16 al 20 de junio "Vacaciones Recreativas" Se encuentra pendiente de finalizar la actividad programada para el mes de Junio "Torneo Interno de Futbol" el inicio en el mes de junio y finalizara en el mes de julio, razón por la cual, se encuentra pendiente de evaluación. De acuerdo a las encuestas de satisfacción realizadas de los eventos, se evidencia una alta calificación en cuanto a la ejecución de las actividades. Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,1 *Vacaciones Recreativas Junio.pdf *Día de la Secretaria.pdf *Caminata Extrema 30-mayo.pdf | Se cumplió con el 67% de la actividad programada para el tercer trimestre. Una vez finalizados los eventos programados de bienestar se proceden a realizar las encuestas de satisfacción de cada una de las actividades, con el fin de medir la ejecución de la actividades del tercer trimestre de 2015, se realizó la evaluación a los asistentes de las mismas mediante el formato correspondiente, las cuales se consolidan en un cuadro de seguimiento de actividades de bienestar. Dicho cuadro es un insumo para la planeación del cronograma de bienestar para el siguiente año. -El 19 de Septiembre "Día de la Familia" -Para el mes de Agosto se tenía programada una caminata ecológica contemplada para 40 funcionarios, dado que en el mes de mayo se amplio el cupo para llevar a cabo la Caminata Extrema, el presupuesto destinado para el mes de Agosto se ejecutó en la primera fecha. Dicha caminata contó con la participación de 85 funcionarios obteniendo una calificación del 3,7/4 -Las actividades de Bienestar contempladas para la Regional Manizales en los meses de Noviembre y Diciembre, se adelantaron y lograron su ejecución durante el III trimestre. El 01 de Agosto se realizó la actividad de Parapente contando con la participación de los 4 funcionarios de la Regional y obteniendo una satisfacción de 3,8/4. -El 22 de agosto la Regional Manizales participó en un Día Ecológico como actividad de Bienestar Social obteniendo una calificación de 3,2/4. -Del 30 de Junio al 24 de Julio "Torneo de Fútbol", una vez finalizada esta actividad se cumple al 100% el seguimiento del II Trimestre. Se encuentra pendiente de finalizar la actividad programada para el mes de Agosto "La actividad libre" no se llevo a cabo una vez sea ejecutada en el siguiente trimestre se procederá a realizar la evaluación de satisfacción correspondiente. De acuerdo a las encuestas de satisfacción realizadas de los eventos, se evidencia una alta calificación en cuanto a la ejecución de las actividades. Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,1 *Eva Torneo de Futbol *Eva Día de la Familia *Manizales - Act. Parapente *Manizales - Act. Ecológica | 100% | 87.5%
|  |  | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO | Se cumplió con el 75% de la actividad programada para el segundo trimestre. Una vez finalizados los eventos programados de bienestar se proceden a realizar las encuestas de satisfacción de cada una de las actividades, con el fin de medir la ejecución de la actividades del II trimestre de 2015, se realizó la evaluación a los asistentes de las mismas mediante el formato correspondiente, las cuales se consolidan en un cuadro de seguimiento de actividades de bienestar. Dicho cuadro es un insumo para la planeación del cronograma de bienestar para el siguiente año. -El 24 de abril "Día de la Secretaria" -El 30 de mayo "Caminata Extrema" -Del 16 al 20 de junio "Vacaciones Recreativas" Se encuentra pendiente de finalizar la actividad programada para el mes de Junio "Torneo Interno de Futbol" el inicio en el mes de junio y finalizara en el mes de julio, razón por la cual, se encuentra pendiente de evaluación. De acuerdo a las encuestas de satisfacción realizadas de los eventos, se evidencia una alta calificación en cuanto a la ejecución de las actividades. Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,1 *Vacaciones Recreativas Junio.pdf *Día de la Secretaria.pdf *Caminata Extrema 30-mayo.pdf | Se cumplió con el 67% de la actividad programada para el tercer trimestre. Una vez finalizados los eventos programados de bienestar se proceden a realizar las encuestas de satisfacción de cada una de las actividades, con el fin de medir la ejecución de la actividades del tercer trimestre de 2015, se realizó la evaluación a los asistentes de las mismas mediante el formato correspondiente, las cuales se consolidan en un cuadro de seguimiento de actividades de bienestar. Dicho cuadro es un insumo para la planeación del cronograma de bienestar para el siguiente año. -El 19 de Septiembre "Día de la Familia" -Para el mes de Agosto se tenía programada una caminata ecológica contemplada para 40 funcionarios, dado que en el mes de mayo se amplio el cupo para llevar a cabo la Caminata Extrema, el presupuesto destinado para el mes de Agosto se ejecutó en la primera fecha. Dicha caminata contó con la participación de 85 funcionarios obteniendo una calificación del 3,7/4 -Las actividades de Bienestar contempladas para la Regional Manizales en los meses de Noviembre y Diciembre, se adelantaron y lograron su ejecución durante el III trimestre. El 01 de Agosto se realizó la actividad de Parapente contando con la participación de los 4 funcionarios de la Regional y obteniendo una satisfacción de 3,8/4. -El 22 de agosto la Regional Manizales participó en un Día Ecológico como actividad de Bienestar Social obteniendo una calificación de 3,2/4. -Del 30 de Junio al 24 de Julio "Torneo de Fútbol", una vez finalizada esta actividad se cumple al 100% el seguimiento del II Trimestre. Se encuentra pendiente de finalizar la actividad programada para el mes de Agosto "La actividad libre" no se llevo a cabo una vez sea ejecutada en el siguiente trimestre se procederá a realizar la evaluación de satisfacción correspondiente. De acuerdo a las encuestas de satisfacción realizadas de los eventos, se evidencia una alta calificación en cuanto a la ejecución de las actividades. Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,1 *Eva Torneo de Futbol *Eva Día de la Familia *Manizales - Act. Parapente *Manizales - Act. Ecológica | 100% | 87.5%
Sub - Sub Categoría No 1.3.2 | Fortalecer la gestión ética en el sector hacienda para el buen servicio público, como parte fundamental del Plan Nacional de Formación y Capacitación. | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Efectuar jornadas de información sobre las normas de comportamiento ético, disciplinario y transparencia para el buen servicio público. |  | 50% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Se dictaron las capacitaciones del código de conducta ética y del código disciplinario único a los servidores, contratistas, practicantes de la Fiduprevisora, los días 24 y 28 de septiembre. Nota: Se encuentra programada una capacitación el próximo 1 de octubre de 2015 Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,2 -Asistencia Etica.pdf | 100% | 100%
Medir la transferencia de conocimientos en la Gestión Ética, al puesto de trabajo. |  | 50% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Al finalizar cada jornada de capacitación sobre el Código de Conducta Ética y Código Disciplinario Único se evaluó el conocimiento adquirido por cada uno de los asistentes. Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,2 -Evaluación ética | 100% | 100%
Sub - Sub Categoría No 1.3.4 | Adoptar un Modelo de Evaluación de Desempeño Individual en cada una de las entidades del sector hacienda que sea utilizado en el fortalecimiento de las competencias | [6 empty] | 0%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento |  | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Realizar la medición de Evaluación de Desempeño para las categorías definidas y la Evaluación por Competencias para todos los cargos de la Entidad. |  | 100% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | No aplica seguimiento para este periodo | 100% | 0%
Sub - Sub Categoría No 1.3.5 | Establecer para todos los cargos de la entidad procesos de selección de personal transparente y objetivo ajustados a los requerimientos del cargo. | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Publicación de las vacantes en el link trabaje con nosotros de la página Web de la Fiduprevisora, para el año 2015. |  | 50% | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. Se realizo la publicación de ocho (08) vacantes en el Link trabaje con nosotros, para los siguientes cargos: *Gerente Administrativo *Gerente Comercial *Profesional 2 *Coordinador Negocios Especiales y Oficinas Regionales *Técnico 1 *Coordinador Contable Barranquilla *Profesional Disciplinarios *Profesional Desarrollo del Talento Humano Con esto logramos y garantizamos la publicación del cargo vacante, procurando un proceso de transparencia en la selección del personal. . Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,5 * Link Trabaje con Nosotros. Word | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. Para garantizar transparencia en el proceso de selección de personal, en el primer trimestre de 2015 se registraron 3 vacantes en el Link trabaje con nosotros, para los siguientes cargos: *Director de Recursos Humanos *Jefe Pasivos Pensionales *Técnico Análisis Portafolios Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,5 * Link Trabaje con Nosotros. Word | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Para garantizar transparencia en el proceso de selección de personal, en el tercer trimestre de 2015 se registraron 11 vacantes en el Link trabaje con nosotros, para los siguientes cargos: *Profesional 5 Gerencia de Liquidaciones y Remanentes *Técnico 2 Pagos ORB *Profesional 3 Coordinador Pagos ORB *Director de Mercadeo y Servicio al Cliente *Gerente Liquidaciones y Remanentes *Coordinador de Negocios *Técnico 5 Manizales *Jefe de Contabilidad Empresa e Impuestos *Jefe de Contabilidad Fideicomisos *Trader Fondos de Inversión Colectiva *Profesional Prestaciones Económicas Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,5 * Link Trabaje con Nosotros. Word | 100% | 100%
Continuar con el Registro para dar cumplimiento a lo establecido en el Art 227 de decreto 019 de 2012, en lo referente a los reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, para el año 2015. |  | 50% | Se cumplió el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. Continuar con el Registro para cumplir lo establecido en el Art 227 de decreto 019 de 2012, en lo referente a los reportes al Sistema de Información y Gestión, En relación, a los registros de hojas de vida en el SIGEP, se registraron 16 ingresos en el período comprendido al I trimestre de 2015. • Walter Fernando Izquierdo Bastidas • Luisa Fernanda Triana Buitrago • Edgar Alberto Guzmán Rueda • Diana Catalina Ramírez Elizalde • Julián Darío Hernández Bravo • Ismael Hernández Herrera • Yelena Esther Fuentes Urzola • Filiberto Arias Tifaro • Michael Sampayo Moreno • Andrea Carolina Fontalvo Barrios • William Bejarano Iguita • Carlos Andrés Amaya Otálora • Heimy Marcela López Ortiz • Isbelia Ramírez Valenzuela • María Fernanda Sancho García • Mónica Yvonne Valderrama Cuellar Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,5 *INFORMACION SIGEP.doc | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. Continuar con el Registro para cumplir lo establecido en el Art 227 de decreto 019 de 2012, en lo referente a los reportes al Sistema de Información y Gestión, En relación, a los registros de hojas de vida en el SIGEP, se registraron 24 ingresos en el período comprendido al II trimestre de 2015. - JUAN PABLO PERALTA SILVA - VIVIANA DEL CARMEN SIERRA REVELO - EDWIM ALBERTO RODRIGUEZ BARRERA - MIGUEL ALBERTO ARIZA BELTRAN - MARIA TERESA SALAZAR GARCIA - RAFAEL ENRIQUE ROMERO CRUZ - ANGELA PATRICIA POLOCHE PLATA - CLAUDIA PATRICIA ANGEL RODRIGUEZ - ROBERTO KATTAN COHEN - JOSE VICENTE VELASQUEZ TELLEZ - IVAN JAVIER GONZALEZ ABELLA - JAVIER CAMILO CONTRERAS CARDENAS - MARTHA CRISTINA GONZALEZ PEÑA - ALEXANDRA FORERO MEDINA - DIANA YINED GONZALEZ BONILLA - LEIDY YAMIRA SUAREZ BERNAL - DAVID ESTEBAN PEREZ RIVERA - WILLIAM SANTIAGO RAMIREZ RODRIGUEZ - LUIS ALEXANDER SEGURA NIÑO - JAIME ORLANDO SIERRA SUAREZ - JUAN DAVID LEAÑO REDONDO - LUIS CARLOS VEGA CONTRERAS - JUAN EVANGELISTA ORTEGA DIAZ - EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,5 *SIGEP abr-jun.doc | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Continuar con el Registro para cumplir lo establecido en el Art 227 de decreto 019 de 2012, en lo referente a los reportes al Sistema de Información y Gestión, En relación, a los registros de hojas de vida en el SIGEP, se registraron 13 ingresos en el período comprendido al III trimestre de 2015. - NADYR JOHANNA GARCIA OROZCO - LORENA LUCIA MORALES DIAZ - MIGUELINA DEL SOCORRO GOMEZ ENRIQUEZ - FARID AUGUSTO BEHAINE ROBLES - JUAN CARLOS GONZALEZ IRIARTE - ANGIE NATALIA BOLIVAR CORREA - PAOLA ANDREA ROMERO GOMEZ - ENITH CECILIA TRIANA GARZON - CESAR AUGUSTO TORRES SUESCUN - MILDREY ALEXANDRA GUERRERO MALAGON - FABIAN AUGUSTO RIAÑO MORENO - LUZMILA ORDOÑEZ LARA - ERIKA JANNETH ROCHA CONTRERAS Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,5 *SIGEP jul-sep.doc | 100% | 100%
Sub - Sub Categoría No 1.3.6 | Incluir en el PIC Plan Institucional de Capacitación de cada entidad la estrategia de capacitación para el desarrollo de las competencias laborales. | [6 empty] | 70.11%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Definir el Plan Institucional de Capacitación (PIC), con el fin fortalecer las capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias laborales y personales |  | 34% | Se cumplió el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. En el mes de Marzo se definió y aprobó el Plan Institucional de Capacitación en el cual se establecieron capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias laborales y personales de los funcionarios de las diferentes áreas. Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,6 *PIC.pdf | Actividad Terminada en el primer trimestre. | Actividad Terminada en el primer trimestre. | 100% | 100%
Ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC) orientado del desarrollo de las competencias laborales y personales. |  | 33% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. De acuerdo con el cronograma del Plan Institucional de Capacitación - PIC y dando cumplimiento al mismo, se encuentra en trámite la elaboración del contrato con el proveedor encargado de hacer la ejecución de la capacitación para el fortalecimiento de competencias de los funcionarios dentro del marco de la Evaluación de Competencias. Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,6 *Contrato Seven | Se cumplió con el 27% de la actividad programada para el tercer trimestre. De acuerdo con el cronograma del Plan Institucional de Capacitación - PIC, para el trimestre reportado de 19 actividades solo se desarrollaron en tiempo las siguientes capacitaciones: Capacitaciones Realizadas - Curso de Excel el cual dio inició el 28 de julio y culminó el 24 de agosto. - Taller de grafología, por disponibilidad del capacitador este se llevó a cabo el 21 de agosto. - Fortalecimiento de Competencias, se le dio cumplimiento en el mes de agosto. La capacitación estuvo distribuida en 6 sesiones en las que se incluyeron todas las familias de cargos (auxiliares, técnicos, profesionales, ejecutivos y directivos) con el objetivo de desarrollar y fortalecer las competencias laborales y personales de todos los funcionarios de la entidad. - Buenas Prácticas de Atención al Cliente, la cual se llevó a cabo el 22 de septiembre. - Capacitación de Conducta Ética, esta dio inicio el 24 de septiembre y culminará el 01 de octubre. Capacitaciones pendientes: -En el mes de Julio se tenía establecido ejecutar Protocolo y Etiqueta, Derecho Procesal, Administración Financiera de Negocios y Actualizaciones Tecnológicas - En el mes de agosto cursos de Gestión Documental, Derecho Administrativo para no abogados, Riesgos de Inversión, Derecho Financiero, Medios Magnéticos, Proyectos Financieros, Estrategias de Planeación Presupuestal, curso de Administración de Portafolios de Inversión, Diplomado en Riesgo Sarlaft y Rediseño de Procesos-; dado que no se ha recibido ninguna solicitud para llevar a cabo estas capacitaciones por parte de las áreas. Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,6 *Asistencia Competencias *Asistencia Excel *Asistencia Grafología | 100% | 45.1%
Evaluar el nivel de satisfacción y cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC). |  | 33% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO | Se cumplió con el 27% de la actividad programada para el tercer trimestre. De acuerdo con el cronograma del Plan Institucional de Capacitación - PIC, el grado de satisfacción de las capacitaciones ejecutadas durante el II y III trimestres fue el siguiente: -Taller de Redacción 4,9/5,0 -Capacitación por Competencias: 3,92/4,0 -Taller de Grafología 3,96/4,0 -Seminario Servicio al Cliente 4,0/4,0 Anexo 3: Carpeta Estrategia 3,6 *Eva Torneo de Futbol.pdf *Eva competenciasl.pdf *Eva Día de la Familia.pdf *Eva Servicio al Cliente.pdf *Eva grafologia.pdf *Eva taller redacción.pdf | 100% | 65.22%
Sub Categoría No. | 1.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Sub - Sub Categoría No 1.4.1 | Implementar, certificar o mantener el modelo de gestión ambiental. | [6 empty] | 93.33%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Caminata Ecológica (Se realizaran 2, una por cada semestre) |  | 20% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. El 30 de Mayo del 2015, se realizó la caminata ecológica, con la connotación de una caminata ecológica extrema, en la cual los funcionarios participantes pudieron disfrutar de una serie de actividades como: Canotaje, Torrentismo, Canyoning, Senderismo, entre otros, con las cuales interactuaron con elementos de la naturaleza y así mismo disfrutaran de las bondades que esta nos brinda. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,1 *Caminata Extrema 30-mayo.pdf | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. El 01 de Agosto de 2015, la Regional Manizales realizó la actividad en la Reserva Ecológica Rancho Grande, donde el objetivo era un encuentro con la naturaleza para liberar estrés, mejorar el bienestar y clima organizacional. Descripción del Lugar: Territorio Aventura, con instalaciones de Rancho Grande California Campo Aventura y Lagos de las Vegas, se ha consolidado como una empresa seria y responsable en el eje cafetero en cuanto a la prestación de servicios de alojamiento y actividades de turismo de aventura en la naturaleza. Rancho Grande California Campo Aventura, R.N.T 7572, y Finca Hotel Lagos de las Vegas, R.N.T 5454 cuentan ahora con el Certificado de Calidad turística y con el Sello Ambiental Colombiano en La norma NTS 002 , que motiva cada día a trabajar por la protección del medio ambiente y el mejoramiento continúo en los servicios. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,1 *imagen1.jpeg *imagen2.jpeg *imagen3.jpeg *imagen4.jpeg *imagen5.jpeg *imagen6.jpeg *Lista de Asistencia.pdf | 100% | 100%
|  |  | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. El 30 de Mayo del 2015, se realizó la caminata ecológica, con la connotación de una caminata ecológica extrema, en la cual los funcionarios participantes pudieron disfrutar de una serie de actividades como: Canotaje, Torrentismo, Canyoning, Senderismo, entre otros, con las cuales interactuaron con elementos de la naturaleza y así mismo disfrutaran de las bondades que esta nos brinda. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,1 *Caminata Extrema 30-mayo.pdf |  | 100% | 100%
Adecuación e Instalación de luminarias LED para la oficina 201 de Bogotá, Regional Barranquilla y Regional Manizales |  | 20% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | No presenta avance para este trimestre Para la Oficina de Manizales la inmobiliaria encargada realizó la remodelación el 13 de julio de 2015, por ser una remodelación que no realizó la entidad no se realizó el cambio de luminarias LED Se encuentra pendiente la remodelación para las Oficinas de Bogotá (201) y Regional Barranquilla, en razón que, se encuentran finalizando planos e invitaciones para el criterio de evaluación y contratación respectivo. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,1 *Boletín SOMOS | 100% | 0%
Establecer convenios con empresas gestoras de residuos aprovechables en las oficinas regionales de Barranquilla y Cartagena |  | 20% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | Se cumplió con el 67% de la actividad programada para el tercer trimestre. 1. La regional Bogotá, cuenta con la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá, ejecutando las actividades para asegurar el manejo integral de los residuos aprovechables y la regional Barranquilla, cuenta con la Asociación de recicladores Barranquilla puerta de oro, ejecutando las actividades para asegurar el manejo integral de los residuos aprovechables. 2. Para la regional Cartagena no ha sido posible establecer convenios, las empresas gestoras, se encuentran en proceso de finalización de recepción de documentación. Actualmente se esta evaluando la posibilidad de contratar un proveedor que se encargue a nivel nacional de la recogida de los residuos aprovechables con el fin de que se realice adecuadamente la gestión, sin tener inconvenientes, se evaluará los costos de estos servicios por medio de cotizaciones las cuales se están solicitando. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,1 *Recicladores Bogotá.pdf *Recicladores Barranquilla.pdf | 100% | 66.67%
Disponer adecuadamente los residuos sólidos peligrosos generados por la entidad en la vigencia 2015. |  | 20% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Fiduprevisora realizó la disposición de los residuos peligrosos generados, para la regional Barranquilla Asociación de recicladores Barranquilla puerta de oro y para la regional bogotá con la Empresa ECO industria, y se realiza seguimiento a la disposición de Tonner realizada por RICOH. Para la regional Cartagena no ha sido posible establecer convenios, las empresas gestoras, se encuentran en proceso de finalización de recepción de documentación. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,1 *Residuos Peligrosos.zip | 100% | 100%
Investigación y consulta interinstitucional para participación de Fiduprevisora en siembra de árboles. |  | 20% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Se ha realizado las siguientes consultas con diferentes entidades, para obtener capacitaciones y guías de manera gratuita en todas las Regionales: 1. Con la Secretaría de Medio Ambiente se consultó las siguientes capacitaciones: Programa de Gestión Empresaria - GAE-l, Cambio Climático, Huella Ambiental, Apagón Ambiental, Llantas Usadas. Entre Otros. 2. Aplicación de información en la Página Web de la Secretaría de Medio Ambiente Bogotá http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/gestion-ambiental-constructoras, se realizará inscripción para iniciar el proceso de Excelencia Ambiental por medio del Programa GAE. Adicionalmente, participando en este programa obtenemos una capacitación gratuita y acceso al Programa de Siembra de árboles para mitigar la Huella de Carbono y Cambio Climático. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,1 *Gestión Ambiental Empresarial.word | 100% | 100%
Sub - Sub Categoría No 1.4.2 | Implementar y/o fortalecer el modelo de gestión integrado. | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Realizar auditoría Externa |  | 16% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. En los días del 22 al 24 del mes de Junio del presente año, se llevó la ejecución de la auditoría externa por parte del ICONTEC para la recertificación del Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2008, en la oficina principal y las sedes regionales de Barranquilla y Cartagena. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4.2 | Actividad Terminada en el segundo trimestre. | 100% | 100%
Realizar auditoría Externa para la 27001 |  | 8% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. En los días 18 y 19 del mes de agosto del presente año, se ejecutó la auditoría externa de seguimiento y actualización de norma al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de Fiduprevisora por parte del ente certificador ICONTEC , con el fin de determinar la conformidad y la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento por la organización de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma e identificar áreas de potencial mejora en el SGSI. La auditoría tuvo como alcance las Operaciones de inversión (Front, Middle y Back Office) realizadas por FIDUPREVISORA S.A., a través de los siguientes procesos: Inversiones, Representación Legal de Tenedores de Bonos y Riesgo de Inversión. Resultado de su desarrollo se identificaron cuatro (4) No Conformidades menores al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información definiéndose los planes de acción correspondientes, lo que permitirá a Fiduprevisora continuar con el mejoramiento y fortalecimiento continúo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Los temas a fortalecer son los siguientes: 1. Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información. 2. Métodos de medición, análisis y evaluación del indicador “Eficacia de las Capacitaciones”. 3. Restricción y control en la asignación uso de privilegios de acceso, a correos personales (free) en internet, diferentes al corporativo, para intercambio de información. 4. Grabación de videos en el proceso de Inversiones: Front, Midle y Back Office. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4.2 -Plan_Auditoría_SGSI_2015.pdf -Inf_Ejec_III_Trim_15_MIPG_Ofc_Seguridad.word | 100% | 100%
Sensibilización y capacitación del Sistema Integrado de Gestión. |  | 22% | Se cumplió el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. Durante el primer trimestre se realizaron las capacitaciones programadas, de acuerdo con el Plan de Capacitación establecido para el año 2015, tendientes a fortalecer la cultura y conocimientos del Sistema Integrado de Gestión. Igualmente se ejecutaron las inducciones a los funcionarios en la temática SGC cumpliendo con la programación de la Gerencia Administrativa - Dirección de Recursos Humanos. Capacitaciones - Sensibilización 1. Conocimiento de funciones – Ofi. de Calidad 2. Registro y conocimiento de hallazgos - Ofi. de Calidad 3. Gestión de Indicadores - Ofi. de Calidad 1. Radicación de comunicaciones en el aplicativo ORFEO 2. Caracterizaciones en la plantilla del aplicativo Isolución 3. ISO 27001 - Seguridad de la Información (Nueva versión) 4. Charla virtual: Modulo documentación del aplicativo Isolución 5. Riesgo Operativo, consulta en el aplicativo CERO 6. Charla virtual: Modulo Indicadores del aplicativo Isolución 7. Registro actas de comités primarios 8. Charla virtual: Modulo Mejoramiento del aplicativo Isolución 9. Parametrización alterar no conformidades y AP en el aplicativo Isolución 10. Calculo de indicadores, gestión de hallazgos, AC, AP y Helpdesk 11. Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, Servicios No Conformes 12. Redacción de hallazgos de autocontrol y registro en Isolución 13. Charla virtual: Gestión de auditorías 14. Líderes de procesos 15. Codificación de procesos y documentación del SIG 16. MECI nueva versión 17. Revisión por la Dirección 18. Microsoft Visio 19. Publicaciones ambientales 20. Inducción Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,2 *Capacitación SIG.zip | Se cumplió el 100% de la actividad programada para el cuarto trimestre. Durante el trimestre se realizaron cuatro charlas de sensibilización en temas de Gestión Ambiental, Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio. Adicionalmente, se llevaron a cabo las capacitaciones programadas, de acuerdo con el Plan de Capacitación establecido en la Oficina de Calidad 2014, tendientes a fortalecer la cultura y conocimientos del Sistema Integrado de Gestión – Sistema de Gestión de la Calidad. Igualmente se ejecutaron las inducciones a los funcionarios en la temática SGC cumpliendo con la programación de la Gerencia Administrativa - Dirección de Recursos Humanos. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4.2 Capacitaciones - Asistencia - Of Calidad 1. Nueva versión de MECI - Docente Capacitador ICONTEC. 2. Asesoría, acompañamiento y capacitación en la gestión de Hallazgos, SNC, caracterización de procesos. 3. Conocimiento Aplicativo Isolución y los Módulos respectivos 4. Asesoría y Monitoreo en la Gestión de Hallazgos (Planes de Mejoramiento) 5. Asesoría en la gestión de hallazgos, revisión caracterización y SNC 6. Asesoría en la gestión de hallazgos, apoyo en la definición planes de acción. 7. Entrenamiento cruzado parametrización Isolución 8. Capacitación Acciones Correctivas, Acciones preventivas, SNC, Análisis de Causas, plan de acción. 9. Mesa de Trabajo; Acción Preventiva y orientación para la actualización instructivo 10. Asesoría en la gestión de hallazgos, revisión caracterización y SNC. 11. Control de Documentos y Uniformidad de la Documentación 12. Conocimiento y fortalecimiento del SGC 13. Gestión Contractual 14. Divulgación y sensibilización para la construcción y documentación de la caracterización de procesos. 15. Proceso de Auditoria 16. Preparación Auditoría Externa: SIG:SGC Y SGA 17. Preparación de Auditoría Externa - Sensibilización Entrega de Tarjetas de Calidad – SIG. 18. Capacitación de Indicadores de Gestión y Hallazgos Capacitaciones - Ambiental En el segundo trimestre del presente año, se realizaron 02 capacitaciones dirigidas a los Responsables Ambientales de todas las Regionales, acerca de Evaluación de Requisitos Legales Ambientales aplicables a Fiduprevisora y 01 capacitación sobre Manejo Seguro de Sustancias Químicas dirigido al Personal de Servicios Generales de la Entidad y capacitaciones de inducción dirigido al personal nuevo de la entidad. | Se cumplió el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Durante el trimestre se llevaron a cabo las capacitaciones programadas, de acuerdo con el Plan de Capacitación establecido en la Oficina de Calidad, tendientes a fortalecer la cultura y conocimientos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad y Seguridad de la Información). Adicionalmente se ejecutaron las inducciones a los funcionarios en la temática SGC cumpliendo con la programación de la Gerencia Administrativa - Dirección de Recursos Humanos. Capacitaciones - Ambiental De acuerdo con el cronograma del Plan Institucional de Capacitación - PIC SGA se efectuaron las capacitaciones a las oficinas regionales y sede Bogotá acorde a los siguientes temas: 1. Lineamientos del SGA de la Fiduprevisora. (Todos los funcionarios). 2. Indicadores del SGA de la Fiduprevisora. (Retroalimentación con Responsables Ambientales de las Regionales). 3. Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales (Responsables Ambientales de las Regionales). 4. Fundamentos de la Norma ISO:14001:2004 (Responsables Ambientales de las Regionales). 5. Requisitos Legales Ambientales (Responsables Ambientales de las Regionales Anexo 4: Carpeta Estrategia 4.2 Capacitaciones SIG.zip 1. Sensibilización Sistema Integrado de Gestión – Auditoría Interna y entrega de Tarjetas de Calidad. 2. Sensibilización Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 3. Seguimiento registro a la Realización de los Comités Primarios (Aplicativo Isolución). 4. Generalidades principales funciones SOLUCIÓN – Capacitación Virtual. 5. Capacitación funcionarios auditores Contraloría. 6. Capacitación Virtual Módulo de Mejoramiento – Isolución. 7. Generación y presentación de informes Oficina de Calidad / Seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento nivel de madurez del SIG. 8. Capacitación Helpdesk Oficina de Calidad 9. Indicadores de Gestión Carpeta Capacitaciones ambiental.zip | 100% | 100%
Llevar a cabo el Análisis de vulnerabilidades |  | 15% | Para la ejecución del primer análisis de vulnerabilidades del año 2015 se realizaron las siguientes actividades: 1. Definición del alcance 2. Solicitud de cotización del servicio Anexo 5: Carpeta Estrategia 4,2 *Propuesta proyecto de análisis de Vulnerabilidades v.2.pdf Avance: 15% | Durante el Bimestre a rendir no se encuentra programada el Análisis de vulnerabilidades, se programó la ejecución para el mes de septiembre de 2015 | No presenta avance para el tercer trimestre Para llevar a cabo esta actividad es necesario el soporte de una firma Externa, la cual se encuentra en proceso de contratación, por lo que, el Análisis de vulnerabilidades de la infraestructura para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se realizará al corte del cuarto trimestre. | 100% | 100%
Revisión del Mapa de riesgos en seguridad de la información. |  | 15% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO | Se cumplió con el 10% de la actividad programada para el segundo trimestre. Se inicia la revisión del análisis de riesgos de Seguridad de la Información en el marco de la preparación de la auditoria de seguimiento. La actividad finaliza en agosto de 2015. | Se cumplió con el 50% de la actividad programada para el tercer trimestre. En este trimestre se llevó a cabo la revisión de los riesgos de seguridad de la información contemplados en el Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) con alcance a los procesos certificados con el SGSI y el aplicativo Global Suite, software a través del cual se administra el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se encuentra en proceso de validación de los posibles riesgos del SGSI para incorporarlos en la Matriz de Riesgo de la entidad. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4.2 -Evidencia_Gtión_Riesgo.pdf -Riegos_Global_Suite_SGSI.pdf -Riesgos SARO-SI.pdf | 100% | 100%
Realizar Auditoría interna |  | 16% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. La Auditoría Interna de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental se llevó a cabo entre el 22 de Julio y el 10 de septiembre de 2015, con la participación de auditores internos previamente capacitados de Fiduprevisora y liderado por el auditor interno de la firma Deloitte. La auditoría tuvo como alcance los 30 procesos del SIG. El resultado consolidado para los dos sistemas de gestión es el siguiente: Anexo 4: Carpeta Estrategia 4.2 -Reunión de apertura_AI_ 22_Jul_15.pdf -Reunión de cierre _ AI_28_sep_15.pdf -Inf_Ejec_III_Trim_15_MIPG_Calidad.word | 100% | 100%
|  | 8% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO | Se programó la ejecución de la auditoría el 5 de agosto de 2015. | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Entre el 11 y 12 de agosto de 2015 se ejecutó la auditoría al SGSI de Fiduprevisora S.A., frente a los requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 27001:2013, cuyo alcance comprendió los procesos de Riesgos de Inversión, Inversiones y Representación Legal de Tenedores de Bonos, contenidos en el Mapa de Procesos de la Entidad y que aplican para la ciudad de Bogotá. La auditoría interna presentó como resultado tres (3) No Conformidades: Aplicación de la política de desarrollo seguro. Declaración de aplicabilidad. Aplicación de principios de construcción segura de software Anexo 4: Carpeta Estrategia 4.2 -Inf_Ejec_III_Trim_15_MIPG_Ofc_Seguridad.word -Plan_AI_SGSI_2015.pdf | 100% | 100%
Sub - Sub Categoría No 1.4.3 | Fortalecer y mantener la Política de GEL al interior de las entidades | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Realizar un plan de acción basado en los resultados del FURAG para los lineamientos de Gobierno en Línea |  | 50% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO | Durante el primer trimestre no se han sido recibido los resultados del FURAG, sin embargo la Dirección de Mercadeo y Servicio al Cliente sigue lineamientos de gobierno en línea en las comunicaciones de la entidad. | Durante el primer trimestre no se han sido recibido los resultados del FURAG, sin embargo la Dirección de Mercadeo y Servicio al Cliente sigue lineamientos de gobierno en línea en las comunicaciones de la entidad. |  | 100%
Actualización de información y contenidos de interés para la participación ciudadana. |  | 50% | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. Fiduprevisora, a través de La Dirección de Mercadeo y Servicio al Cliente se actualizó periódicamente la información que es publicada en todos los canales externos de comunicación, de acuerdo a las actividades programadas. Se envía información mensual a través de los diferentes canales de comunicación, esto, con el fin de ampliar la interacción con los ciudadanos. Se respondieron oportunamente los diferentes mensajes y solicitudes que se realizaron a través de Redes Sociales. Se actualizo de forma permanente la pagina web de Fiduprevisora y Fomag. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,3 * Actualizaciones Pág. Web.zip | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. *Se publicó en el home la información más relevante del pago reprogramaciones de interés a las cesantías 2014. • Se realizó la actualización de los banner de la sesión de intereses a las cesantías. • Se actualizo la sesión de cesantías, donde se realizó cargue de las nóminas de cesantías pagas en la Primera y segunda semana de Abril. • Se publicó la información correspondiente al pago de la primera nómina de interés a las cesantías 2015, de acuerdo a las entidades bancarias. • Se publicó la información correspondiente al pago de la segunda nómina de interés a las cesantías 2015, de las cuentas que fueron de reprogramadas en pago por inconsistencias en los datos de la entidad bancaria. • Se actualizó la sesión de Servicios de Salud, pagos de capacitación, Pagos Autorizados a los Contratistas de Servicios de Salud de la Licitación Pública FNPSM003- 2011 y Selección Abreviada FNPSM 001 de 2012, archivo de la información a corte 30 de abril 2015. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,3 *Carpeta - Boletines Somos *Carpeta - Piezas de Comunicación | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Fiduprevisora, a través de La Dirección de Mercadeo y Servicio al Cliente actualizó periódicamente la información que es publicada en todos los canales externos de comunicación, de acuerdo a las actividades programadas. Adicionalmente en el comité de Gobierno en Línea se valido la información contenida en la Página Web y las áreas responsables de mantenerla actualizada Noticias en la página web Publicaciones en redes sociales Comunicados de prensa Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,3 | 100% | 100%
Sub - Sub Categoría No 1.4.6 | Propender por la creación, organización, conservación, consulta y custodia de los documentos producidos por las Entidades de Sector Hacienda | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Actualización de las tablas de retención documental de la entidad. |  | 25% | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. El 27 de marzo, se enviaron las Tablas de Retención Documental TRD para validación de cada uno de los jefes de dependencia, ajustado al plan de acción para su actualización. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,6 * TRD.pdf | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. Se presento al Comité Institucional la actualización de las TRD las cuales pasaron de 30 a 38 estas se encuentra aprobadas por dicho órgano . Lo anterior obedeciendo a factores tales como la ceración de nuevas dependencias y la entrada de nuevos aplicativos de software. Estas tienen el visto bueno de los jefes de dependencia correspondientes. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,6 Presentación TRD Comité Desarrollo Administrativo | Actividad Terminada en el segundo trimestre. | 100% | 100%
Supervisión del outsourcing de administración documental en el segundo semestre de 2015. |  | 25% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | No presenta avance para el tercer trimestre. Se encuentra programada la visita a las instalaciones del contratista Suppla S.A el próximo 20 de noviembre de 2015, con el objeto de realizar seguimiento y control a la administración del archivo documental de la entidad. | 100% | 100%
Transferencias Documentales |  | 25% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Se Elaboró el cronograma respectivo para las transferencias Documentales de cada área y se les informa en que tiempo esta programada en las inducciones para los funcionarios. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,6 -CRONOGRAMA TRANSFERENCIAS | 100% | 100%
Ejecución del Cronograma de Transferencias Documentales |  | 25% | NO APLICA SEGUIMIENTO PARA ESTE PERIODO |  | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Se ejecutó el cronograma de transferencias documentales, durante el mes de septiembre, se transfirieron 280 cajas de 12 áreas. Anexo 4: Carpeta Estrategia 4,6 -transferencias septiembre 2015.word | 100% | 100%
Sub Categoría No. | 1.5 GESTIÓN FINANCIERA
Sub - Sub Categoría No 1.5.2 | Adecuada Programación y Ejecución Presupuestal. | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Seguimiento a la ejecución de los gastos presupuestados de la Entidad vigencia 2015. |  | 100% | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. El presupuesto de gastos de Fiduprevisora Sayal cierre del primer trimestre de 2015 presenta una ejecución acumulada del 17,05% frente al presupuesto aprobado para la vigencia 2015, respecto los CRP´s emitidos, así: $16.436.654.757,05 (CRP´s) $96.392.502.290,01 (Ppto Gtos) Los gastos más representativos que han presentado ejecución son: - Gastos de personal - Gastos generales - Mantenimiento y reparaciones Anexo 5: Carpeta Estrategia 5,2 * Anexo Informe de Ejec Presupuestal.pdf | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. El presupuesto de gastos de Fiduprevisora S.A. al cierre del segundo trimestre de 2015 presenta una ejecución acumulada del 46,79% frente al presupuesto aprobado para la vigencia 2015, respecto los CRP´s emitidos, así: $45.098.845.985,12 (CRP´s) $96.392.501.692,41 (Ppto Gtos) Anexo 5: Carpeta Estrategia 5,2 *EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 JUNIO 2015 | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. El presupuesto de gastos de Fiduprevisora S.A.al cierre del tercer trimestre de 2015 presenta una ejecución acumulada del 69,12% frente al presupuesto aprobado para la vigencia 2015, respecto los Certificados de Registro Presupuestal (CRP´s) emitidos, así: $67.989.765.036,00 (CRP´s) $98.366.279.498,41 (Ppto Gtos) Anexo 5: Carpeta Estrategia 5,2 *EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 SEPTIEMBRE-15 | 100% | 100%
Sub - Sub Categoría No 1.5.3 | Adecuada ejecución de los Proyectos de Inversión. | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Seguimiento a la ejecución de los gastos de Inversión presupuestados de la Entidad vigencia 2015. |  | 100% | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. El presupuesto de gastos de inversión de Fiduprevisora Sayal cierre del primer trimestre de 2015 presenta una ejecución acumulada del 8,25% frente al presupuesto de inversión aprobado para la vigencia 2015, respecto los CRP´s emitidos, así: $548.025.620,48 (CRP¨s Inversión) $6.644.725.837,66 (Ppto Inversión) Anexo 5: Carpeta Estrategia 5,2 * Anexo Informe de Ejec Presupuestal.pdf | Se cumplió con el xx% de la actividad programada para el segundo trimestre. El presupuesto de gastos de inversión de Fiduprevisora S.A. al cierre del segundo trimestre de 2015 presenta una ejecución acumulada del 29,34% frente al presupuesto de inversión aprobado para la vigencia 2015, respecto los CRP´s emitidos, así: $1.949.379.300,94 (CRP¨s Inversión) $6.644.725.837,66 (Ppto Inversión) Anexo 5: Carpeta Estrategia 5,2 *EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 JUNIO 2015 | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. El presupuesto de gastos de inversión de Fiduprevisora S.A.al cierre del tercer trimestre de 2015 presenta una ejecución acumulada del 51,00% frente al presupuesto de inversión aprobado para la vigencia 2015, respecto los Certificados de Registro Presupuestal (CRP´s) emitidos, así: $3.213.785.623,94 (CRPs Inversión) $6.302.116.407,66 (Ppto Inversión) Anexo 5: Carpeta Estrategia 5,3 *EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 SEPTIEMBRE-15 | 100% | 100%
Sub - Sub Categoría No 1.5.4 | Adecuada ejecución del Plan de compras | [6 empty] | 100%
Nombre de Tarea |  | Peso | Seguimiento | Seguimiento Segundo Trimestre | Seguimiento Tercer Trimestre | % de Avance Programado | % de Avance Acumulado
Seguimiento al Plan de Compras de la Entidad vigencia 2015 |  | 100% | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el primer trimestre. Durante el primer trimestre2015, se realizó la publicación en la página de SECOP el plan de compras vigencia 2015. Adicionalmente se solicitó mediante memorando a todas las áreas de la entidad los avances en el plan de compras durante el primer trimestre de 2015, de acuerdo a cada uno de los rubros asignados, para que posteriormente esta dirección pueda realizar el seguimiento de los bienes adquiridos durante el periodo analizado. Anexo 5: Carpeta Estrategia 5,3 | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el segundo trimestre. Para el segundo semestre de 2015 se realizó análisis de la información allegada por las áreas a principio de la vigencia versus el aplicativo peoplesoft con el fin de evidenciar la ejecución. Una vez analizada la información se observa una ejecución adecuada del plan de compras correspondiente a un 87% de lo planeado según la información reportada. Anexo 5: Carpeta Estrategia 5,4 | Se cumplió con el 100% de la actividad programada para el tercer trimestre. Para el tercer semestre de 2015 se realizó análisis de la información allegada por las áreas a principio de la vigencia versus el aplicativo peoplesoft con el fin de evidenciar la ejecución. Una vez analizada la información se observa una ejecución adecuada del plan de compras correspondiente a un 90% de lo planeado según la información reportada. La ejecución no se ha logrado en un 100% debido a los siguientes factores: -Fallas de la información migrada a la nueva herramienta. -No se adelantó de manera oportuna el proceso selección y contratación de la agencia de servicios temporales. -No fue posible suscribir el otro si al contrato de arriendo de la oficina de Cali en el mes de septiembre, lo anterior dado al incumplimiento del arrendador para allegar los documentos solicitados. Anexo 5: Carpeta Estrategia 5,4 - PLAN DE COMPRAS 2015.excel | 100% | 100%
Note on E13: OAP Coloque para cada actividad peso 1