## ANEXO 2.5 Arauca (hidden)
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL - ZOMAC
MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS
ANEXO 2.5
Rehabilitación de la Via Tame - Corocoro (6605), Corocoro - Arauca (6606). Departamento de Arauca
BPIN: 20181719000195
No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO (Incluye FM) | ETAPA 1. PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | ETAPA 2. PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS |  |  |  | ETAPA 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS |  |  |  | ETAPA 4. LIQUIDACIÓN
|  |  |  | CANT | % DEDICACIÓN | TIEMPO MES | VALOR PARCIAL ETAPA 1 | CANT | % DEDICACIÓN | TIEMPO MES | VALOR PARCIAL ETAPA 2 | CANT | % DEDICACIÓN | TIEMPO MES | VALOR PARCIAL ETAPA 3 | CANT | % DEDICACIÓN | TIEMPO MES | VALOR PARCIAL ETAPA 4
1. Tarifas de perfiles
1.1 | Director de Interventoría Técnica | Mes |  | 1 | 5% | 0.33333 | 0 | 1 | 50% | 3 | 0 | 1 | 100% | 8 | 0 | 1 | 50% | 3 | 0
1.2 | Especialista en Vías | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 3 | 0 | 1 | 50% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.3 | Especialista en Geotécnia | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 3 | 0 | 1 | 50% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.4 | Especialista en Calidad QA / Comisionamiento QC | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.5 | Especialista Ambiental | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 3 | 0 | 1 | 50% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.6 | Especialista Estructuras | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 3 | 0 | 1 | 50% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7 | Especialista Hidráulica e Hidrología | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 3 | 0 | 1 | 50% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.8 | Profesional Civil Vías / Geotécnia (Residente) | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 100% | 8 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0
1.9 | Profesional en Programación y Costos de Obra | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 3 | 0 | 1 | 50% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.10 | Profesional Analista de Seguridad Física | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.11 | Abogado | Mes |  | 1 | 20% | 0.33333 | 0 | 1 | 50% | 3 | 0 | 1 | 50% | 8 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0
1.12 | Topógrafo | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.13 | Profesional Gestión Social | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.14 | Profesional Gestión Ambiental | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.15 | Profesional Gestión Inmobiliario | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.16 | Inspector Siso | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.17 | Auxiliar de ingeniería | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 100% | 8 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0
1.18 | Técnico Soporte Documental (Secretaria) | Mes |  | 1 | 20% | 0.33333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% | 8 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0
1.19 | Laboratorista | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.20 | Cadenero | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. Equipo Informático y comunicaciones
2.1 | Alquiler Impresora multifuncional blanco y negro | Mes |  | 1 | 20% | 0.33333 | 0 | 1 | 20% | 3 | 0 | 1 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2 | Alquiler de proyector | Mes |  | 1 | 20% | 0.33 | 0 | 1 | 20% | 3 | 0 | 1 | 100% | 8 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0
2.3 | Alquiler de Radio de comunicaciones | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 100% | 8 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0
2.4 | Alquiler Arnés (incluye línea de vida) | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.5 | Alquiler Detectores de gases | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.6 | Alquiler Detectores manuales para ausencia de tensión | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.7 | Alquiler GPS | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.8 | Alquiler de Software Project Professional 2016 o mejor | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.9 | Alquiler licencia Chart Pro | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.10 | Alquiler licencia software AutoCAD ultima versión | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. Oficinas y transporte (dedicación exclusiva)
3.1 | Alquiler de Oficinas Bogota | m2 |  | 40 | 20% | 0.33333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2 | Alquiler de Oficinas Villavicencio | m2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.3 | Alquiler de Oficina Bucaramanga | m2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.4 | Alquiler de Oficina Barrancabermeja | m2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.5 | Alquiler de Oficina resto país capital departamento | m2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 60 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 60 | 100% | 3 | 0
3.6 | Alquiler de Oficina resto país no capital departamento | m2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.7 | Alquiler de contenedor para oficinas (45 a 50 m2) | Un |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.8 | Servicio de Transporte Camioneta tipo VANS 2011 – o modelo más reciente (Todo Costo para 15 a 17 pasajeros) | Un |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.9 | Servicio de Transporte sencillo Vehículo 4 puestos 2011 – o modelo más reciente (Todo Costo)Camioneta 4x2 | Un |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.10 | Servicio de Transporte Camioneta 4 puestos 4X4 2011 – o modelo más reciente (Todo Costo) | Un |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 100% | 8 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0
SUBTOTAL INCLUIDO FACTOR MULTIPLICADOR (SIN IVA) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
IVA DEL SERVICIO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
SUBTOTAL INCLUIDO FACTOR MULTIPLICADOR (CON IVA) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nota: | El Personal con dedicación del 100% al Proyecto, debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente, lo anterior aplica para la Etapa 3.

## INTERV BARAYA
ANEXO 2.2
MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE BARAYA
No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO (Incluye FM) | ETAPA 1. PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | ETAPA 2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS |  |  |  | ETAPA 3. LIQUIDACIÓN
|  |  |  | CANT | % DEDICACIÓN | TIEMPO MES | VALOR PARCIAL ETAPA 1 | CANT | % DEDICACIÓN | TIEMPO MES | VALOR PARCIAL ETAPA 2 | CANT | % DEDICACIÓN | TIEMPO MES | VALOR PARCIAL ETAPA 3 | TOTAL
1. Tarifas de perfiles
1.1 | Director de Interventoría Técnica | Mes |  | 1 | 30% | 3 | 0 | 1 | 30% | 9 | 0 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0
1.2 | Especialista en Vías | Mes |  | 1 | 20% | 2.5 | 0 | 1 | 20% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.3 | Especialista en Geotécnia | Mes |  | 1 | 20% | 2.5 | 0 | 1 | 20% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.4 | Especialista Ambiental | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.5 | Especialista Estructuras | Mes |  | 1 | 20% | 2.5 | 0 | 1 | 20% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.6 | Especialista Hidráulica e Hidrología | Mes |  | 1 | 20% | 2 | 0 | 1 | 20% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.7 | Ingeniero Residente Interventoria/ Profesional Civil Vías / Geotécnia | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.8 | Abogado | Mes |  | 1 | 10% | 2 | 0 | 1 | 10% | 9 | 0 | 1 | 10% | 2 | 0 | 0
1.9 | Topógrafo | Mes |  | 1 | 10% | 1.5 | 0 | 1 | 30% | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.10 | Profesional Gestión Social | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.11 | Profesional Gestión Ambiental | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.12 | Inspector Siso | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.13 | Ingeniero Auxiliar | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.14 | Técnico Soporte Documental (Secretaria) | Mes |  | 1 | 20% | 3 | 0 | 1 | 30% | 9 | 0 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0
1.15 | Laboratorista | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 30% | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.16 | Cadenero | Mes |  | 1 | 10% | 1.5 | 0 | 1 | 30% | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2. Equipo Informático y comunicaciones
2.1 | Alquiler Impresora multifuncional blanco y negro | Mes |  | 1 | 50% | 3 | 0 | 1 | 50% | 9 | 0 | 1 | 40% | 2 | 0 | 0
2.2 | Alquiler de Software Project Professional 2016 o mejor | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.3 | Alquiler licencia software AutoCAD ultima versión | Mes |  | 1 | 10% | 3 | 0 | 1 | 50% | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3. Oficinas y transporte (dedicación exclusiva)
3.1 | Alquiler de contenedor para oficinas (20 a 40 pies) | Un |  | 1 | 30% | 3 | 0 | 1 | 50% | 9 | 0 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0
3.2 | Servicio de Transporte Camioneta 4 puestos 4X4 2016 – o modelo más reciente (Todo Costo) | Un |  | 1 | 20% | 3 | 0 | 1 | 50% | 9 | 0 | 1 | 10% | 2 | 0 | 0
SUBTOTAL INCLUIDO FACTOR MULTIPLICADOR (SIN IVA) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
IVA DEL SERVICIO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL INCLUIDO FACTOR MULTIPLICADOR (CON IVA) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Nota: | 1- El Personal con dedicación del 100% al Proyecto, debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, lo anterior aplica para la Etapa 2. 2- El Contratista irá vinculando el personal a medida que se requiera, así como los demás recursos (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el supervisor de la Entidad Nacional Competente. 3- Las cantidades y tiempos referenciados para cada una de las Etapas, podrán variar de acuerdo a los requerimientos del proyecto, y serán aprobados por el supervisor de la Entidad Nacional Competente.