## Rumiyaco
ANEXO 1.4. - CRONOGRAMA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO RUMIYACO, VEREDA EL EMPALME, CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBIOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, ASIGNADO A ECOPETROL S.A., DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS.
Actividad | Duración (días) | MES 1 | [29 empty] | MES 2 | [29 empty] | MES 3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
Inicio | 0
Levantamiento Topografico y Batimétrico | 14 | bar: MES 1 1 to MES 1 14
Ajuste Estudio de Suelos, Geológico y Geotécnico | 20 | bar: MES 1 3 to MES 1 22
Ajuste Estudio Hidrológico, Hidráulico y Socavación | 16 | bar: MES 1 15 to MES 1 30
Ajuste Diseño Estructural | 17 | bar: MES 2 31 to MES 2 47
Ajuste Estudio de Cimentación | 14 | bar: MES 2 34 to MES 2 47
Edicion de Informe y Planos | 14 | bar: MES 2 48 to MES 3 61
Revision de Cantidades y Presupuesto | 7 | bar: MES 3 61 to MES 3 67
Revisión de la Interventoria | 20 | bar: MES 1 23 to MES 1 29; MES 2 48 to MES 2 54; MES 3 68 to MES 3 73
Ajuste Observaciones de la Interventoría | ( plazo asignado por la Interventoría según el caso concreto)
Aprobación de Ajuste de Estudios y Diseños | 5 | bar: MES 3 86 to MES 3 90
Fin | 0
[8 empty] | Actividad del Contratista de Obra | [20 empty] | Actividades Interventoria | [12 empty] | Hito