## Intervención Archivo HC
INVITACIÓN PÚBLICA 002 DE 2019 ORGANIZACIÓN ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS
[7 empty] | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control |  | Impacto después |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | El Contratista al que se le adjudico el contrato, no firme el contrato | Reprocesos y/o atrasos en la contratación | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Como requisito habilitante, desde la presentación de la oferta se se le exige al contratista una poliza de garantia de seriedad en la oferta | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Consorcio | El Consorcio deberá garatizar desde inicio del proceso la vigencia de la poliza y su pago de garantia de seriedad de la oferta /Sosporte de documentos firmados | Permanente
2 | General | Externo | Contratación | Operacional | imcumplimiento/demoras en la presentacion de garantias requeridas en los documentos del proceso de contratación | Demoras/retrasos en el proceso de contratacion y consecucion de actividades de acuerdo al objeto del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Desde la publicacion de los requisitos habilitantes, se publica los tiempos que se deben cumplir en la presentación de la documentación en caso de ser seleccionados. Para efectos de cumplimiento La Direccion Juridica acude a la jurisdiccion Correspondiente donde solicitará se inicie un proceso de demanda donde se garantice algun daño y/o perjuicio que se puedan ocasionar por demoras en el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Consorcio | Se realiza seguimiento constante al contratista | Permanente
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección | Fraude Interno y/o externo. Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONSORCIO/CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Aplican estrategias de Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Polizas, audirorias internas y externas realizadas al Consorcio | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONSORCIO/FIDUPREVISORA | Auditorias Internas realilzadas por Fiduciaria la Previsora, Entes de Control Externos | Mensual
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Limitación /Demoras en el ingreso personal contratado por el contratista al inicio operación por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los ERON | Retrasos en las actividades Aumento en los tiempos establecidos de empalme e inicio de operaciones. Fallas en la continuidad de la prestación del servicio intervención al Archivo de historias clinicas en cada ERON | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | INPEC /CONTRATISTA | Reducir el Riesgo | Reuniones Apertura con el INPEC/Director del Establecimiento, Comunicados donde se informe el nuevo funcionamiento y operación del contratista. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | /INPEC/CONTRATISTA | Actas de reunión y cronogramas de inicio de operaciones por establecimiento. Acompañamiento en la visitas de personas de las tres instituciones: USPEC -INPEC-CONSORCIO | Mensual
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en el ingreso de los equipos necesarios para la prestación de los servicios al inicio de la operación | Aumento en los tiempos establecidos de empalme e inicio de operaciones. Fallas en la continuidad de la prestación del servicio de Intervención de Archivo de Historias Clinicas de los PPL | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | INPEC /CONTRATISTA | Reducir el Riesgo | Reuniones previas con el INPEC /Creacion de protocolos de inicio de operación / remisión de oficios solicitando el ingreso de los equipos relacionados. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | /INPEC/CONTRATISTA | Actas de reunión y cronogramas de inicio de operaciones por establecimiento. Acompañamiento en la visitas de personas de las tres instituciones: USPEC -INPEC-CONSORCIO | Mensual
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras/perdidas de insumos, (Carpetas, Cajas) y/o incumplimiento de las especificaciones tecnicas definidas por el AGN | Perdidas Economicas por costos adicionales generados en operación | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | INPEC /CONTRATISTA | Transferir Riesgo | El Gerente del proyecto del Contratista debera garantizar el inicio y fin de entrega de insumos los cuales se reportaran por medio de informes al Supervisor del Contrato del Consorcio El director del establecimiento dentro de sus protocolos de ingreso debe garantizar el control y seguimiento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Contratista/INPEC | Supervisión - Directirector Esteblecimeinto. | Mensual
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Condiciones de infraestructura tecnologicas y logisticas inefecientes para contol de las historias clinicas | Imposibilidad de Control en la gestion del contrato de intervencion de historias clinicas en los ERON | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | USPEC/INPEC | Transferir Riesgo | Se informa y realizan acuerdos en los comites Fiduciarios las condiciones tecnicas, herramientas minimas de insfraestrutura para la prestación del Servicio contratado | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | SI | USPEC | Cronograma de mejoramiento de infraestructura tecnologica | Mensual
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades del Contratista en la contratación de los perfiles requeridos para la prestación de servicios de acuerdo al contrato. | Inoportunidad /demoras en la gestión de operación de intervención de archivo de historias clinicas | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Transferir Riesgo | Tener planes de contingencia, utilizar convocatorias abiertas para vincular el personal necesario para la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Supervision del Contrato | Mensual
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Robo/ pérdida/daños de las Historias Clinicas equipos de computo u otros que se encuentran en custodia de los operadores dentro de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional y/o lugares del Contratista | Riesgos Reputacionales/procesos juridicos/ intervencion de entes de control | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | INPEC /CONTRATISTA | Transferir Riesgo | El INPEC capacita e informa al Contratista el protocolo de seguridad al interior de los establecimientos de reclusion de orden Nacional, adquisición de pólizas todo riesgos o de bienes. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | No | INPEC USPEC CONTRATISTA | Supervisión /Reorte de informes por parte del Contratista | Mensual
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras/inoportunidad en la atención, requerimientos y/o prestamos de entregas de Historias Clinicas solicitadas al interior del ERON y/o demoras/inoportunidad en las Transferencias documentales al AGN | Afectar la continuidad del tratamiento del PPL Procesos Juridicos (Tutelas) por atencion y entrega de medicamentos Perdida de Imagen | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | El Consorcio cuenta con indicadores de gestion, que en efectos de su incumplimiento se aplicaran clausulas sancionatorias. Contrato existen procesos definidos y condiciones y/o obligaciones pactadas contractualmente | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | no | CONTRATISTA | Seguimiento a planes de Acción establecidos. Revision del cumplimiento del contrsto por parte de la supervision | Mensual
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Personal del operador con riesgos de seguridad conflicto de interes. (vinculos entre el personal contratado y personal recluso, personal de la USPEC, INPEC, Consorcio.) | procesos juridicos por daños y perjuicios | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | INPEC/CONTRATISta | Tranferir riesgo | El INPEC establece al Interior de los establecimientos carcelarios protocolos de seguridad | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | SI | INPEC | Auditorias/supervision contrato | Mensual
12 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnologicos | Perdida de informacion, inventarios historias clinicas/archivos de los sistemas tecnologicos utilizados por el contratista para la administracion de la operación, | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual. Reprocesos/ perdidas economicas/afectacion oblogaciones contractuales | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Tranferir riesgo | Polizas de garantia por inclumplimiento y/o afectacion de operación. Protocolos de seguridad de la informacion ,y/o backups | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Consorcio /juridica Contratista/ seguridad informacion | revision de uso de backups y proteccion de la informacion | Mensual
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la ejecucion del servicio dentro de los plazos pactados en el contrato y/o incumplimiento de entregables ( inventario, Medios magneticos, controles de transferencias, almacenaje) y/o normas establecidas para la custoria de archivo de historias clinicas | Terminacion del contrato, afectacion obligaciones contractuales/multas/riesgos reputaconales_Imagen | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA/ | Tranferir riesgo | De acuerdo a los estudios que se tienen de la operación y de acuerdo a la instrucción de la USPEC se activarian las polizas de cumplimiento /garantia y calidad del ejercicio | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | si | Consorcio/juridica | Supervision del Contrato | Mensual
Elaboro: Julieth Rubio- Profesional Riesgos

## Perfil Riesgo
Matriz Inherente
[7 empty] | NIVEL INHERENTE | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[7 empty] | Riesgo Extremo | 10 | 50%
Probabilidad | Muy baja (raro) |  |  | 1 | 3 |  | Riesgo Alto | 2 | 10%
| baja (Improbable) |  | 1 | 1 |  | 1 | Riesgo Medio | 6 | 30%
| media (Posible) |  | 2 | 1 |  | 2 | Riesgo Bajo | 2 | 10%
| Alta (Probable) |  |  |  | 2 | 1 | TOTAL | 20 | 100%
| Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  | 1 | 4
|  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
Matriz Residual
[7 empty] | NIVEL RESIDUAL | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[7 empty] | Riesgo Extremo | 3 | 15%
Probabilidad | Muy baja (raro) |  | 5 | 1 |  |  | Riesgo Alto | 7 | 35%
| baja (Improbable) |  | 1 | 3 | 1 |  | Riesgo Medio | 3 | 15%
| media (Posible) |  |  | 3 | 3 | 1 | Riesgo Bajo | 7 | 35%
| Alta (Probable) |  |  |  | 1 |  | TOTAL | 20 | 100%
| Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  |  | 1
|  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto

## Perfil Riesgo Internos (hidden)
Matriz Inherente
[8 empty] | NIVEL INHERENTE | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[8 empty] | Riesgo Extremo | 8 | 47.06%
Probabilidad |  | Muy baja (raro) |  |  |  | 2 |  | Riesgo Alto | 5 | 29.41%
|  | baja (Improbable) |  |  |  |  | 1 | Riesgo Medio | 4 | 23.53%
|  | media (Posible) |  | 2 |  | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 0 | 0%
|  | Alta (Probable) |  | 1 | 1 | 3 | 1 | TOTAL | 17 | 100%
|  | Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  |  | 1
|  |  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
Matriz Residual
[8 empty] | NIVEL RESIDUAL | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[8 empty] | Riesgo Extremo | 2 | 11.76%
Probabilidad |  | Muy baja (raro) |  |  | 2 |  |  | Riesgo Alto | 5 | 29.41%
|  | baja (Improbable) |  | 2 | 5 | 2 |  | Riesgo Medio | 6 | 35.29%
|  | media (Posible) |  | 1 | 3 |  |  | Riesgo Bajo | 4 | 23.53%
|  | Alta (Probable) |  |  |  | 1 | 1 | TOTAL | 17 | 100%
Muy alta (Casi Cierto)
|  |  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
| Descripcion del Perfil Riesgos Extremos y Altos | [6 empty] | Responsables
|  | Periodos cortos para el desarrollo de las actividades propias de la invitación /Reprocesos | [5 empty] | Interno/Consorcio/Uspec
|  | No aceptacion de contratacion por el corto tiempo de ejecucion del contrato de fiducia mercantil 331 2017 / que actualmente esta prevista hasta el Nov 2018 | [5 empty] | Interno/Consorcio/Uspec/Fiduciarias
|  | Errores cometidos por el oferente en la presentación de la oferta/ Reprocesos altos | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Perdida de informacion/archivos de los sistemas tecnologicos utilizados por el contratista para la administracion de la operación, | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | No aceptacion de servicios adicionales en caso de requerirlo para la ejecucion eficaz del contrato | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Incumplimiento de la ejecucion del servicio dentro de los plazos pactados en el contrato/ afectacion obligaciones contractuales | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Limitación en la elaboración de las actividades por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los ERON | [5 empty] | Consorcio