## IPIALES
MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA RAMAL LAS BRISAS EN EL CORREGIMIENTO COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
PLAZO:
|  |  |  | PLAZO: 12 MESES |  | MESES
FORMULARIO No. 1
CANT. | CARGO / OFICIO |  | COSTOS | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  |  | DE PERSONAL | (h-mes) | PARCIAL ($)
(1) |  |  | (2) | (3) | (1)*(2)*(3) = (4)
ETAPA 1: REVISION Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS MESES |  |  |  |  | 0.5
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director de Interventoria (Especialista Pavimentos/Geotecnia) |  |  | 25% | 0
| Profesional Especialista en Diseño de Vias |  |  |  | 0
| Profesional Especialista en Estructuras |  |  |  | 0
| Profesional Especialista en Hidraulica e Hidrologia |  |  |  | 0
1 | Profesional Gestión Ambiental |  |  | 20% | 0
1 | Profesional Gestión Social |  |  | 20% | 0
1 | Ingeniero Residente Interventoria/ Profesional Civil Vías / Geotécnia |  |  | 50% | 0
1 | Profesional HSE |  |  | 20% | 0
| Topógrafo |  |  |  | 0
| Cadenero |  |  |  | 0
1 | Profesional Control Documental |  |  | 50% | 0
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) |  |  |  | 0
FACTOR MULTIPLICADOR (6)
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) |  |  |  | 0
ETAPA 2:EJECUCION DE OBRA MESES: |  |  |  |  | 10
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director de Interventoria (Especialista Pavimentos/Geotecnia) |  |  | 25% | 0
1 | Profesional Especialista en Diseño de Vias |  |  | 5% | 0
1 | Profesional Especialista en Estructuras |  |  | 5% | 0
1 | Profesional Especialista en Hidraulica e Hidrologia |  |  | 5% | 0
1 | Profesional Gestión Ambiental |  |  | 100% | 0
1 | Profesional Gestión Social |  |  | 100% | 0
1 | Ingeniero Residente Interventoria/ Profesional Civil Vías / Geotécnia |  |  | 100% | 0
1 | Profesional HSE |  |  | 100% | 0
1 | Topógrafo |  |  | 100% | 0
1 | Cadenero |  |  | 100% | 0
1 | Profesional Control Documental |  |  | 50% | 0
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) |  |  |  | 0
FACTOR MULTIPLICADOR (6)
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (B) |  |  |  | 0
ETAPA 3: LIQUIDACION DE OBRA MESES: |  |  |  |  | 1.5
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director de Interventoria (Especialista Pavimentos/Geotecnia) |  |  | 25% | 0
Profesional Especialista en Diseño de Vias
Profesional Especialista en Estructuras
Profesional Especialista en Hidraulica e Hidrologia
1 | Profesional Gestión Ambiental |  |  | 20% | 0
1 | Profesional Gestión Social |  |  | 20% | 0
1 | Ingeniero Residente Interventoria/ Profesional Civil Vías / Geotécnia |  |  | 50% | 0
| Profesional HSE |  |  |  | 0
| Topógrafo |  |  |  | 0
| Cadenero |  |  |  | 0
1 | Profesional Control Documental |  |  | 50% | 0
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) |  |  |  | 0
FACTOR MULTIPLICADOR (6)
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (C) |  |  |  | 0
TOTAL DE COSTOS DE PERSONAL= (D) = (A)+(B)+(C ) |  |  |  |  | 0
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
(7) |  |  | (8) | (9) | (7)*(8)*(9) = (10)
OTROS COSTOS DIRECTOS
1 | Sevicio de transporte Camioneta 4 puestos 4x4 (Incluye conductor, combustible, mantenimientos, seguros, peajes y GPS). | MES |  |  | 0
1 | Arriendo oficina fuera de los sitios de Obra (a todo Costo) | MES |  |  | 0
1 | Viaticos Especialista y Director de Obra | DIA |  |  | 0
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (E) |  |  |  | 0
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (E) + (D) = (F) |  |  |  | 0
| IVA = 19% * (F) = (G) |  |  |  | 0
| Implementación del protocolo de bioseguridad por covid-19 = (H) |  |  |  | 6298823
| COSTO TOTAL = (F) + (G) + (H) |  |  |  | 6298823
NOTAS:
1. La incorporación de recursos de la Interventoría estará acorde con las necesidades que vaya demandando el inicio de la ejecución de las obras. Durante la ejecución del contrato, la utilización de los recursos de Interventoría será coherente con el desarrollo de la obra. La utilización de los especialistas dependerá de las necesidades propias de cada proyecto según sus características particulares.
2. La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales del Contrato.
3. El Director de Interventoría, los ingenieros residentes y demás personal de dedicación completa para la Interventoría del proyecto debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grava a las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales.
4.Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la Resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Se reconocerán viáticos a los Profesionales de dedicación parcial, sin prima regional. En los casos en que se requiera la presencia del Director e Ingenieros Residentes de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se le reconocerán viáticos.
5. El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por la entidad a cargo de la supervisión del Contrato de Interventoría.
6. La participación del personal en el Proyecto y la utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato.
7. Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoría del proyecto deben presentar una declaración juramentada de que su dedicación total en los diferentes proyectos en que participa no supera el 100 %.
8. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en el pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda.
9. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
10. El Equipo Completo de Topografía o Trabajo de Topografia, Laboratorio Completo de Suelos, Pavimentos y Concretos, o Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos, Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos), Edición de Informes, Papelería, Reproducción de Documentos, Planos, Fotografías, Comunicaciones (telefonía fija y/o celular efectivamente utilizados para el proyecto, fax, correo, internet, etc.) y Veeduría Comunitaria, deben estar incluidos en el calculo del Factor Multiplicador.
11. Para el caso del reembolso de los costos globales( en el evento en que aplique), es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
12. La participación del personal en el Proyecto y la utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato.
13. Los valores que aparecen inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
14. Se debe presentar el desglose del Factor Multiplicador en el formato expuesto y solo un valor para la oferta en mención.
15. EL INTERVENTOR dará estricto cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad, así como del Decreto 531 de 2020 y la Resolución 312 de 2019. Y 0666 de 2020
16. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal y Otros Costos Directos , ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
FIRMAS:
| Nombre y firma del Representante Legal del Proponente |  | Nombre del proponente