## Registro de riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | CAUSAS | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS FINANCIEROS | Falta de liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato | 1. No puedan facturar a tiempo. 2. Demoras en procesos de Fiduprevisora 3. No se acepta a satisfacción los entregables o productos | La falta de liquidez puede conllevar al incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales. | Posible | Mayor | Medio | CONTRATISTA | Cumplir en tiempos establecidos los entregables y productos establecidos en el contrato Revisión de los estados financieros |  |  |  |  | SI | CONTRATISTA | Una vez iniciada la ejecución del contrato | Una vez finalizada la ejecución del contrato | Seguimiento a los planes y estrategias implementados. | Mensualmente
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS FINANCIEROS | Ejecución de mayores cantidades no aprobadas por la interventoría | 1. No hay medición periódica de sus cantidades y que no estén alineadas a las mediciones de las interventoría | Afectación en el cronograma de pagos o en el valor final del contrato. | Probable | Menor | Bajo | CONTRATISTA | Realizar solicitudes previas antes de ejecución de mayores cantidades |  |  |  |  | SI | CONTRATISTA | Una vez iniciada la ejecución del contrato | Una vez finalizada la ejecución del contrato | Verificación de actas de corte de los contratos | Mensualmente
4 | GENERAL | EXTERNO / INTERNO | EJECUCION | LEGAL | Falta de acuerdo con el contratista para celebrar la liquidación del contrato por mutuo acuerdo. | Diferencias entre contratista y contratante respecto al valor final del contrato | Conciliación o Demanda | Posible | Menor | Bajo | ENTIDAD 50% / CONTRATISTA 50% | Revisar de manera conjunta la pre liquidación del contrato para agilizar los acuerdos para la firma del acta de liquidación. |  |  |  |  | SI | ENTIDAD / CONTRATISTA | Una vez finalizada la ejecución del contrato | FIRMA ACTA DE LIQUIDACIÓN | Seguimiento a acuerdos de terminación del contrato. | Según cronograma
5 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | LEGAL | Desplazamiento en el inicio de contrato | Falta de documentación para la suscripción del acta de inicio | Afectación al cronograma de ejecución de proyecto. | Probable | Moderado | Medio | CONTRATISTA | Establecer en los documentos contractuales para la presentación y consecución de los documentos |  |  |  |  | SI | ENTIDAD | Cuando se presente el evento | Antes de la suscripción del acta de inicio del contrato. | Seguimiento al proceso de contratación | Según cronograma
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS REGULATORIOS | Modificación en los tributos, aranceles, tasas de cambio o regulación de precios aplicables al contrato. | Reformas tributarias | Afectación al valor transaccional para el contratista en el cumplimiento del objeto contractual, en la que la entidad contratante no reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato. | Probable | Menor | Bajo | CONTRATISTA | Vigilancia de los cambios normativos y las condiciones en los precios del mercado que afecten la ejecución del contrato. |  |  |  |  | SI | CONTRATISTA | Una vez iniciada la ejecución del contrato | Una vez finalizada la ejecución del contrato | Seguimiento a los cambios normativos en materia tributaria y a las tasas de cambio | Ocurrencia del evento
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | LEGAL / RIESGOS OPERACIONALES | Modificación del plazo de ejecución del contrato, por causas imputables al contratista | 1.Atrasos en el cronograma de ejecución del contrato 2. Daños a equipos y/o maquinaria durante la ejecución del contrato | Ajuste del cronograma e incremento en los costos asociados a la ampliación del plazo de ejecución | Probable | Mayor | Alto | CONTRATISTA | Seguimiento permanente al cronograma del contrato. |  |  |  |  | SI | CONTRATISTA | INICIO DEL CONTRATO | FIN DEL CONTRATO | Planeación y permanente control del cronograma. | Semanal
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | LEGAL / RIESGOS OPERACIONALES | No disponibilidad de derechos inmobiliarios por Ocupación del corredor vial y zonas de afectación del trazado vial por terceros | Ocupación del corredor vial y zonas de afectación del trazado vial por terceros |  | Posible | Mayor | Medio | CONTRATISTA | 1.Verificación de la disponibilidad de los predios a intervenir |  |  |  |  | SI
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS AMBIENTALES | Afectación al medio ambiente (suelo/agua/aire) por prácticas inadecuadas y/o falta de controles | No cumplimiento de las leyes u obligaciones de las licencias ambientales y de los Planes de manejo Ambiental (PMA) | Afectación del medio ambiente. | Posible | Mayor | Medio | CONTRATISTA | Seguimiento al cumplimiento a las exigencias legales y de los PMAE (aplicar el cumplimiento la normatividad vigente en materia ambiental) |  |  |  |  | SI | CONTRATISTA | Una vez iniciada la ejecución del contrato | Una vez finalizada la ejecución del contrato | Mediante la inclusión en el informe de ejecución, del procedimiento de tratamiento de residuos de las actividades desarrollada en el contrato. | Mensualmente
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS AMBIENTALES | No disponibilidad de las Autorizaciones Ambientales por demora y/o mayores trámites por parte de la Autoridad respectiva. | Autorizaciones Ambientales vencidas o pendientes por gestionar | Afectación al cronograma de ejecución del contrato | Probable | Mayor | Alto | CONTRATISTA | Verificación de la disponibilidad de las licencias ambientales y en caso de requerir, efectuar gestión ante ANLA |  |  |  |  | SI
11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Accidente del personal contratista durante el desarrollo de las obras los cual pueda generar una incapacidad parcial o permanente Y/O fatalidad | 1. El no uso adecuado de los EPP 2. No cumplir con los procedimientos a cabalidad 3.Deficiencia en el sistema de seguridad industrial por parte del Contratista | Incapacidades y/o Indemnizaciones. Afectación de la ejecución de las actividades del Contratista. | Posible | Mayor | Medio | CONTRATISTA | Inspección y revisión de cumplimiento de EPP, así como charlas de seguridad antes de iniciar obras |  |  |  |  | SI | CONTRATISTA | Cuando se presente el evento | Hasta la reincorporación del personal accidentado. | Se realiza la verificación con la retroalimentación de la interventoría a la supervisión del contrato | Diariamente
15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Cambio en las premisas y/o condiciones técnicas establecidas en el contrato | 1.Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato. 2.Cambios en las normas técnicas aplicables al objeto del contrato 3. Información relacionada a Inestabilidad geológica, geotécnica, hidrogeológica que requieran un tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad al lugar de ejecución del contrato | Atraso en el cronograma de actividades de ejecución del contrato objeto de interventoría. Modificación de las especificaciones técnicas del contrato. | Posible | Mayor | Medio | CONTRATISTA / CONTRATANTE | 1. Establecer como obligación contractual que el contratista realice las actividades de Revisión y complementar la información técnica disponible 2. Revisión de las normas técnicas vigentes aplicables al objeto del contrato y verificación con la entidad nacional competente |  |  |  |  | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD | Una vez iniciada la ejecución del contrato | Una vez finalizada la ejecución del contrato | Seguimiento a la información relacionada con el proyecto y los planes de socialización implementados. | Ocurrencia del evento
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Requerimientos adicionales por parte de los entes territoriales para asegurar las condiciones de salubridad en la zona vs lo establecido en las leyes/decretos vigentes a la firma del contrato | Implementación de protocolos de bioseguridad para la prevención de contagios del COVID 19. | Afectación de la ejecución de las actividades del Contrato. Mayores costos establecidos a los establecidos en el contrato relacionado al cumplimiento de la implementación de los protocolos de bioseguridad. | Probable | Moderado | Medio | CONTRATISTA | Revisión del cumplimiento de las normas emitidas por el gobierno nacional y las entidades territoriales. Implementación de una rigurosa disciplina operativa en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad |  |  |  |  | SI | CONTRATISTA | Una vez iniciada la ejecución del contrato | Una vez finalizada la ejecución del contrato | Mediante verificación e inspección por parte del supervisor y la interventoría | Diariamente
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Interrupción de las actividades estipuladas durante el desarrollo del contrato por condiciones de Seguridad física Y/O orden Público | Restricciones de acceso al lugar de ejecución del contrato por situaciones de alteración de orden público. | Afectación al cronograma de ejecución del contrato Materialización de acciones delictivas en contra del personal y/o bienes del contratista. Imposibilidad de realizar actividades de ejecución del contrato. | Probable | Mayor | Alto | CONTRATISTA | Realizar denuncia ante autoridad competente. Presentar e Implementar planes de Seguridad Física y mitigación del riesgo. |  |  |  |  | SI | CONTRATISTA | Cuando se presente el evento | Hasta la normalización de las condiciones de seguridad para la ejecución del contrato | Seguimiento a las alertas de seguridad . | Ocurrencia del evento
19 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL / RIESGOS OPERACIONALES | Interrupción de las actividades estipuladas durante el desarrollo del contrato por parte de la comunidad de la zona Y/o Empresas prestadoras de Bienes y Servicios. | 1. No relacionamiento y no conocimiento de los grupos de interés 2. Socialización inadecuada con la comunidad referente a la ejecución del proyecto 3. Dificultad en la Contratación de personal en zonas donde se ejecuta el contrato | Mayores Tiempos y costos en el relacionamiento con la comunidad y autoridades locales | Probable | Mayor | Alto | CONTRATISTA | Presentar e Implementar plan de entorno y mitigación del riesgo. |  |  |  |  | SI
20 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | NATURALEZA / RIESGOS OPERACIONALES | Interrupción de las actividades estipuladas durante el desarrollo del contrato por condiciones climáticas. | Condiciones climáticas adversas que retrasan la ejecución del contrato. | Afectación al cronograma del contrato. Ampliación del plazo de ejecución del contrato. Costos adicionales en la ejecución del contrato. | Probable | Mayor | Alto | CONTRATISTA | 1. Recopilar y analizar la información estadística disponible respecto a las condiciones climáticas de la zona donde se va a ejecutar el contrato, para que su oferta asegure su ejecución dentro del plazo establecido en el contrato. 2.El contratista debe asumir los costos asociados a la ampliación del plazo de ejecución del contrato por la materialización del riesgo previsible. 3.Implementar planes de contingencia para normalizar los cronogramas de ejecución del contrato. |  |  |  |  | SI | CONTRATISTA | En la fase precontractual de observaciones a las condiciones contractuales que anteceden la presentación de la oferta. | Una vez finalizada la ejecución del contrato | Mediante verificación permanente de las condiciones climatológicas por parte del Contratista, el supervisor y la interventoría | Permanentemente
21 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | No disponibilidad oportuna de equipos y/o materiales y/o insumos requeridos para la ejecución del alcance del contrato | Falta de oferta en el mercado de equipos, insumos o materias primas requeridas para la ejecución del contrato. | Afectación al cronograma del contrato. Costos adicionales en la ejecución del contrato. | Probable | Moderado | Medio | CONTRATISTA | Identificar equipos, insumos o materias primas criticas que puedan impactar la obra. Y generar estrategias en caso de ser requeridas |  |  |  |  | SI

## Matriz RAM
FORMATO MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS
SISTEMA DE CONTROL INTERNO GERENCIA CORPORATIVA DE ASEGURAMIENTO DE CONTROL INTERNO
| SCI-F-005 |  |  |  |  | Elaborado: 01/02/2019 | [5 empty] | Versión: 1
PROBABILIDAD
[8 empty] | Prácticamente imposible que ocurra el próximo año | Poco probable que ocurra el próximo año |  | Es posible que ocurra el próximo año | Bastante probable que ocurra el próximo año |  | Ocurrirá con alto nivel de certeza el próximo año
[8 empty] | Ha ocurrido en la Industria | Ha ocurrido en los últimos 10 años en Ecopetrol |  | Ha ocurrido en los últimos 5 años | Ha ocurrido en el último año |  | Ha ocurrido más de una vez en el último año
[8 empty] | Raro | Improbable |  | Posible | Probable |  | Con Certeza
[8 empty] | A | B |  | C | D |  | E
|  |  | IMPACTO | Catastrófico |  | 5
|  |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Insignificante |  | 1
[5 empty] | Muy Alto - Very High (VH) |  |  |  | Medio - Medium (M) |  |  |  | Muy bajo - Null (N)
[5 empty] | Alto - High (H) |  |  |  | Bajo - Low (L)
DIMENSIONES DE IMPACTO
|  | No. | Personas |  |  |  | Ambiental |  |  | Recursos Económicos |  | Reputación |  |  | Clientes | sox
Catastrófico |  | 5 | - Una (1) fatalidad |  |  |  | - Emisiones o descargas con afectación ambiental irreparable en un área extensa, en áreas de uso recreativo, o en áreas de preservación de la naturaleza - Requiere medidas de compensación por daños irreparables - Violación constante a los límites legales o actos administrativos |  |  | - Afectación económica mayor a 150 millones de USD. - Error en la información financiera de la cuenta asociada, correspondiente al 100% o más de la materialidad SOX vigente. |  | - Cubrimiento prolongado de medios de prensa nacionales y/o internacionales - Daño irreparable a la marca ECOPETROL - Pérdida de la licencia para operar en mercados significativos - Imposibilidad de operar por periodos prolongados en infraestructura estratégica por bloqueo de grupos de interés - Condena por parte de organismos internacionales - Veto para operar con algún socio estratégico - Pérdida significativa del valor de la acción - Disminución significativa de la calificación de riesgo de la empresa |  |  | - Veto a ECOPETROL como proveedor - Bloqueo por parte de segmentos de clientes que conforman mercados objetivo | Su materialización podría representar un error en la cuenta asociada en los Estados Financieros de 100% o más de la materialidad SOX vigente
ECOPETROL S.A. está comprometido con "el cuidado del medio ambiente, la seguridad de sus procesos y la integridad de las personas". Ningún evento que pueda generar impactos ambientales severos o muertes es aceptable por ECOPETROL S.A. Estas escalas de valoración son utilizadas únicamente para soportar una priorización consistente de los riesgos, y destinar así recursos para su mitigación de manera eficiente.
Mayor |  | 4 | - Incapacidad permanente - Afectan el rendimiento laboral por largo tiempo - Daños irreversibles en la salud con inhabilitación seria sin pérdida de vida |  |  |  | - Emisiones o descargas con afectación ambiental dispersa o grave - Acciones de remediación en el largo plazo - Violaciones prolongadas a los límites legales o actos administrativos - Molestia generalizada de la comunidad registrada ante organismos gubernamentales |  |  | - Afectación económica entre 50 millones de USD y 150 millones de USD - Error en la información financiera de la cuenta asociada, que corresponde entre el 50% y 99% de la materialidad SOX vigente. |  | - Cubrimiento de medios de prensa nacionales - Atención de medios de prensa internacionales - Afectación a la marca ECOPETROL, reparable en el largo plazo - Posible pérdida de la licencia para operar en mercados significativos - Imposibilidad de operar en infraestructura estratégica por bloqueo de grupos de interés - Condena por parte de organismos nacionales - Posible pérdida de socios estratégicos - Pérdida del valor de la acción - Disminución de la calificación de riesgo de la empresa |  |  | - Pérdida efectiva de participación en el mercado para productos de comercialización nacional - Pérdida de participación en el presupuesto de compra del cliente en el mercado internacional - Desabastecimiento. No poder asegurar el suministro confiable a algún mercado objetivo | Su materialización podría representar un error en la cuenta asociada en los Estados Financieros entre el 50% y 99% de la materialidad SOX vigente
Moderado |  | 3 | - Incapacidad temporal - Lesiones que producen pérdida de tiempo - Afectan el rendimiento laboral - Efectos menores en la salud que son reversibles - Limitación a ciertas actividades o requiere unos días para recuperarse completamente |  |  |  | - Emisiones o descargas con afectación ambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno - Acciones de remediación en el mediano plazo - Repetidas violaciones a los límites legales o actos administrativos - Repetidas quejas registradas ante organismos gubernamentales |  |  | - Afectación económica entre 10 millones de USD y 50 millones de USD - Error en la información financiera de la cuenta asociada, que corresponde entre el 5% y 49% de la materialidad SOX vigente. |  | - Cubrimiento prolongado de medios de prensa regionales - Atención de medios de prensa nacionales - Afectación a la marca ECOPETROL, reparable en el mediano plazo - Suspensión de la licencia para operar en mercados significativos - Imposibilidad de operar por bloqueo de grupos de interés - Apertura de investigaciones de entes de control nacionales y/o internacionales - Afectación de la imagen de ECOPETROL con sus socios dentro de la industria |  |  | - Afectación a la relación comercial con el cliente y/o del índice de lealtad, al punto que el cliente decide no volver a comprarle a ECOPETROL | Su materialización podría representar un error en la cuenta asociada en los Estados Financieros entre el 5% y 49% de la materialidad SOX vigente
Menor |  | 2 | - Lesión menor sin incapacidad - Primeros auxilios - Tratamiento médico - Enfermedades ocupacionales - No afecta el rendimiento laboral |  |  |  | - Emisiones o descargas con afectación ambiental sin efectos duraderos - Acciones de remediación en el corto plazo - No genera contaminación - Una única violación a los límites legales o actos administrativos - Una única queja registrada ante organismos gubernamentales |  |  | - Afectación económica entre 1 millón de USD y 10 millones de USD - Error en la información financiera de la cuenta asociada, que corresponde entre el 1% y 4% de la materialidad SOX vigente. |  | - Cubrimiento de medios de prensa locales - Atención de medios de prensa regionales - Paros o protestas de grupos de interés locales |  |  | - Circunstancias planeadas o no planeadas afectan procesos o productos que impactan los compromisos establecidos con el cliente - Acciones de remediación dentro del compromiso y/o contrato con el cliente - Implica quejas y/o reclamos | Su materialización podría representar un error en la cuenta asociada en los Estados Financieros entre 1% y 4,9% de la materialidad SOX vigente
Insignificante |  | 1 | - Lesión leve - Atención en lugar de trabajo - No afecta el rendimiento laboral |  |  |  | - Emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal - Acciones de remediación en el inmediato plazo - No genera contaminación |  |  | - Afectación económica menor a 1 millón de USD - Error en la información financiera de la cuenta asociada, que corresponde a menos del 1% de la materialidad SOX vigente. |  | - Puede ser de conocimiento interno de la empresa |  |  | - Circunstancias planeadas o no planeadas afectan procesos o productos que podrían impactar los compromisos establecidos con el cliente - Acciones de remediación antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento | Su materialización podría representar un error en la cuenta asociada en los Estados Financieros menor al 1% de la materialidad SOX vigente
Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.
Note on P21: Alex Vladimir Garces Gomez: Se debería estimar el impacto economico como un pocentaje de la utilidad neta de la entidad
Note on T21: Alex Vladimir Garces Gome: revisar la posibiidad de agregar uno nuevo que parta de las investigacione sy multas por los entes de control
Note on AG21: La materialidad SOX vigente es de $458.434 Millones. Esta se revisa trimestralmente y dependiendo de esa revisión puede aumentar o disminuir. Nota: En la fecha de la valoración de riesgos, confirmar con SOX el valor aplicable para esta materialidad.

## data
|  | IMPACTO | PROBABILIDAD
Catastrófico | Raro | Catastrófico | Raro | CatastróficoRaro | Medio
Mayor | Improbable | Catastrófico | Improbable | CatastróficoImprobable | Alto
Moderado | Posible | Catastrófico | Posible | CatastróficoPosible | Alto
Menor | Probable | Catastrófico | Probable | CatastróficoProbable | Muy Alto
Insignificante | Con Certeza | Catastrófico | Con Certeza | CatastróficoCon Certeza | Muy Alto
|  | Mayor | Raro | MayorRaro | Bajo
|  | Mayor | Improbable | MayorImprobable | Medio
|  | Mayor | Posible | MayorPosible | Medio
|  | Mayor | Probable | MayorProbable | Alto
|  | Mayor | Con Certeza | MayorCon Certeza | Alto
|  | Moderado | Raro | ModeradoRaro | Bajo
|  | Moderado | Improbable | ModeradoImprobable | Bajo
|  | Moderado | Posible | ModeradoPosible | Medio
|  | Moderado | Probable | ModeradoProbable | Medio
|  | Moderado | Con Certeza | ModeradoCon Certeza | Alto
|  | Menor | Raro | MenorRaro | Muy Bajo
|  | Menor | Improbable | MenorImprobable | Bajo
|  | Menor | Posible | MenorPosible | Bajo
|  | Menor | Probable | MenorProbable | Bajo
|  | Menor | Con Certeza | MenorCon Certeza | Medio
|  | Insignificante | Raro | InsignificanteRaro | Muy Bajo
|  | Insignificante | Improbable | InsignificanteImprobable | Muy Bajo
|  | Insignificante | Posible | InsignificantePosible | Bajo
|  | Insignificante | Probable | InsignificanteProbable | Bajo
|  | Insignificante | Con Certeza | InsignificanteCon Certeza | Bajo