## Hoja1
RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
Estapa | Actividad | Entregable | Responsable | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Alistamiento | Analizar los resultados del autodiagnostico del proceso de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia anterior | Autodiagnostico evaluado vigencia 2020 | Vicepresidencia de Planeación Servicio al cliente y comunicaciones Auditoria Corporativa | 30
| Definir el equipo lider del proceso | Informe Estrategia de Rendicón de cuentas | Vicepresidencia de Planeación Servicio al cliente y comunicaciones Auditoria Corporativa | 30
| Identificar los actores y grupos de interés |  |  | 30
| Analizar el entorno e identificar los temas prioritarios para la rendición de cuentas |  |  | 30
Diseño | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas | Informe de Estrategia de la Rendición de Cuentas | Vicepresidencia de Planeación Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | 30
| Identificar los recursos para la comunicación de rendición de cuentas |  |  | 30
| Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de Cuentas y Participación Ciudadana a todos los grupos de interes | SOMOS, Página web y redes sociales | Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [8 empty] | 31 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
Preparación | Identificacar los grupos de interes y la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas | Informe de Estrategia de la Rendición de Cuentas | Vicepresidencia de Planeación Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | 30
| Presentar propuesta a la Presidente (Rendición de cuentas interna y/o externa) | Citación o agenda Presentación con ajustes | Vicepresidencia de Planeación | [6 empty] | 30 | [5 empty] | 20 al 25
| Presentar propuesta al Comité de Presidencia (Rendición de cuentas interna y/o externa) | Citación o agenda Presentación con ajustes | Vicepresidencia de Planeación | [8 empty] | 7 | [5 empty] | 23 al 27
| Solicitud de información a las áreas (Rendición de cuentas interna y/o externa) | Memorando Radicado | Vicepresidencia de Planeación | [8 empty] | 5 |  |  |  | 26 al 30
| Elaborar la presentación para la RC Institucional | Presentación | Vicepresidencia de Planeación | [8 empty] | 11 | [5 empty] | 02 al 13
| Convocar a los funcionarios de la entidad para la sesión de RC Institucional | SOMOS | Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [8 empty] | 7 | [5 empty] | 17 al 20
| Realizar la logística de la RC (Sesiones de ensayo y preparación) | Citación o agenda Presentación con ajustes | Vicepresidencia de Planeación Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [8 empty] | 11 al 13 | [5 empty] | 23 al 27
| Elaborar y publicar una encuesta en página web sobre los temas de interes por la ciudadania | Encuesta en Página Web | Vicepresidencia de Planeación Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [18 empty] | 15
| Elaboración del informe anual de RC | Documento Proyecto del informe | Vicepresidencia de Planeación | [18 empty] | 31
| Elaborar la presentación para la Audiciencia pública de RC | Presentación de propuesta | Vicepresidencia de Planeación Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [20 empty] | 15
| Convocar a la ciudadania para la Audiencia Publica | Campaña de Espectativas (Página Web, redes sociales) | Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [20 empty] | 15
| Presentación del informe de RC y propuesta de la Audiencia Publica al Comité de Presidencia | Citación o agenda Presentación con ajustes | Vicepresidencia de Planeación Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [20 empty] | 25
Ejecución | Publicación del informe anual de RC | Informe anual de RC publicado en página web (link del sitio) | Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [20 empty] | 15
| Ejecución de la RC Institucional | Video presentación (Link del sitio) | Vicepresidencia de Planeación Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [8 empty] | 14 | [5 empty] | 25 al 31
| Ejecución de la Audiencia Publica | Video presentación (Link del sitio) | Vicepresidencia de Planeación Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [22 empty] | 1 al 10
Evaluación | Elaborar y publicar encuesta en pagina web sobre los resultados de la presentación de la Audiencia Publica | Encuesta en Página Web | Vicepresidencia de Planeación Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [22 empty] | 1 al 10
| Analizar los resultados de la evaluación de RC emitida por los grupos de interes | Resultados de la encuesta | Vicepresidencia de Planeación Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [22 empty] | 14
| Realizar seguimiento al proceso de RC | Citaciones, correos electronicos | Vicepresidencia de Planeación Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [8 empty] | 30 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
| Elaborar el plan de mejoramiento de la RC (si aplica) | Plan de trabajo | Vicepresidencia de Planeación Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [22 empty] | 31
| Elaborar informe sobre los resultados de la RC de la vigencia | Informe | Vicepresidencia de Planeación Dirección de Servicio al cliente y comunicaciones | [22 empty] | 31
| Realizar la evaluación de la rendición de cuentas 2021 | Autodiagnostico evaluado vigencia 2021 | Vicepresidencia de Planeación Servicio al cliente y comunicaciones Auditoria Corporativa | [22 empty] | 31