## Publicación Pagina Web
Entidad: | Fiduciaria la Previsora S.A.
Vigencia: | 2021
Fecha Publicación: | 13 de mayo de 2021
Componente: | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Seguimiento: | Primer Cuatrimestre 2021
COMPONENTE | SUB COMPONENTES | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE | TIPO DE AJUSTE | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | Observaciones – Auditoria Corporativa | Avance según evidencia | Estado I Q | Avance de la gestión
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | Realizar una revisión anual a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control interno, externo y/o por autocontrol en la vigencia 2021 | Revisión de Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción | (1) En caso de tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se adjuntará acta de aprobación de la Junta Directiva. (1) En caso de no tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se presentará a través de correo electronico para el Gerente de Riesgos y el Coordinador de SARO | N/A | N/A | No aplica seguimiento, pues la actividad inicia en segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Por iniciar
| 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Ejecutar las mesas de trabajo de acuerdo al plan anual establecido para la identificación y valoración de los riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción a publicarse en el año 2022 de acuerdo al mapa de riesgos vigente. | Ejecución del plan de trabajo | (1) Plan de Trabajo (Cronograma)entregado antes del 15/02/2021 (28) Mesas de trabajo | N/A | 1. La Gerencia de Riesgos estableció el Cronograma de trabajo para el año 2021, con el fin de actualizar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022. Avance: 100% Soportes: Menorando con radicado 20210020019913 - Plan de Trabajo para la actualización de la matriz de riesgos operativos y corrupción de la Fiduciaria. 2. Acorde a lo establecido en el plan de trabajo, se evidencia que se tienen programadas 51 mesas de trabajo en 2021. Para el primer cuatrimestre, se programaron las siguientes 6 sesiones de trabajo: SARO, SARLAFT, Riesgos de Inversión, Afiliaciones, Anexo tecnico y planes de mejoramiento, de las cuales solo se cumplieron con las mesas de trabajo de los procesos SARO y SARLAFT. Avance: 3,922% Soportes: Correos - Actualización matriz de riesgo 2021 | Se evidencia memorando 20210020019913 radicado el 05 de marzo de 2021 comunicando el plan de trabajo que incluye 50 mesas de trabajo; al respecto, es importante indicar que este número de mesas de trabajo no coincide con el definido en el entregable del Plan Anticorrupción (28 mesas). Frente a la ejecución del cronograma, se evidencian los correos contextualizando las reuniones lideradas por el área de riesgos, con 2 de mesas de trabajo de las 6 programadas para el IQ con los diferentes procesos, por lo tanto se recomienda tomar las acciones pertinentes para asegurar que se cumpla con la totalidad de las mesas definidas. | 4% | En proceso
|  | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con los procesos | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | (3) Publicación Log´s pagina web - cuatrimestral | N/A | La Gerencia de Riesgos efectuó la primera publicación de los Log´s del mapa de riesgos de corrupción del mes de abril de 2021. Avance: 33,33% Soportes: https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/ Mapa de riesgos de corrupción - Logs 30_04_2021.xlsx | Se evidencia el log del 28/04/2021, en un archivo adicional al Mapa de riesgos. Respecto al entregable observamos que el log de modificaciones se observa en un documento aparte, lo que no permite al ciudadano establecer su relación directa con el mapa de riesgos publicado con ajustes, y que al estar en Excel no tiene la misma integridad del archivo del mapa, por lo cual recomendamos revisar la forma de presentación. | 33.33% | En proceso
| 1.3 Consulta y divulgación | Divulgar a los interesados internos, externos y ciudadanía el preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción a fin de obtener consideraciones y sugerencia del mapa | Divulgación y socialización del preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción | (1) Publicación Interna del preliminar del mapa (1) Publicación externa del preliminar del mapa | N/A | Se utilizaron como mecanismos de socialización del mapa de riesgos de corrupción (interno - Externo) el boletín SOMOS publicado en el correo institucional y Banner en la página web y en redes sociales de la entidad, con el fin de recibir observaciones por parte de la ciudadania y funcionarios de la organización. Avance: 100% Soportes: Publicación interna y externa del Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 Mapa de Riesgos de Corrupción 2021.pdf Mapa de riesgos de corrupción - Logs 30_01_2021.xlsx | Se evidencian las publicaciones del mapa de riesgos de corrupción, para socialización y comentarios de los entes internos y externos, como parte del proceso de construcción a través de la página y redes sociales de la entidad; es importante mencionar que no se presentaron observaciones por parte de la ciudadanía. También se evidencia la publicación del mapa de calor de los Riesgos de corrupción a 31 de enero de 2021, en la página web de la entidad | 100% | Finalizada
|  | Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción trabajado durante el año 2020 y publicado para la vigencia 2021 teniendo en cuenta las consideraciones y sugerencias de los interesados internos, externos y ciudadanía que dieran lugar. Incorporar en los logs la retroalimentación de la participación interna y externa recibida. | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 | (1) Publicación del documento final del mapa de riesgos de corrupción en la Página WEB | N/A | En el mes de enero de 2021, se publicó el Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia actual. Avance: 100% Soportes: https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/ Mapa de Riesgos de Corrupción 2021.xlsx Mapa de riesgos de corrupción - Logs 30_01_2021.xlsx | Se observa la publicación del mapa de calor de los Riesgos de Corrupción a 31 de diciembre de 2020, de igual forma se evidencia la publicación del log de modificaciones. | 100% | Finalizada
| 1.4 Monitoreo y revisión | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos asociados a los procesos que se encuentran en el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a cronograma interno establecido, haciendo publicaciones cuatrimestrales sobre actualización del mapa 2021. | Seguimiento al Mapa de Riesgos | (3) Publicaciones del mapa de riesgos en la página web con los ajustes generados | N/A | El mapa de riesgos de corrupción actualizado con corte al 30 de abril de 2021, fue publicado en la página web de la entidad. Avance: 33,33% Soportes: https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/ Mapa de Riesgos de Corrupción 2021_30_04_2021.xls | Se observa la publicación del mapa con ajustes y modificaciones a 28 de abril de 2021, de igual forma se observa la publicación del log de modificaciones, en un archivo adicional. | 33.33% | En proceso
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2.1 Racionalización de Trámites | Con el inventario de trámites levantado; resultado de la matriz de priorización identificar los trámites a priorizar en la vigencia que generan mayor impacto en la entidad (la matriz de priorización analizó las variables externas e internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo, objetivo final de la fase de priorización) | Priorizar los trámites que se racionalizarán por parte de la entidad | No de tramites priorizados / No total de tramites identificados No de tramites a racionalizados / Total de tramites priorizados | N/A | Con el inventario de trámites levantado; resultado de la matriz de priorización se identificaron 216 tramites de los cuales 132 fueron priorizados (Los que tienen soporte normativo). Estos tramites serán racionalizados durante la vigencia 2021. Avance: 61,11% Soportes: Soporte Matriz de Priorización_2021.xlsx | Se evidencia un archivo de Excel denominado "Matriz de Priorización" con un listado de 132 trámites con aplicación normativa, que se realizan al interior de la entidad. Se recomienda evaluar una meta para el entregable, debido a que no es clara para identificar si se cumplió o no la actividad definida, así como la fecha de ejecución ya que la actividad finalizaba el 31 de marzo, pero según seguimiento realizado por la VP de Planeación el porcentaje de avance alcanzado fue de 61.11%, por lo tanto, no se encuentra culminada y se entendería como incumplida a la fecha. | Indeterminado | En proceso
|  | Realizar mejoras en costos, tiempos, medios tecnológicos, pasos, procesos o procedimientos en los trámites a racionalizar. | Optimizar los trámites a racionalizar en la entidad | Trámites optimizados en el periodo / tramites a optimizar (Matriz actualizada de los tramites optimizados con los aspectos de costos, tiempos, pasos, procesos o procedimientos) | N/A | Acorde a los tramites que fueron priorizados y con el fin de realizar mejoras en costos, tiempos, medios tecnológicos, pasos, procesos o procedimientos en los trámites a racionalizar, se llevó a cabo una sesión de trabajo con la Gerencia de innovación y desarrillo para identificar los tramites que se optimizarán. De este ejercicio se identificaron 6 tramites para optimizar de los 132 que fueron priorizados. Avance: 0% Soportes: Soporte Matriz de Priorización_2021.xlsx Soporte Mesa de Trabajo - Racionalización de Tramites. pdf | La actividad iniciaba el 1 de abril de 2021. Solo se observa evidencia soporte de convocatoria a Mesa de Trabajo al equipo líder de la racionalización de trámites, con fecha del 15 de abril, lo que no representa un avance de gestión a 30 de abril de 2021. Se aclara que la actividad debe concluirse el 31 de diciembre de 2021. | 0% | En proceso
|  | De acuerdo al levantamiento de información, se formaliza la racionalización de los trámites de la entidad en el Sistema Unico de Información de Tramites - SUIT la cual es la fuente única y valida de la información de los trámites que todas las instituciones del estado ofrecen a la ciudadania. | Formalizar la racionalización de los trámites priorizados | Tramites racionalizados / Total de Tramites a racionalizar en el SUIT | N/A | N/A Una vez que se vayan optimizando los tramites identificados, se lleva a cabo la racionalización de los mismos | La actividad iniciaba el 1 de abril de 2021. No se observa evidencia soporte de avance de gestión a 30 de abril de 2021. Se aclara que la actividad debe concluirse el 31 de diciembre de 2021. Dado el prolongado periodo de gestión se recomienda definir entregables intermedios que sustenten el grado de avance. | 0% | En proceso
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Realizar publicaciones trimestrales para informar a los grupos de interés a través de los canales de comunicación propios externos, sobre los resultados de gestión presentados por la Entidad (se entiende por informe todas aquellas publicaciones en las que se registren avances y resultados de la Entidad) | Fortalecimiento de Espacios de Comunicación a los grupos de interés externos | 100% Publicaciones realizadas / publicaciones programadas Se entregara la parrilla propuesta de publicaciones, las publicaciones de redes sociales y página web | N/A | Al corte de 30 de abril, las publicaciones diarias y semanales correspondeintes a 1. Integración, Plan de Acción Anual 2021, 2. Rentabilidades Diarias FIC, 3. Información Reajuste de pensiones para el año 2021. 4. Fichas técnicas FIC 5. Informe semanal boletín económico, que se tenian programadas se efectuaron al 100%. Avance: 100% Soporte: Parrilla de Publicaciones febrero-abril 2021.xls | Se observa la parrilla de publicaciones realizadas en archivo de Excel de los meses de febrero, marzo y abril. Se recomienda revisar el cálculo del porcentaje de avance teniendo en cuenta que la actividad finaliza en noviembre y no se puede dar por cerrada en el primer cuatrimestre de revisión. (*)Se aclara que el porcentaje establecido por Auditoría se calculó frente al total de publicaciones para el año. | 30% | En proceso
|  | Se incorporarán en la rendición de cuentas para publicos de interes los resultados de la encuesta realizada en la última encuesta. | Identificar los temas de interés a la ciudadania | 100% Encuesta publicada en página web | N/A | N/A | No aplica seguimiento, pues la actividad inicia en el tercer cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Por iniciar
|  | Publicar el informe de rendición de cuentas 2021 en la página web de la entidad. | Presentar información sobre los resultados y logros de la gestión de la entidad. | 100% Informe publicado en página web | N/A | N/A | No aplica seguimiento, pues la actividad inicia en el tercer cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Por iniciar
| 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | De acuerdo al documento de la Estrategia de rendición de cuentas, describir los mecanismos de acceso a la información. | Establecer los mecanismos de acceso con los diferentes grupos de interés | 100% Informe con los mecanismos de acceso a los grupos de interés | N/A | En el informe de la Estrategia de rendición de cuentas 2021, estapa II. Diseño, ii. Identificación de los recursos para la comunicación de rendición de cuentas, se encuentran los mecanismos disponibles para la difusión de la información a los grupos de interés. Avance: 100% Soporte: Estrategia de Rendición de cuentas 2021 | Se observa en la Estrategia de Rendición de cuentas la formulación de los recursos que serán utilizados para difundir información correpondiente al proceso de la Audiencia Pública. | 100% | Finalizada
|  | Llevar a el evento interno de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad. | Realización evento de rendición de cuentas institucional | 100% Eventos de rendición de cuentas ejecutados / Eventos de rendición de cuentas programados (3) (1) Video y presentación del evento (1) Invitación a los funcionarios para que participen en el evento | N/A | N/A | No aplica seguimiento, pues la actividad inicia en el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Por iniciar
|  | Llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a los grupos de interés | Realización evento de rendición de cuentas a la ciudadania | 100% (1) Video y presentación del evento (1) Invitación a los grupos de interés para que participen en el evento | N/A | N/A | No aplica seguimiento, pues la actividad inicia en el tercer cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Por iniciar
| 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar una evaluación que permitan medir el grado de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas. | Evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas | 80% N° de evaluaciones en nivel satisfactorio / Total de evaluaciones realizadas | N/A | N/A | No aplica seguimiento, pues la actividad inicia en el tercer cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Por iniciar
|  | A partir de los resultados obtenidos de las diferentes evaluaciones del proceso de Rendición de cuentas establecer el plan de mejora institucional para la elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 y publicarlo en la página web de la entidad. | Definición y publicación del plan de mejora | Plan de mejora institucional publicado en página web | N/A | Se realizó la evaluación del autodiagnostico de rendición de cuentas 2020, a partir de este resultado se definió el plan de mejora en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. Avance: 100% Soportes: https://www.fiduprevisora.com.co/rendicion-de-cuentas/ Estrategia de Rendición de cuentas 2021 | No se evidencia el Plan de Mejoramiento Institucional publicado en la página web, dada la ausencia de evidencia que soporte, la suscripción del documento que contenga las acciones, las tareas, responsables, el termino de ejecución y el indicador real de avance y gestión. Se recomienda considerar las modificaciones para esta actividad en el PAAC 2021. | 0% | Vencida-Reprogramar
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Presentar el informe del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (semestral) a la alta Dirección (Comité de presidencia y Junta Directiva) | Presentar informes de seguimiento y control | 100% 2 Informes Semestrales SAC (1 de la vigencia actual, 1 de la vigencia anterior) | N/A | Se remite el informe del Sistema de Atención al Consumidor Financiero correspondiente al II semestre del año 2020. Avance: 50% Soportes: Informe SAC II SEM 2020 | Se observa el informe del Sistema de Atención al Consumidor Financiero correspondiente al II semestre del año 2020. | 50% | En proceso
| 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar una revisión y actualización semestral de la información que se encuentra publicada en la página web de la entidad y que concierne: procesos, ¿que hacemos? y canales de atención. | Actualización permanente de la página web | 100% Informe sobre las publicaciones y actualizaciones realizadas en el periodo (2) | N/A | Realizó la revisión y actualización de la información que se encuentra publicada en la página web de la entidad y que concierne: procesos, ¿que hacemos? y canales de atención. Avance: 50% Soportes: Parrilla de Publicaciones febrero-abril 2021.xls | Se observa documento en Excel que relaciona las publicaciones y la descripción de aplicación a links específicos, más no se observa una actividad de revisión de la información que se encuentra publicada en la página frente a una lista predeterminada de links (antiguos y nuevos), y si esta se encuentra actualizada o no, lo que no permite realizar un cálculo real del avance. | Indeterminado | En proceso
|  | Revisar el modelo de atención y la estructura de los canales autorizados como son; Atención telefónica y Solitudes radicadas con el propósito de optimizar tiempos de respuesta y mejorar el servicio por cada uno de los canales. | Revisión y modificación de la estructura de los canales de atención de Atención telefónica, solicitudes radicadas | 100% Canales revisados: N° de canales revisados / Total de canales de atención 2 Canales de atención: Atención Telefonica y Solicitudes radicadas (Formulario de radicación en página web) | N/A | N/A | No aplica seguimiento, pues la actividad inicia en el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Por iniciar
|  | Evaluar los canales de atención de la entidad a través encuestas de satisfacción realizados a los usuarios del FOMAG. | Evaluación de los canales de atención | 100% 1. Resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios FOMAG | N/A | N/A Las evaluaciones de satisfacción de usuarios FOMAG, están programadas para realizar en los meses de junio y diciembre de 2021 | La actividad iniciaba el 1 de marzo de 2021. No se observa evidencia soporte de avance de gestión a 30 de abril de 2021. Se aclara que la actividad debe concluirse el 31 de diciembre de 2021. | 0% | En proceso
|  | Implementación del plan piloto punto de atención virtual usuarios FOMAG | Puntos de atención virtual | 100% (1) Informe sobre usuarios atendidos en el punto de atención virtual (plan piloto) | N/A | Durante el periodo, se estableó el proyecto Plan piloto atención virtual, el cual tiene fecha de cierre el 2 de agosto de 2021 y contempla todas las actividades que son necesarias para la implementación de los puntos de atención. De acuerdo con las activades programas, el proyecto lleva un avance del 99,87% con respecto al cumplimiento de las actividades que estaban previstas el primer cuatrimestre del año. Avance: 0% Soportes: Cronograma Plan piloto PAV Corte Marzo 2021 | La actividad iniciaba el 1 de febrero de 2021. No se observa evidencia soporte de avance de gestión a 30 de abril de 2021, frente al entregable definido (Informe sobre usuarios atendidos en el punto de atención virtual). La actividad debe concluirse el 30 de junio de 2021. Dado el prolongado periodo de gestión se recomienda definir entregables intermedios que sustenten el grado de avance, si bien el Cronograma del Plan piloto PAV es un insumo de implementación , no corresponde al Informe sobre usuarios atendidos en el punto de atención virtual en la vigencia 2021, que es en últimas el entregable esperado, por lo tanto, se recomienda asignar variables que permitan obtener un indicador real de gestión y avance. Adicionalmente, en línea con lo dispuesto en el documento de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, no hay evidencia de la aplicación de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 0% | En proceso
| 4.3 Talento Humano | Realizar una capacitación anual obligatoria respecto al Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), con el objetivo de fortalecer, actualizar, instruir a los funcionarios y colaboradores de la entidad sobre la importancia del mismo | Ejecución de la capacitación normativa anual del SAC | 100% Calificación: Funcionarios con evaluaciones >= 5 / Total de funcionarios evaluados Participación: 70% de funcionarios de planta y temporales. | N/A | N/A | No aplica seguimiento, pues la actividad inicia en el tercer cuatrimestre de la vigencia. | 0% | Por iniciar
|  | Realizar sensibilizaciones virtuales y/o presenciales que permitan desarrollar competencias de servicio al ciudadano a los colaboradores de la entidad que tienen contacto directo con el ciudadano | Promover espacios de sensibilización para fortalecer el servicio y atención al ciudadano | Dos (2) sensibilizaciones al año Presentación, lista de asistencia | N/A | Durante el primer trimestre del año, se llevo a cabo la sensibilización "Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa" a 21 funcionarios de la entidad que tienen contacto directo con el ciudadano. Avance: 50% Soportes: Sensibilización servicio al cliente_2021 | Se evidencia 1 lista de asistencia de capacitación en “Atención al cliente de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa”; ejecutado durante este seguimiento, para 21 funcionarios que tienen contacto directo con el usuario. | 50% | En proceso
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Hacer uso de la plataforma electrónica SECOP II, para publicar los procesos de selección en curso de la entidad. | Publicación de información en SECOP II | 100% N° de contratos publicados en SECOP II / Total de contratos iniciados en la entidad | N/A | Durante el periodo, se iniciaron 26 contratos por la entidad, de los cuales se publicaron 26 contratos en la plataforma SECOP II. Avance: 100% Soportes: Publicación de Información en SECOP | Se evidencia cuadro de Excel; denominado “Base de datos Contratos SECOP” el archivo contiene la relación detallada de los contratos de la entidad, numero de constancia del cargue en el SECOP II y fecha. Se observan 26 de 26 contratos cargados en SECOP II durante el periodo de ene-mar, se recomienda revisar el cálculo del porcentaje de avance teniendo en cuenta que la actividad finaliza en diciembre y no se puede dar por cerrada en el primer cuatrimestre de revisión. | 33.33% | En proceso
| 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar un informe trimestral para evidenciar las solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía en el módulo de Solicitudes el cual se publicará en la página WEB de la entidad | Informe de solicitudes de acceso a información pública | 100% N° de informes entregados / 3 informes | N/A | Se remite el Informe de Quejas, Reclamos y Solicitudes de Acceso a la Informacion I Trimestre 2021 Avance: 33,3% Soportes: Informe de Quejas, Reclamos y Solicitudes de Acceso a la Informacion I Trimestre 2021 | Se evidencia archivo en PDF con el informe de gestión quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información I Trimestre. | 33% | En proceso
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 6.1 Otras Iniciativas | Realización por convocatoria del comité de transparencia que analiza quejas, denuncias, anonimos y/o cualquier otro tipo de comunicaciones allegadas a la entidad a través de la línea ética, correo relacionadas con las actuaciones de sus funcionarios. | Convocatoria del comité de transparencia | Citaciones realizadas por parte del oficial de Transparencia al Comité | N/A | El 1 de junio de 2020, la Dra Gloria Inés Cortés Arango - Presidente de la Entidad, nombró como Oficial de Transparencia al Dr. Juan David Lemus Pacheco - Auditor Corportativo. Para el primer cuatrimestre del año, el Oficial realizó las citaciones y convocatorias para el Comté de Transparencia con el fin de analizar las quejas, denuncias, anónimos, y/o comunicaciones allegadas a la entidad, en lo transcurrido del año 2021. Avance: 100% Soportes: Asignación Oficial de Transparencia_20200011660451 Certificado comites de transparencia.odt RAD | Se evidencia certificado donde se relacionan las dos reuniones efectuadas durante el primer cuatrimestre y sus respectivas actas del comité de transparencia una realizada el 15 de marzo y la otra el 12 de abril, asi como las citaciones convocadas para realizar el cómite de Transparencia. Se recomienda revisar el cálculo del porcentaje de avance teniendo en cuenta que la actividad finaliza en diciembre y no se puede dar por cerrada en el primer cuatrimestre de revisión. | 33% | En proceso
|  | Incluir dentro de la inducción a nuevos funcionarios la información sobre los riesgos de corrupción indicando que a la primera línea de defensa (Todos los funcionarios) corresponde su identificación temprana. | Realizar campañas de capacitación | Listas de asistencias Evaluación: Total de funcionarios capacitados con resultados satisfactorio / Total de funcionarios capacitados | N/A | N/A Durante el primer cuatrimestre del año, la Unidad de Control Interno Disciplinario y la Gerencia de Talento Humano no programaron capacitaciones para el ingreso de nuevos funcionarios a la entidad. | La actividad iniciaba el 1 de enero de 2021. No se observa evidencia soporte de avance de gestión a 30 de abril de 2021. Se aclara que la actividad debe concluirse el 31 de diciembre de 2021. Dado el prolongado periodo de gestión se recomienda definir entregables intermedios que sustenten el grado de avance y evaluar la posibilidad de definir cuantas campañas de sensiblización seran dictadas. | 0% | En proceso
|  | Crear mensualmente piezas digitales para ser publicadas en redes sociales y página web promoviendo el programa de educación al consumidor financiero | Realizar campañas fomentando el programa de educación al consumidor financiero | N° de piezas digitales publicadas trimestralmente / 10 piezas publicitarias trimestrales | N/A | Durante el primer trimestre del año, se llevo a cabo la publicación de 10 piezas digitales en redes sociales y página web con el fin de promover el programa de educación al consumidor financiero. Avance: 100% Soportes: informe Piezas Publicitarias Educación Financiera Enero - Abril 2021 | Se observa la evidencia de las piezas digitales publicadas en los meses de febrero, marzo y abril, de las cuales 7 de las 10 piezas entregadas cumplen con el contenido de educación al consumidor financiero. Es importante mencionar que las piezas digitales publicables deben tener relación con lo que establece el artículo 3 de la ley 1328 de 2009 en su literal f donde indica que se debe educar al consumidor financiero en temas relacionados a los productos y servicios financieros que ofrecen, la naturaleza de los mercados en los que actúan, de las instituciones autorizadas para prestarlos, así como de los diferentes mecanismos establecidos para la defensa de sus derechos. Se recomienda evaluar el cálculo del porcentaje de avance teniendo en cuenta que no se puede dar por cumplida en el primer seguimiento, considerando que la fecha de finalización es el 31 de diciembre . | 17.5% | En proceso
Elaboró: DAAC
Revisó: DLMA
Aprobó: JDLP