## ANEXO RIESGOS
| Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | Realizar diagnósticos, estudios, diseños, permisos, trámites y obtención de licencias para construir Centros Sacúdete. | [15 empty] | Anexo # | 3
[22 empty] | Fecha | 2021-07-02
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
| 1 | General | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Estimacion inadecuada de los costos por parte de los oferentes. | Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos. La Entidad debe establecer requisitos habilitantes mínimos acordes con las características del contrato. Los oferentes deben analizar detalladamente los documentos del proceso, utilizando el plazo para remitir observaciones, de modo que pueda realizar una adecuada planeación y estimación de los costos del contrato. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de presentación de la oferta | Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Contínuo
ghj | 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista. | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisando a detalle las actividades a desarrollar para acertar en el tiempo de ejecucion plasmado en el cronograma para reducir la posibilidad. Se debe llevar Bitácoras de ejecución para realizar seguimiento a las actividades requeridas en el contrato. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del contrato. | Informes de ejecución de la consultoría. | Semanal
| 3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. | Retrasos en el inicio de la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | Desde el acto de adjudicación | Hasta el perfeccionamiento del contrato | Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato | Diario
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas o cantidades solicitadas por la Entidad. | Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Especificaciones técnicas claras y precisas que permitan un seguimiento puntual y periódico. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | ICBF | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta el final de la ejecución del contrato. | Seguimiento períodico a los bienes y servicios entregados | De acuerdo con lo establecido en la FCT
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la planeación, logistica u organización del contratista que retrasen la entrega de los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad. | Retrasos en al ejecucion y/o incumplimiento del obejto contractual. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Obligación por parte del Contratista de entregar cronograma para la ejecución de las activdiades requeridas en ejecución el contrato. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la planeación de la oferta. | Hasta la terminación del contrato. | Revisión y seguimiento del cronograma entregado por el contratista | De acuerdo con lo establecido en la FCT
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución de la Consultoría sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo. | Realizar mayores reprocesos de Estudios y Diseños por la nueva contratación de personal. | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El Consultor deberá garantizar una establidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Éxito en el cumplimiento de las metas propuesta de Consultoria y las obligaciones contractuales. | Cada vez que se requiera
asd | 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes laborales del personal adscrito al contratista de consultoria. | Retraso en la ejecución del contrato, ocasionado por la necesidad de remplazar el personal dispuesto por el Contratista. Carga económica surgida por la ocurrencia del accidente laboral en el cual se vio involuctrado el personal dispuesto por el Contratistade Consultoria, para la ejecución del Contrato. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Garantizar el pago y permanencia de las afiliaciones del personal dispuesto por el Contratista de Consultoria, a los sistemas obligatorios de salud, con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Proporcionar a su personal y durante la ejecución del contrato, los elementos de dotación y protección personal requeridos para la ejecución de las labores a ejecutar el contrato. Capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos. Identificar peligros, valorar riesgos y determinar controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del contrato. | Verificando el estado de afiliación del personal adscrito al Contratista de Consultoria para la ejecución. Realizando el uso de elementos de protección y seguridad, implementación de protocolos para ejecución de actividades, entre otros. Revisando los informes de interventoría, sobre el particular. | Semanal
| 8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Restricciones ocasionadas por las medidas de mitigación de la pandemia COVID-19, relacionadas con transporte y compra de materiales y equipos, restricciones al ingreso de infraestructuras propias de ICBF, restricciones de movilidad por parte del personal para realizar actividades requeridas en el contrato, entre otras. | Impedimento de continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente. | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | El contratista deberá presentar a la firma del acta de inicio un plan concreto de manejo de eventuales suspensiones de obra y su re inicio inmediato cuando se autorice su operación por parte del Gobierno, buscando siempre la atención de protocolos legales y el reinicio de la obra a la mayor brevedad brevedad posible. | 5=Casi cierto | 2= Menor | 7 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Finalización de restricciones y protocolos para frenar la expansión del Coronavirus | Con la revisión por parte del supervisor del plan que se presente para que se adecue a las necesidades de la entidad . Validación y entrega de los bienes o servicios requeridos en el contrato | Al inicio de la obra
sdfd | 9 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Cambios en diseños, especificaciones u otro requerimiento técnico que se presente previo al inicio del contrato y/o durante la ejecución del mismo. | Retraso en las actividades contractuales. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista deberá presentar oportunamente los diseños y especificaciones, para el aval respectivo de la interventoría. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Supervisando los cambios de diseño, especificaciones, requerimientos, etc. Que se presenten. | Semanal
sfd | 10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Diseños y estudios ejecutados que no cumplan con los requerimientos de calidad o normas mínimas, que afecten el proceso de ejecución del contrato. | Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto del contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Cumplimento y seguimiento de las actividades de consultoría y aplicación de la normatividad vigente. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Supervisión y verificación permanente de las actividades de la consultoría. | Semanal
sdfd | 11 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Viabilidad sobre el uso del suelo del predio asignado a la construcción. | Afectación en la ejecución y cumplimiento de las obras a contratar. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a los trámites antes los organismos de control regionales y/o locales. Deben estar actualizados y acorde a la normas vigentes. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento permanente de las actividades adelantadas con las entidades competentes. | Semanal
| 12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios en la normatividad que afectan la normal ejecución del contrato. | Aumento al presupuesto inicialmente establecido | 4=Probable | 5= Catastrófico | 9 | Riesgo Extremo | ICBF | Realizar el proyecto de forma iterativa, incremental para tener en cuenta los cambios normativos y por medio de Comites de Seguimiento identificar y verificar cambios que se puedan presentar en la normavitidad durante la ejecucion del contrato que puedan afectar los proyectos. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | Una vez La Entidad comunique que requiere la implementación del tratamiento | Una vez se considere cerrado por parte del contratista y el supervisor del contrato | Seguimiento al desarrollo del contrato | Semanal
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Demora por parte de las entidades encargadas de expedir documentos relacionados con el proceso de tramites de urbanismo y construcción para la obtención de permisos y/o autorizaciones de licencias, para la ejecución de las obras, traslado o habilitación de redes en general, cambios o modificaciones que sean solicitados para la obtención permisos requeridos. | Retraso en el inicio para la ejecución de los trabajos. Afectación al cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende cantidades de obra. | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, a la gestión documentada por parte del contratista, para la obtención de licencias, licencias de construcción y de reconocimiento, permisos, autorizaciones de acuerdo a los diseños, planos, protocolos y procedimientos establecidos por las entidades involucradas. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la obtención de licencias, permisos, autorizaciones. | Realizando seguimiento y verificación en comités de obra a la gestión y documentación adelantada por parte del contratista, para la obtención de licencias, permisos, autorizaciones y de mas tramites necesarios. | Cuando se requiera adelantar trámites de forma semanal.
| 14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Demora por parte de las entidades encargadas de expedir documentos relacionados con la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios necesarios. | Retraso en la ejecución de los trabajos en los proyectos. Afectación al cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende cantidades de obra. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor a la gestión documentada por parte del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la obtención de licencias, permisos, autorizaciones. | En comités de obra realizar verificación de la gestión realizada y sus resultados por parte del contratista. Seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental. | Cuando se requiera adelantar trámites de forma semanal.
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Modificaciones de licencias y/o permisos para el desarrollo de los proyectos. | Cuando se cuente con licencia y/o permisos debidamente ejecutoriadas o autorizadas y ésta sea modificada por solicitud de otras entidades involucradas, la entidad determinara responsables para pago de dicho proceso. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, a la gestión documentada por parte del contratista, para la modificación de licencias y/o permisos de acuerdo a las necesidades que se presenten del proyecto. | 5=Casi cierto | 1= Insignificante | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la obtención de licencias, permisos, autorizaciones. | Verificacion en comités de obra de la gestión realizada y documentación de dichos tramites adelantados por el contratista. | Cuando se requiera adelantar trámites de forma semanal.
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Se presente objeción por parte de la comunidad frente al desarrollo de los proyectos en las zonas priorizadas. | Retraso en la ejecución del contrato, inicio de la obra o recibo a satisfacción. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar socialización de los proyectos y sus impactos en las zonas priorizadas y comunidades en general. Recorridos y reuniones extraordinarias con la comunidad. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Realizando seguimiento en comités de obra y socializaciones de proyectos con la comunidad cuando se requiera. | Cuando se presente objeción por parte de la comunidad para la ejecución del contrato.
| 17 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se situen en las zonas de influencia de los Estudios y Diseños. | Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes a la Consultoría | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de los Estudios y Diseños. Labor a cargo del Consultor, solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | Al inicio de la manifestación y/o evidencia del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Consultor y/o Interventor, de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible. | Cuando se presente el evento

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. | [8 empty] | w
| Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
|  | ETAPA | TIPO
|  | Planeación | Riesgos Económicos
|  | Selección | Riesgos Sociales o Políticos
|  | Contratación | Riesgos Operacionales
|  | Ejecución | Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos