## PPTO (3)
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
PNN LOS NEVADOS
CÁLCULO INTERVENTORÍA
PROYECTO |  | PNN LOS NEVADOS INTERVENTORIA
TIEMPO TOTAL EN MESES (Ver Cronograma |  |  |  |  | MESES | 8
TIEMPO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (Un mes de tralape con obra Ver cronograma) |  |  |  |  | MESES | 2.5
TIEMPO ETAPA 2 DE CONSTRUCCIÓN (Un mes de traslape con diseño Ver Cronograma) |  |  |  |  | MESES | 5.5
TIEMPO ETAPA 3 CIERRE |  |  |  |  | MESES | 1
ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL |  | A | B | C | D | J
CARGO / OFICIO (1) | EXPERIENCIA MINIMA | REMUNERACION MENSUAL | CANTIDAD DE PERSONAS | % DE DEDICACION | Tiempo Total en meses | VALOR TOTAL (A*B*C*D)
Director de Interventoría | Título de Arquitecto o Ingeniero civil con especialización en Gerencia de obra o Gerencia de Proyectos. Experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de CUATRO (04) años como director de interventoría en estudios, diseño y construcción de obras civiles. | 0 | 1 | 50% | 2.5 | 0
Ingeniero Ambiental - SISOMA | Título de Ingeniero Ambiental con postgrado en SST (Seguridad y Salud en el trabajo), o afines, con licencia vigente. Experiencia general de cuatro (4) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de tres (3) años, como residente de interventoría SISOMA (Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente). | 0 | 1 | 40% | 2.5 | 0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) | [5 empty] | 0
FACTOR MULTIPLICADOR (2) | [5 empty] | 0
(1) TOTAL COSTOS DE PERSONAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 0
OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | K | L | M |  | S
|  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD |  | VALOR TOTAL (L*M)
Alquiler Computadores de escritorio |  | mes | 0 | 2.5 |  | 0
Alquiler Cámara fotográfica |  | mes | 0 | 2.5 |  | 0
Viáticos |  | mes | 0 | 2.5 |  | 0
Primas de localización |  | mes | 0 | 2.5 |  | 0
Alquiler de Campamento en el lugar del proyecto (Incluye Servicios Públicos) |  | mes | 0 | 2.5 |  | 0
Alquiler Dotación oficina (puestos de trabajo, sillas, teléfonos) 5 puestos de trabajo |  | mes | 0 | 2.5 |  | 0
Comunicaciones (telefonía, fax. email, etc.) |  | mes | 0 | 2.5 |  | 0
Ensayos de laboratorio y mediciones de campo |  | mes | 0 | 2.5 |  | 0
(2) TOTAL OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 0
COSTO TOTAL (1+2) | [5 empty] | 0
IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 0
( 3 ) TOTAL IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 0
GASTOS LEGALES ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS
PÓLIZAS | [5 empty] | 0
( 4 ) TOTAL GASTOS LEGALES ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 0
COSTO BÁSICO = (1) + (2) + (3) + (4) = (5) | [5 empty] | 0
UTILIDAD CONSULTOR 5% (6) | [5 empty] | 0
COSTO TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 0
ETAPA 2 DE CONSTRUCCIÓN
COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL |  | A | B | C | D | J
|  | REMUNERACION MENSUAL | CANTIDAD DE PERSONAS | % DE DEDICACION | Tiempo Total en meses | VALOR TOTAL (A*B*C*D)
CARGO / OFICIO (1) | EXPERIENCIA MINIMA
Director de Interventoría | Título de Arquitecto o Ingeniero civil con especialización en Gerencia de obra o Gerencia de Proyectos. Experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de CUATRO (04) años como director de interventoría en estudios, diseño y construcción de obras civiles. | 0 | 1 | 50% | 1 | 0
Residente Técnico | Título de Arquitecto o Ingeniero civil Experiencia general: de tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de dos (2) años como residente de interventoría de proyectos en estudios, diseños y construcción. | 0 | 1 | 100% | 1 | 0
Ingeniero Ambiental - SISOMA | Título de Ingeniero Ambiental con postgrado en SST (Seguridad y Salud en el trabajo), o afines, con licencia vigente. Experiencia general de cuatro (4) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de tres (3) años, como residente de interventoría SISOMA (Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente). | 0 | 1 | 60% | 1 | 0
Director de Interventoría | Título de Arquitecto o Ingeniero civil con especialización en Gerencia de obra o Gerencia de Proyectos. Experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de CUATRO (04) años como director de interventoría en estudios, diseño y construcción de obras civiles. | 0 | 1 | 70% | 4.5 | 0
Residente Técnico | Título de Arquitecto o Ingeniero civil Experiencia general: de tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de dos (2) años como residente de interventoría de proyectos en estudios, diseños y construcción. | 0 | 1 | 100% | 4.5 | 0
Ingeniero Ambiental - SISOMA | Título de Ingeniero Ambiental con postgrado en SST (Seguridad y Salud en el trabajo), o afines, con licencia vigente. Experiencia general de cuatro (4) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de tres (3) años, como residente de interventoría SISOMA (Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente). | 0 | 1 | 100% | 4.5 | 0
Ingeniero Eléctrico | Título de ingeniero eléctrico o electricista. Experiencia general de TRES (03) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de DOS (02) años como ingeniero eléctrico o electricista de interventoría de proyectos en estudios, diseño y construcción | 0 | 1 | 15% | 4.5 | 0
Profesional hidrosanitario | Título de Ingeniero Civil con postgrado en hidráulica. Experiencia general: de tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de dos (2) años como ingeniero hidrosanitario de interventoría de proyectos en estudios, diseño y construcción | 0 | 1 | 10% | 4.5 | 0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) | [5 empty] | 0
FACTOR MULTIPLICADOR (2) | [5 empty] | 0
(1) TOTAL COSTOS DE PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 0
OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA DECONSTRUCCIÓN |  | K | L | M |  | S
|  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD |  | VALOR TOTAL (L*M)
Alquiler Computadores de escritorio |  | mes | 0 | 5.5 |  | 0
Alquiler Cámara fotográfica |  | mes | 0 | 5.5 |  | 0
Viáticos |  | mes | 0 | 5.5 |  | 0
Primas de localización |  | mes | 0 | 5.5 |  | 0
Alquiler de Campamento en el lugar del proyecto (Incluye Servicios Públicos) |  | mes | 0 | 5.5 |  | 0
Alquiler Dotación oficina (puestos de trabajo, sillas, teléfonos) |  | mes | 0 | 5.5 |  | 0
Comunicaciones (telefonía, fax. email, etc.) |  | mes | 0 | 5.5 |  | 0
Ensayos de laboratorio y mediciones de campo |  | mes | 0 | 5.5 |  | 0
(2) TOTAL OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 0
COSTO TOTAL (1+2) | [5 empty] | 0
IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CONSTRUCCION
IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CONSTRUCCION | [5 empty] | 0
( 3 ) TOTAL IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 0
GASTOS LEGALES ETAPA CONSTRUCCIÓN
PÓLIZAS | [5 empty] | 0
( 4 ) TOTAL GASTOS LEGALES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 0
COSTO BÁSICO = (1) + (2) + (3) + (4) = (5) | [5 empty] | 0
UTILIDAD CONSULTOR 5% (6) | [5 empty] | 0
COSTO TOTAL INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 0
ETAPA 3 DE CIERRE
COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL |  | A | B | C | D | J
|  | REMUNERACION MENSUAL | CANTIDAD DE PERSONAS | % DE DEDICACION | Tiempo Total en meses | VALOR TOTAL (A*B*C*D)
CARGO / OFICIO (1) | EXPERIENCIA MINIMA
Director de Interventoría | Título de Arquitecto o Ingeniero civil con especialización en Gerencia de obra o Gerencia de Proyectos. Experiencia general de SEIS (06) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada de CUATRO (04) años como director de interventoría en estudios, diseño y construcción de obras civiles. | 0 | 1 | 50% | 1 | 0
Residente Técnico | Título de Arquitecto o Ingeniero civil Experiencia general: de tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de dos (2) años como residente de interventoría de proyectos en estudios, diseños y construcción. | 0 | 1 | 100% | 1 | 0
Ingeniero Ambiental - SISOMA | Título de Ingeniero Ambiental con postgrado en SST (Seguridad y Salud en el trabajo), o afines, con licencia vigente. Experiencia general de cuatro (4) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, y Experiencia específica certificada: de tres (3) años, como residente de interventoría SISOMA (Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente). | 0 | 1 | 20% | 1 | 0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) | [5 empty] | 0
FACTOR MULTIPLICADOR (2) | [5 empty] | 0
(1) TOTAL COSTOS DE PERSONAL ETAPA DE CIERRE | [5 empty] | 0
OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA DE CIERRE |  | K | L | M |  | S
|  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD |  | VALOR TOTAL (L*M)
Alquiler Computadores de escritorio |  | mes | 0 | 1 |  | 0
Alquiler Cámara fotográfica |  | mes | 0 | 1 |  | 0
Viáticos |  | mes | 0 | 1 |  | 0
Primas de localización |  | mes | 0 | 1 |  | 0
Alquiler de Campamento en el lugar del proyecto (Incluye Servicios Públicos) |  | mes | 0 | 1 |  | 0
Alquiler Dotación oficina (puestos de trabajo, sillas, teléfonos) |  | mes | 0 | 1 |  | 0
Comunicaciones (telefonía, fax. email, etc.) |  | mes | 0 | 1 |  | 0
Ensayos de laboratorio y mediciones de campo |  | mes | 0 | 1 |  | 0
(2) TOTAL OTROS COSTOS ADMNISTRATIVOS ETAPA DE CIERRE | [5 empty] | 0
COSTO TOTAL (1+2) | [5 empty] | 0
IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CIERRE
IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CIERRE | [5 empty] | 0
( 3 ) TOTAL IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES ETAPA DE CIERRE | [5 empty] | 0
GASTOS LEGALES ETAPA DE CIERRE
PÓLIZAS | [5 empty] | 0
( 4 ) TOTAL GASTOS LEGALES ETAPA DE CIERRE | [5 empty] | 0
COSTO BÁSICO = (1) + (2) + (3) + (4) = (5) | [5 empty] | 0
UTILIDAD CONSULTOR 5% (6) | [5 empty] | 0
COSTO TOTAL INTERVENTORIA ETAPA DE CIERRE | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS ETAPAS 1 + 2 + 3 | [5 empty] | 0
*Reglas_de_la_Propuesta_Económica*:
1. La propuesta económica se presentará en el formato indicado y no podrá ser modificada o ajustada so pena de Rechazo de la propuesta.
2. Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.
3. Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.
4. La NO presentación de la Propuesta Económica o el no cumplimiento de las condiciones referidas, implica el RECHAZO de la propuesta.
5. En todo caso el valor de propuesta económica no podrá superar el total del presupuesto oficial definido ni podrá ser objeto de subsanación, so pena de RECHAZO.
6. Si el proponente no indica ningún valor o indica cero (0) en algún ítems de la propuesta económica, implica el RECHAZO de la propuesta.
En este sentido, es responsabilidad de cada uno de los proponentes, revisar, analizar, estructurar sus propuestas económicas.