## SOLICITUD ABIERTA MAY 2022
DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y MONITOREAR SOLUCIONES EDUCATIVAS INNOVADORAS INTEGRALES Y SOSTENIBLES INDICADAS EN EL ALCANCE CONTRACTUAL, PARA EL USO Y APROPIACIÓN PEDAGÓGICA DEL PROYECTO PILOTO "EDUCACIÓN SOLAR INTERACTIVA" EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ Y SUS FILIALES.
[7 empty] | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control |  | Impacto después |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | El Contratista al que se le adjudicó el contrato, no firme el contrato | Reprocesos y/o atrasos en la contratación | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Desde la presentación de la oferta se le exige al contratista una póliza de garantia de seriedad de la oferta | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | FIDUPREVISORA/ GEB | Se deberá garatizar desde el inicio del proceso la vigencia de la póliza y su pago de garantía de seriedad de la oferta /Sosporte de documentos firmados | Permanente
2 | General | Externo | Contratación | Operacional | imcumplimiento/demoras en la presentacion de garantias requeridas en los documentos del proceso de contratación | Demoras/retrasos en el proceso de contratación y/o en la remisión de documentos contractuales | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Desde la publicacin del acta de selección se notifica al adjudicatario los documentos necesarios para la firma del contrato y los soportes correspondientes (ej. Garantías). | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | FIDUPREVISORA/ GEB | Se realiza seguimiento constante al contratista | Permanente
3 | General | Interno / Externo | Contratación | Operacional | Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección | Fraude Interno y/o externo. Extracción de recursos de manera ilegitima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | FIDUPREVISORA/GEB/ CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Aplicar estrategias de Códigos de Ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de Buen Gobierno, Polizas, audirorías internas y externas realizadas a Fiduprevisora S.A., GEB y el Contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | FIDUPREVISORA/ GEB | Auditorias Internas realilzadas por Fiduciaria la Previsora, Entes de Control Externos | Semestral
4 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos | No ejecución del contrato por falta de capacidad financiera del oferente | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Reducir el Riesgo | Verificar la solidez de la oferta económica frente a los resultados del estudio de mercado. Realizar seguimiento a la ejecución financiera del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | FIDUPREVISORA/ GEB / CONTRATISTA | Estudio de las ofertas Revisión periódica al informe de de ejecución financiera del contratista | Estudio de Mercado/ Mensual
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Situaciones Económicas a nivel global que afecta la oferta y la demanda | Pérdidas Económicas por costos adicionales generados en operación | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Cumplimiento estricto de las cantidades y calidades de lo solicitado por el contratante y seguimiento a las condiciones financieras del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA/IGEB | Supervisión mensual | Mensual
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente | Incumplimiento o suspensión del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Supervisión Técnica, Asistencial, Administrativa,, Jurídica, Contable y Financiera permanente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | GEB/ CONTRATISTA | Supervision del Contrato | Mensual
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Ampliación del plazo de ejecución y adición del contrato | modificación del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Reducir el Riesgo | Planeación de las actividades a desarrollar, mediante cronograma y seguimiento permanente. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | GEB/ CONTRATISTA | Supervision del Contrato | Mensual
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Generación de información errada | Ejecución inadecuada del contrato que puede llevar a sobrecostos del mismo, incidentes de orden legal entre las partes, sanciones o investigaciones por parte de los entes de control | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Seguimiento permanente a todas las actividades, obligaciones y condiciones del contrato, por parte de la supervisión. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | GEB/ CONTRATISTA | Supervision del Contrato | Mensual
Elaboro: Julieth Rubio- Profesional Riesgos

## Perfil Riesgo
Matriz Inherente
[7 empty] | NIVEL INHERENTE | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[7 empty] | Riesgo Extremo | 7 | 53.85%
Probabilidad | Muy baja (raro) |  |  | 1 | 2 |  | Riesgo Alto | 1 | 7.692%
| baja (Improbable) |  |  | 1 |  | 1 | Riesgo Medio | 4 | 30.77%
| media (Posible) |  | 1 |  |  | 1 | Riesgo Bajo | 1 | 7.692%
| Alta (Probable) |  |  |  | 2 |  | TOTAL | 13 | 100%
| Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  | 1 | 3
|  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
Matriz Residual
[7 empty] | NIVEL RESIDUAL | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[7 empty] | Riesgo Extremo | 3 | 23.08%
Probabilidad | Muy baja (raro) |  | 2 | 2 |  |  | Riesgo Alto | 4 | 30.77%
| baja (Improbable) |  |  | 2 | 1 |  | Riesgo Medio | 2 | 15.38%
| media (Posible) |  |  | 1 | 2 |  | Riesgo Bajo | 4 | 30.77%
| Alta (Probable) |  |  |  | 2 |  | TOTAL | 13 | 100%
| Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  |  | 1
|  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto

## Perfil Riesgo Internos (hidden)
Matriz Inherente
[8 empty] | NIVEL INHERENTE | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[8 empty] | Riesgo Extremo | 8 | 47.06%
Probabilidad |  | Muy baja (raro) |  |  |  | 2 |  | Riesgo Alto | 5 | 29.41%
|  | baja (Improbable) |  |  |  |  | 1 | Riesgo Medio | 4 | 23.53%
|  | media (Posible) |  | 2 |  | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 0 | 0%
|  | Alta (Probable) |  | 1 | 1 | 3 | 1 | TOTAL | 17 | 100%
|  | Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  |  | 1
|  |  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
Matriz Residual
[8 empty] | NIVEL RESIDUAL | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[8 empty] | Riesgo Extremo | 2 | 11.76%
Probabilidad |  | Muy baja (raro) |  |  | 2 |  |  | Riesgo Alto | 5 | 29.41%
|  | baja (Improbable) |  | 2 | 5 | 2 |  | Riesgo Medio | 6 | 35.29%
|  | media (Posible) |  | 1 | 3 |  |  | Riesgo Bajo | 4 | 23.53%
|  | Alta (Probable) |  |  |  | 1 | 1 | TOTAL | 17 | 100%
Muy alta (Casi Cierto)
|  |  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
| Descripcion del Perfil Riesgos Extremos y Altos | [6 empty] | Responsables
|  | Periodos cortos para el desarrollo de las actividades propias de la invitación /Reprocesos | [5 empty] | Interno/Consorcio/Uspec
|  | No aceptacion de contratacion por el corto tiempo de ejecucion del contrato de fiducia mercantil 331 2017 / que actualmente esta prevista hasta el Nov 2018 | [5 empty] | Interno/Consorcio/Uspec/Fiduciarias
|  | Errores cometidos por el oferente en la presentación de la oferta/ Reprocesos altos | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Perdida de informacion/archivos de los sistemas tecnologicos utilizados por el contratista para la administracion de la operación, | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | No aceptacion de servicios adicionales en caso de requerirlo para la ejecucion eficaz del contrato | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Incumplimiento de la ejecucion del servicio dentro de los plazos pactados en el contrato/ afectacion obligaciones contractuales | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Limitación en la elaboración de las actividades por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los ERON | [5 empty] | Consorcio