## Sistema de Información
|  |  | MATRIZ DE RIESGO INVITACIÓN PÚBLICA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJO NIVEL DE COMPLEJIDAD CON ÉNFASIS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN POR MODALIDAD DE CÁPITA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANO NIVEL DE COMPLEJIDAD INTRAMURAL Y BAJA COMPLEJIDAD EXTRAMURAL INTRAHOSPITALARIA POR MODALIDAD DE PAGO GLOBAL PROSPECTIVO, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, GARANTIZANDO CAPACIDAD TÉCNICA RESOLUTIVA INTRAMURAL EN CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN PRIVADA Y DE LA RESOLUCIÓN NO. 5159 DE 2015, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 3595 DE 2016 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DISPONIENDO PARA EL EFECTO RECURSOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS, ADMINISTRATIVOS Y GESTIONANDO EL RIESGO EN SALUD, OPERATIVO Y FINANCIERO QUE DEL CONTRATO SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTOS LO DEFINAN.” | [9 empty] | Anexo Tecnico No. 10
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control |  | Impacto después |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | OPERACIONALES | Cese en las actividades por parte de los operadores regionales y del talento humano. | Demoras o dilaciones en la atención a la población carcelaria generando deterioro de su salud y caos dentro de los centros penitenciarios del país por parte de la población carcelaria exigiendo que se les preste atención medica inmediata. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Comunicar en forma oportuna y claramediante escrito, el proceso que se llevará a cabo con respecto a la futura contratación. -Generar modificación al contrato en el sentido de incluir la obligación de entrega al nuevo contratista, a cargo del operador saliente, la cual deberá constar mediante acta con requisitos minimos establecidos por el Fideicomiso. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MODERADO | SI | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024 | El PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024, se encargará de informar el proceso correspondiente, la suscripción del acta y la supervisión del empalme. | Antes de la adjudicación o la declaración de desierto del proceso de contratación o cuando el Fideicomitente emita instrucción de cambio de operador regional por por estado de Emergencia, antes de la adjudicación por contratación directa
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | ECONOMICO | Falta de entrega de los suministros y/o medicamentos en varias partes del país frente a un cese de actividades. | Suspensión en el tratamiento farmacologico, lo que generaría quebranto en la salud de los PPL, ocasionando que requieran servicios medicos de mayor complejidad. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | De conformidad al historico de entregas de medicamentos y a lo proyectado por entregar de acuerdo con las formulas medicas pendientes, generar un stock que permita satisfacer la necesidad hasta la entrada del nuevo operador. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Se realizará seguimiento y suscripción de acta donde se especifique los stocks que deja el operador saliente. | En el momento en que se adjudique el contrato para el nuevo operador.
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | OPERACIONALES | Negación frente a la actualización de garantías contractuales por la inseguridad en la continuidad de la contratación. | Acuerdos de voluntades sin respaldo frente a posibles siniestros y/o responsabilidad medica. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento constante frente a la actualización de garantías hasta la liquidación total del contrato. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MODERADO |  | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024 | Seguimiento por parte del area de contratación | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo.
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | OPERACIONALES | Insatisfacción por parte de la población carcelaria. | Incremento de PQR´s, acciones de tutela, nuevas sanciones en contra de las entidades encargadas del modelo de atención en salud y/o apertura nuevamente de las que se encuentran suspendidas por parte de la población carcelaria, exigiendo que se les preste atención continua, oportuna y eficaz. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento del contrato frente a cada una de las obligaciones pactadas hasta la entrega del nuevo contratista. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO |  | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024 | Segumiento por parte del supervisor del contrato | Diario
5 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | FINANCIERO | Falta de prestación de servicios medicos | En el posible caso de que exista un vacío en la continuidad de las actividades por parte de los operadores, se tendría que ejecutar planes de emergencia para responder a los diferentes requerimientos en salud que tienen los PPL, adicionalmente en los casos en donde no se logre dar tratamiento o procedimiento oportuno a algún recluso y pueda generarle la muerte por fallas en el servicio, se estarían generando gastos no contemplados en razón a demandas. Detrimento de los recursos publicos que se manejan por gastos no previstos | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | El operador regional entrante garantizará en un termino x la continuidad en la prestación de serviicios de salud en los terminos objeto de contrato. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MODERADO | Si | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024/CONTRATISTAS | Seguimiento por parte del area de contratación | En el momento en que se adjudique el contrato para el nuevo operador.
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | OPERACIONALES | Desmonte de la operación que se tiene actualmente con el fin de iniciar una propia. | La entrada de un nuevo operador regional generaría retraso en el inicio de actividades mientras se crea un cronograma de trabajo. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | De acuerdo con el acta suscrita para el empalme, dejar por escrito las actividades que son imprecindibles para la operación y que no deben ser modificadas con el fin de que se sigan trabajando y no generar inestabilidad en el proceso. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024/CONTRATISTAS | Atraves de las actas suscritas y las directrices establecidas | En el momento en que se adjudique el contrato para el nuevo operador.
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | OPERACIONALES | Prestación de servicios y ejecución de actividades por debajo de la frecuencia estimada en la modalidad de pago global prospectivo. | Demanda insatisfecha de la PPL y descuento en el monto estimado del pago global prospectivo. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Realizar una adecuada planeación de la prestación del servicio teniendo en cuenta las frecuencias de uso estimadas en el PGP. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MODERADO | SI | CONTRATISTA | Evaluar las frecuencias de uso de las actividades incluidas en el PGP e intervenir las que estén por debajo del valor estimado. | En el momento en que se adjudique el contrato para el nuevo operador.
8 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | FINANCIERO | Presentación de una oferta con precios artificialmente bajos. | Sobrecostos, inversión de mayor tiempo y dinero para encontrar un nuevo proveedor para la consecución de las actividades de acuerdo con el objeto del contrato | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024 | EVITAR EL RIESGO | El PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024, seleccionará al contratista con capacidad de cumplir el objeto del contrato para obtener el mejor precio y calidad de manera sostenible en el tiempo o en caso que sea una instrucción por parte del Fideicomitente donde se instruya cambio de operador regional por estado de emergencia este indicará que se garantice con el mejor Operador Regional con que cuente el Fondo Nacional de Salud de las PPL, con menos quejas en volumen semejante y comparativo, y que brinde mayor precisión en los servicios, cobertura, presencia en esa regional y músculo financiero que permita un empalme SIN TRAUMATISMOS y la modalid de contratción será instruida por el Fideicomitente | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SI | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024 | El PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024L, solicitará a los proponentes las aclaraciones a fin de identificar la posible presentación de ofertas artificialmente bajas, analizando promedio valor de las ofertas y diferencias entre el valor de la oferta que puede ser artificialmente baja y el promedio del valor de las ofertas o cuando sea contratación directa por instrucción del Fideicomitente podrá solicitar aclaraciones a la oferta presentada | Antes de la adjudicación o la declaración de desierto del proceso de contratación
9 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento/demoras en la presentacion de garantias requeridas en los documentos del proceso de contratación. | Demoras/retrasos en el proceso de contratacion y consecucion de actividades de acuerdo al objeto del contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Desde la publicacion de los requisitos habilitantes, se publica los tiempos que se deben cumplir en la presentación de la documentación en caso de ser seleccionados. Para efectos de cumplimiento La Direccion Juridica acude a la jurisdiccion Correspondiente donde solicitará se inicie un proceso de demanda donde se garantice algun daño y/o perjuicio que se puedan ocasionar por demoras en el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024 | Se realiza seguimiento constante al contratista | Permanente
10 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección. | Fraude Interno y/o externo. Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024/CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Aplican estrategias de Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Polizas, audirorias internas y externas realizadas al El PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024 | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024 | Auditorias Internas realilzadas por Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, Entes de Control Externos | Mensual
11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO EXTREMO | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024 | TRANSFERIR EL RIESGO | Seguimiento a cada un de los contratos que requieran registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024 | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato
12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Insuficienciente seguimiento a la ejecución contractual. | Identificación tardía de los incumplimientos en el proceso contractual. | 2 | 2 | 4 | RIESGO ALTO | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024/CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento en los términos y condiciones acordados contractualmente. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024/CONTRATISTA | De acuerdo con los términos del contrato. | Mensual
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Daños a terceros con ocasión de la ejecución causados por el contratista, subcontratistas o independientes. | Pagos a terceros con el fin de resarcir los daños causados por el contratista, subcontratistas o independientes. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de correctivos ante la ocurrencia del hecho. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, como capacitaciones constantes al contratista, subcontratistas o independientes. | Durante la ejecución del contrato.
14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Suspensión del contrato por causas ajenas a la voluntad del Fideicomiso, se informará al contratista y se formalizará el documento que suspende el contrato. | Suspensión de la ejecución de las actividades. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | TRANSFERIR EL RIESGO | Las partes de común acuerdo acordarán la forma de reformar el equilibro contractual, sin embargo, El Fideicomiso no asumirá la responsabilidad de los perjuicios que puedan causar al contratista por la suspensión del contrato si median causas justas para ello. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Verificación de las situaciones externas que afecten la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato.
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Disminución de la calidad de los servicios a los ofertadas. | 1. Reducción de los niveles en la prestación del servicio. 2. Aumento de la tasa de atenciones presenciales. 3. Demora en la atención. | 2 | 2 | 4 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR RIESGO | Verificación de las condiciones establecidas en la oferta versus los servicios prestados por el contratista. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024/ CONTRATISTA | El PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024deberá verificar los casos presentados y brindar el acompañamiento permanente en la solución de los mismos | Durante la ejecución del contrato.
16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Perdida o suspensión de la habilitación y/o cierre parcial o total de los servicios por parte del contratista. | Suspensión en la prestación de los servicios. Redireccionamiento de servicios a otra IPS. | 3 | 2 | 5 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Establecer canales de comunicación permanente con el contratista. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024/CONTRATISTA | A traves del seguimiento a las notificaciones del prestador | Diaria
17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Deficit en la contratación de personal para la prestación de servicios en salud al interior de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional y en la contratación de aliados estrategicos ofertados. | Suspensión en la prestación de los servicios. | 2 | 3 | 5 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Establecer canales de comunicación permanente con el contratista. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024/CONTRATISTA | A traves del seguimiento a las notificaciones del prestador | Diaria
18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento, tardanza o suspensión en la dispensación de medicamentos, por desabastecimiento de los farmacos, por no contemplar las condiciones de almacenamiento de la medicación, retrasos en la realización del pedido o entrega del mismo y/o dispensación de un producto equivocado por incorrecta validación farmaceutica de la formula medica. | Incumplimiento en la entrega de la medicación a los PPL y en consecuencia suspensión del tratamiento farmacológico. Administración de un medicamento y/o dosis erronea. Reingreso de pacientes a los servicios de urgencias. | 2 | 3 | 5 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Verificación de las condiciones establecidas en la oferta versus lo entregado por el contratista. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, como capacitaciones constantes al contratista, subcontratistas o independientes. | Durante la ejecución del contrato.
19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Inoportunidad en la toma de examen y entrega de resultados de Imágenes Diagnosticas. | Complicación de cuadro clínico de patología de base del usuario Paciente no inician tratamiento correcto por falta de apoyo diagnostico . Demora en emitir diagnostico medico. | 2 | 4 | 6 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Establecer canales de comunicación permanente con el contratista. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | A traves del seguimiento a las notificaciones del prestador | Diaria
20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Insuficiencia en las actividades de promoción y prevención a la PPL | Identificación tardía de complicaciones o riesgos en salud de patologías. Inoportunidad en la caracterización de la población que permitan implementar acciones para garantizar la detección temprana de la patologia. | 2 | 2 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento en los términos y condiciones acordados contractualmente. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2024 | Se realiza seguimiento constante al contratista | Permanente
Elaboro: Julieth Rubio- Profesional Riesgos

## Perfil Riesgo
Matriz Inherente
[7 empty] | NIVEL INHERENTE | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[7 empty] | Riesgo Extremo | 7 | 53.85%
Probabilidad | Muy baja (raro) |  |  | 1 | 2 |  | Riesgo Alto | 1 | 7.692%
| baja (Improbable) |  |  | 1 |  | 1 | Riesgo Medio | 4 | 30.77%
| media (Posible) |  | 1 |  |  | 1 | Riesgo Bajo | 1 | 7.692%
| Alta (Probable) |  |  |  | 2 |  | TOTAL | 13 | 100%
| Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  | 1 | 3
|  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
Matriz Residual
[7 empty] | NIVEL RESIDUAL | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[7 empty] | Riesgo Extremo | 3 | 23.08%
Probabilidad | Muy baja (raro) |  | 2 | 2 |  |  | Riesgo Alto | 4 | 30.77%
| baja (Improbable) |  |  | 2 | 1 |  | Riesgo Medio | 2 | 15.38%
| media (Posible) |  |  | 1 | 2 |  | Riesgo Bajo | 4 | 30.77%
| Alta (Probable) |  |  |  | 2 |  | TOTAL | 13 | 100%
| Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  |  | 1
|  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto

## Perfil Riesgo Internos (hidden)
Matriz Inherente
[8 empty] | NIVEL INHERENTE | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[8 empty] | Riesgo Extremo | 8 | 47.06%
Probabilidad |  | Muy baja (raro) |  |  |  | 2 |  | Riesgo Alto | 5 | 29.41%
|  | baja (Improbable) |  |  |  |  | 1 | Riesgo Medio | 4 | 23.53%
|  | media (Posible) |  | 2 |  | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 0 | 0%
|  | Alta (Probable) |  | 1 | 1 | 3 | 1 | TOTAL | 17 | 100%
|  | Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  |  | 1
|  |  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
Matriz Residual
[8 empty] | NIVEL RESIDUAL | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[8 empty] | Riesgo Extremo | 2 | 11.76%
Probabilidad |  | Muy baja (raro) |  |  | 2 |  |  | Riesgo Alto | 5 | 29.41%
|  | baja (Improbable) |  | 2 | 5 | 2 |  | Riesgo Medio | 6 | 35.29%
|  | media (Posible) |  | 1 | 3 |  |  | Riesgo Bajo | 4 | 23.53%
|  | Alta (Probable) |  |  |  | 1 | 1 | TOTAL | 17 | 100%
Muy alta (Casi Cierto)
|  |  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
| Descripcion del Perfil Riesgos Extremos y Altos | [6 empty] | Responsables
|  | Periodos cortos para el desarrollo de las actividades propias de la invitación /Reprocesos | [5 empty] | Interno/Consorcio/Uspec
|  | No aceptacion de contratacion por el corto tiempo de ejecucion del contrato de fiducia mercantil 331 2017 / que actualmente esta prevista hasta el Nov 2018 | [5 empty] | Interno/Consorcio/Uspec/Fiduciarias
|  | Errores cometidos por el oferente en la presentación de la oferta/ Reprocesos altos | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Perdida de informacion/archivos de los sistemas tecnologicos utilizados por el contratista para la administracion de la operación, | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | No aceptacion de servicios adicionales en caso de requerirlo para la ejecucion eficaz del contrato | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Incumplimiento de la ejecucion del servicio dentro de los plazos pactados en el contrato/ afectacion obligaciones contractuales | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Limitación en la elaboración de las actividades por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los ERON | [5 empty] | Consorcio