## Versión 1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2024 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ARTICULO 31 LEY 2195 de 2022
FIDUPREVISORA S.A
Definir actividades enfocadas a la gestión, mejoramiento y participación de los componentes de atención al cidudadano para la lucha contra la corrupción de manera efectiva aplicando los principios de transparencia y buen gobierno.
FECHA PUBLICACIÓN | 2024-01-31 |  | VERSIÓN | 1
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31 b) Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Revisión de Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción | Realizar una revisión anual a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control interno, externo y/o por autocontrol en la vigencia 2024. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de Abril de 2024 | 30 de Diciembre de 2024 | 100% * En caso de tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se adjuntará acta de aprobación de la Junta Directiva. * En caso de no tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se presentará a través de correo electrónico para el Gerente de Riesgos y el Coordinador de SARO
Ejecución del plan de trabajo | Ejecutar las mesas de trabajo de acuerdo con el plan anual establecido para la identificación y valoración de los riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción a publicarse en el año 2024 acorde al mapa de riesgos vigente | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) / Vicepresidencia de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | 100% (28) Procesos, Mesas de trabajo (correos electrónicos) Nota: La ejecución de las mesas de trabajo depende de la disponibilidad de los convocados, se pueden presentar reagendamientos a solicitud de los procesos, por lo tanto la ejecución de las mesas esta sujeto a modificaciones
Actualización y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos asociados a los procesos de la entidad de acuerdo con el cronograma interno establecido, con el fin de actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de abril de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 100% (3) Publicaciones 2023 del mapa de riesgos en la página web
Divulgación y socialización del preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar a los interesados internos, externos y ciudadanía el preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción a fin de obtener consideraciones y sugerencia del mapa. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 15 de enero de 2024 | 30 de enero de 2024 | 100% (1) Publicación Interna del preliminar del mapa (1) Publicación externa del preliminar del mapa
Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 | Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción trabajado durante el año 2023 y publicado para la vigencia 2024 teniendo en cuenta las consideraciones y sugerencias de los interesados internos, externos y ciudadanía que dieran lugar. Incorporar en los logs la retroalimentación de la participación interna y externa recibida. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 31 de enero 2024 | 31 de enero 2024 | 100% Publicación del documento final del mapa de riesgos de corrupción en la Página WEB
Revisión de los lineamientos de Política del SARLAFT | Revisión de la politica, procedimientos e instructivos de la Dirección, conforme a los nuevos mecanismos que se implementaran para el mejoramiento del sistema. | Dirección SARLAFT | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 100% - Acta de reunión de la revisión de las Politicas, procedimientos e instructivos de la Dirección SARLAFT. # Procedimientos revisados / # Procedimientos vigentes - En caso de tener un ajustes a la Política del SARLAFT se adjuntará acta de aprobación de la Junta Directiva. # Procedimientos ajustados / # Procedimientos aprobados por JD
Actualización a la matriz de riesgos de LAFTFP | Realizar la revisión y ajuste de la matriz de Gestión de Riesgos de LAFTFP de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control externo en la vigencia 2024. | Dirección SARLAFT | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 100% - Matriz de riesgos LAFTFP
Presentación ROS UIAF | Realizar el Reportes de Operaciones Sospechosas de forma mensual a la UIAF. | Dirección SARLAFT | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% - Certificado de cargue del ROS generado por la plataforma SIREL de la UIAF. # Certificados de Reporte / # Total de Reportes
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31 d) Canales de denuncia conforme lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Sensibilización a funcionarios sobre línea ética | Se dictaran charlas virtuales y/o publicaciones sobre la linea ética sensibilizando a los funcionarios el uso y la importancia de ésta | Auditor Corporativo | 01 de febrero de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 100% Piezas publicitarias de socialización del uso de la línea ética de Fiduprevisora, vía correo electrónico (Somos, Mini Somos), publicaciones en página web, redes sociales - Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Trimestre 25% 2° Trimestre 25% 3° Trimestre 25 % 4° Trimestre 25 %
Capacitación a funcionarios sobre prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas | Realizar capacitación de sensibilización dirigida a todos los funcionarios de Fiduprevisora S.A. relacionada con temas de prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas. | Auditor Corporativo | 01 de febrero de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 100% 2 sesiones de capacitación de 1 hora para tratar temas sobre prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas 50% primera sesión 50% segunda sesión
COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. a. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público. | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Promover la cultura de la integridad | Ejecutar las actividades del plan de gestión del código de Integridad. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | 01 de marzo de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Cronograma de actividades: % de avance del cumplimiento de las actividades ejecutadas / % de avance de las actividades programadas en el periodo
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. f) Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción. | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Conflictos de Interes | Divulgación de los lineamientos relacionados con la gestión de conflicto de interes. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | 01 de agosto 2024 | 31 de diciembre 2024 | Soporte de divulgación y socialización de los lineamientos relacionados con la gestión de conflicto de interes.
Actividades de fomento en el conocimiento de la ley disciplinaria. | Realizar mensualmente una actividad de entendimiento sobre la ley disciplinaria que permita un mayor conocimiento del régimen disciplinario aplicable a los funcionarios de la entidad y así mismo brindar herramientas a los trabajadores para la realización de buenas prácticasdentro de la organización y prevenir conductas contrarias a la ley. | Unidad de Control Interno Disciplinario | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% No de actividades ejecutadas en el periodo / Total de actividades programadas en periodo *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Medición 33% 2° Medición 66% 3° Medición 100%
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. e) Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Fortalecimiento de Espacios de Comunicación a los grupos de interés externos | Publicar contenidos a través de los canales de comunicación de Fiduprevisora o los negocios que administramos, informando a los grupo de interes externos sobre los resultados de la gestión de la Entidad (se entiende por publicaciones piezas digitales, reels, carrusel, articulos, historias o material audiovisual, mailing) | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 10 de enero de 2024 | 29 de diciembre de 2024 | 100% Publicaciones realizadas / publicaciones programadas 22 Publicación cada Cuatrimestre
Identificar los temas de interés a la ciudadanía | Realizar consultas a la ciudadanía para identificar los temas de interés que se deban tener en cuenta en la preparación y desarrollon del contenido de las actividades de rendición de cuentas externa. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de octubre de 2024 | 22 de diciembre de 2024 | 100% Resultado de las temáticas de interés ciudadano
Divulgar información sobre los resultados y logros de la gestión de la entidad | Publicar en la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas externa 2024 | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de noviembre de 2024 | 29 de diciembre de 2024 | 100% Informe publicado en página web
Evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas | Realizar una evaluación que permita medir el grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto a la audiencia pública de rendición de cuentas. | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de octubre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Resultado de la evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas a la ciudadanía
Diseño y divulgación de contenidos relacionados con la Rendición de cuentas a la ciudadanía | Preparar, diagramar y publicar a traves de los diferentes canales de comunicación contenidos relacionados con la rendición de cuentas a la ciudadanía | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de octubre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | (1) Pieza de expectativa (1) Invitación a la ciudadanía (1) video
Realización evento de rendición de cuentas a la ciudadanía | Llevar a cabo la Audiencia Pública de rendición de cuentas a los grupos de interés | Vicepresidencia de Planeación | 01 de octubre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Eventos de rendición de cuentas ejecutados / Eventos de rendición de cuentas programados (1) (1) presentación
Identificación de las áreas responsables en la entrega de información | Identificar las áreas responsables que entreguen la información para la presentación de la rendición de cuentas de acuerdo a los temas que se desean realizar en el periodo | Vicepresidencia de Planeación | 01 de abril de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Solicitud de información (correo electrónico)
Definición del plan de mejora | A partir de los resultados obtenidos de la evaluación que permita medir el grado de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas, establecer un plan de acción (si aplica) con el fin de dar cumplimiento a las observaciones emitidas por la Ciudadania. | Vicepresidencia de Planeación | 01 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Formulación de Plan de mejora
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. c) Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Estrategia de racionalización de trámites | Elaborar, publicar y/o modificación de la estrategia de Racionalización de trámites | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 2024-01-31 | 2024-06-30 | 100% Estrategia publicado en página web y en la plataforma del SUIT
Actualización permanente de la página web | Realizar una revisión y actualización semestral de la información que se encuentra publicada en la página web de la entidad relacionada con la sección de atención al ciudadano | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 30 de junio de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 100% Informe de actualizaciones realizadas en el periodo (2)
Realizar campañas fomentando el programa de educación al consumidor financiero | Producir y publicar piezas digitales pedagógicas para compartir en redes sociales y página web, promoviendo el programa de educación al consumidor financiero - Financieramente. (Se entiende por pieza digital: reels, carrusel, articulos, historias o material audiovisual, mailing) | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% 30 publicaciones en el año
Realizar mejoras en costos, tiempos, medios tecnológicos, pasos, procesos o procedimientos en los trámites a racionalizar. | Realizar mejoras en costos, tiempos, medios tecnológicos, pasos, procesos o procedimientos en los trámites a racionalizar. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Trámites optimizados en el periodo / trámites a optimizar
Informe de solicitudes de acceso a información pública | Elaborar y publicar un informe trimestral para evidenciar las solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía en el módulo de Solicitudes. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% No de informes ejecutados / N° de informes programados
Realizar campaña de expectativa para que los usuarios conozcan los beneficios de la intervención realizada | Realizar campaña de expectativa para que los usuarios conozcan los beneficios de la intervención realizada | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | (2) Piezas publicitarias
Publicación de información en SECOP II | Hacer uso de la plataforma electrónica SECOP II, para publicar los procesos de selección en curso de la entidad. | Vicepresidencia de Soporte y Desarrollo (Gerencia de Adquisiciones) | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% N° de procesos de selección publicados en SECOP II durante el cuatrimestre / Total de de procesos de selección iniciados en la entidad durante el cuatrimestre *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Medición 33% 2° Medición 66% 3° Medición 100%
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. e) Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Convocatoria del comité de transparencia | Realización por convocatoria del comité de transparencia que analiza quejas, denuncias, anonimos y/o cualquier otro tipo de comunicaciones allegadas a la entidad a través de la línea ética, correo relacionadas con las actuaciones de sus funcionarios. | Oficial de Transparencia nombrado mediante comunicación del presidente de la Entidad | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Citaciones realizadas por parte del oficial de Transparencia al Comité, cada vez que se tenga conocimiento de un presunto hecho de corrupción Para la determinación del indicador pertinente se tomará el número de comités realizados / comités programados.
Actividades de Capacitación y Sensibilización | Realizar capacitación y sensibilización a todos los funcionarios en temas de integridad, comportamiento ético y conflictos de interés. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | 01 de Agosto de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Ejecución capacitación (Código de conducta ética y conflictos de interés.) Entregable: soportes de la ejecución de la capacitación (asistencia)

## Versión 2
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2024 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ARTICULO 31 LEY 2195 de 2022
FIDUPREVISORA S.A
Definir actividades enfocadas a la gestión, mejoramiento y participación de los componentes de atención al cidudadano para la lucha contra la corrupción de manera efectiva aplicando los principios de transparencia y buen gobierno.
FECHA PUBLICACIÓN | 2024-01-31 |  | VERSIÓN | 2
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31 b) Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO | % DE AVANCE ESPERADO | % DE CUMPLIMIENTO | Descripción del seguimiento y soportes - Cuatrimestre 1
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Revisión de Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción | Realizar una revisión anual a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control interno, externo y/o por autocontrol en la vigencia 2024. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de Abril de 2024 | 30 de Diciembre de 2024 | 100% * En caso de tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se adjuntará acta de aprobación de la Junta Directiva. * En caso de no tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se presentará a través de correo electrónico para el Gerente de Riesgos y el Coordinador de SARO | 33.3% | 33.3% | 100% | Para el primer cuatrimestre evaluado (enero- abril 2024) no se evidencio requerimientos o nuevos lineamientos que requieran actualización de la política de gestión de riesgos de corrupción, la cuales esta detallada en el manual de políticas del sistema integral de administración de riesgos SIAR (Ml-GRI-01-004) con última fecha de modificación 15 de septiembre del 2023
Ejecución del plan de trabajo | Ejecutar las mesas de trabajo de acuerdo con el plan anual establecido para la identificación y valoración de los riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción a publicarse en el año 2024 acorde al mapa de riesgos vigente | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) / Vicepresidencia de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | 100% (28) Procesos, Mesas de trabajo (correos electrónicos) Nota: La ejecución de las mesas de trabajo depende de la disponibilidad de los convocados, se pueden presentar reagendamientos a solicitud de los procesos, por lo tanto la ejecución de las mesas esta sujeto a modificaciones | 35% | 35% | 100% | Se adjunta Cronograma de trabajo para el I semestre del 2024 y correos de las mesas de trabajo dando cumplimiento con las mesas de trabajo por proceso
Actualización y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos asociados a los procesos de la entidad de acuerdo con el cronograma interno establecido, con el fin de actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de abril de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 100% (3) Publicaciones 2023 del mapa de riesgos en la página web | 33.3% | 33.3% | 100% | Se han realizado una publicaciones del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad. Link: https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/
Divulgación y socialización del preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar a los interesados internos, externos y ciudadanía el preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción a fin de obtener consideraciones y sugerencia del mapa. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 15 de enero de 2024 | 30 de enero de 2024 | 100% (1) Publicación Interna del preliminar del mapa (1) Publicación externa del preliminar del mapa | 100% | 100% | 100% | Los mecanismo utilizado en la socialización del mapa de riesgos de corrupción (interno - Externo),se realizó mediante el boletín SOMOS publicado en el correo institucional, Banner en la página web y en redes sociales de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente en relación a la comunicación al ciudadano.
Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 | Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción trabajado durante el año 2023 y publicado para la vigencia 2024 teniendo en cuenta las consideraciones y sugerencias de los interesados internos, externos y ciudadanía que dieran lugar. Incorporar en los logs la retroalimentación de la participación interna y externa recibida. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 31 de enero 2024 | 31 de enero 2024 | 100% Publicación del documento final del mapa de riesgos de corrupción en la Página WEB | 100% | 100% | 100% | El mapa de riesgos de corrupción con corte al 31 de enero de 2024, fue publicado en la página web de la entidad https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/ | 0.11111
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la entidad con respecto al marco conceptual de la gestión de riesgos | Se realizaran capacitaciones de inducción a los funcionarios que ingresen a la Fiduprevisora con relación al tema de Riesgos de Corrupción y capacitación anual de sensibilización sobre riesgos de Corrupción. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de mayo 2024 | 31 de diciembre 2024 | 100% Dos capacitaciones en el año (Capacitación de inducción de acuerdo a los ingresos del mes y una capacitación anual de sensibilización) Total de funcionarios con la evaluación aprobada / Total de funcionarios capacitados | N/A | N/A | N/A | N/A
Revisión de los lineamientos de Política del SARLAFT | Revisión de la politica, procedimientos e instructivos de la Dirección, conforme a los nuevos mecanismos que se implementaran para el mejoramiento del sistema. | Dirección SARLAFT | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 100% - Acta de reunión de la revisión de las Politicas, procedimientos e instructivos de la Dirección SARLAFT. # Procedimientos revisados / # Procedimientos vigentes - En caso de tener un ajustes a la Política del SARLAFT se adjuntará acta de aprobación de la Junta Directiva. # Procedimientos ajustados / # Procedimientos aprobados por JD | 20% | 20% | 100% | Se encuentran en el proceso de contratación de la firma que apoyará la revisión de los documentos de la Dirección de Sarlaft.
Actualización a la matriz de riesgos de LAFTFP | Realizar la revisión y ajuste de la matriz de Gestión de Riesgos de LAFTFP de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control externo en la vigencia 2024. | Dirección SARLAFT | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 100% - Matriz de riesgos LAFTFP | 20% | 20% | 100% | Se encuentran en el proceso de contratación de la firma que apoyará la revisión de los documentos de la Dirección de Sarlaft.
Presentación ROS UIAF | Realizar el Reportes de Operaciones Sospechosas de forma mensual a la UIAF. | Dirección SARLAFT | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% - Certificado de cargue del ROS generado por la plataforma SIREL de la UIAF. # Certificados de Reporte / # Total de Reportes | 33.3% | 33.3% | 100% | A la fecha se ha cumpido con los ROS de forma mensual a la UIAF.
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31 d) Canales de denuncia conforme lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO | % DE AVANCE ACUMULADO | % DE AVANCE ACUMULADO | Descripción del seguimiento y soportes - Cuatrimestre 1
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Sensibilización a funcionarios sobre línea ética | Se dictaran charlas virtuales y/o publicaciones sobre la linea ética sensibilizando a los funcionarios el uso y la importancia de ésta | Auditor Corporativo | 01 de febrero de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 100% Piezas publicitarias de socialización del uso de la línea ética de Fiduprevisora, vía correo electrónico (Somos, Mini Somos), publicaciones en página web, redes sociales - Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Trimestre 25% 2° Trimestre 25% 3° Trimestre 25 % 4° Trimestre 25 % | 33.3% | 33.3% | 100% | Mediante publicación del Boletín SOMOS del 15 de febrero de 2024, y 29 de abril de 2024, fueron publicadas las cápsulas del buen uso del Sistema de Línea Ética, con el fin de sensibilizar a los funcionarios del uso y la importancia de ésta
Capacitación a funcionarios sobre prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas | Realizar capacitación de sensibilización dirigida a todos los funcionarios de Fiduprevisora S.A. relacionada con temas de prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas. | Auditor Corporativo | 01 de febrero de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 100% 2 sesiones de capacitación de 1 hora para tratar temas sobre prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas 50% primera sesión 50% segunda sesión | 33.3% | 33.3% | 100% | Nos permitimos señalar que, al periodo comprendido del I cuatrimestre de 2024, no se tuvieron capacitaciones relacionadas con temas de prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas, las mismas serán abordas para el próximo cuatrimestre.
COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. a. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público. | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO | % DE AVANCE ACUMULADO | % DE AVANCE ACUMULADO | Descripción del seguimiento y soportes - Cuatrimestre 1
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Promover la cultura de la integridad | Ejecutar las actividades del plan de gestión del código de Integridad. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | 01 de marzo de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Cronograma de actividades: % de avance del cumplimiento de las actividades ejecutadas / % de avance de las actividades programadas en el periodo | 33.3% | 33.3% | 100% | 6 actividades propuestas para el I cuatrimestre / 6 actividades ejecutadas efectivamente
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. f) Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción. | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO | % DE AVANCE ACUMULADO | % DE AVANCE ACUMULADO | Descripción del seguimiento y soportes - Cuatrimestre 1
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Conflictos de Interes | Divulgación de los lineamientos relacionados con la gestión de conflicto de interes. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | 01 de agosto 2024 | 31 de diciembre 2024 | Soporte de divulgación y socialización de los lineamientos relacionados con la gestión de conflicto de interes. | N/A | N/A | N/A | N/A
Publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo “por la integridad pública" | Se asegura desde la vinculación de los cargos directivos la declaración de bienes y conflictos de interes en el aplicativo del DAFT. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | 01 de marzo de 2024 | 31 de diciembre 2024 | Excel de seguimiento de la declaración para los cargos Directivos. | 33.3% | 33.3% | 100% | Se adjunta excel de seguimiento de la declaración para los cargos directivos.
Actividades de fomento en el conocimiento de la ley disciplinaria. | Realizar mensualmente una actividad de entendimiento sobre la ley disciplinaria que permita un mayor conocimiento del régimen disciplinario aplicable a los funcionarios de la entidad y así mismo brindar herramientas a los trabajadores para la realización de buenas prácticasdentro de la organización y prevenir conductas contrarias a la ley. | Unidad de Control Interno Disciplinario | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% No de actividades ejecutadas en el periodo / Total de actividades programadas en periodo *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Medición 33% 2° Medición 66% 3° Medición 100% | 33.3% | 33.3% | 100% | Para la fecha ha realizado 3 actividades de entendimiento sobre la ley disciplinaria, por medio de SOMOS FIDUPREVISORA
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. e) Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO | % DE AVANCE ACUMULADO | % DE AVANCE ACUMULADO | Descripción del seguimiento y soportes - Cuatrimestre 1
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Fortalecimiento de Espacios de Comunicación a los grupos de interés externos | Publicar contenidos a través de los canales de comunicación de Fiduprevisora o los negocios que administramos, informando a los grupo de interes externos sobre los resultados de la gestión de la Entidad (se entiende por publicaciones piezas digitales, reels, carrusel, articulos, historias o material audiovisual, mailing) | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 10 de enero de 2024 | 29 de diciembre de 2024 | 100% Publicaciones realizadas / publicaciones programadas 48 Publicación cada Cuatrimestre | 33.3% | 33.3% | 100% | Se remite informe con las publicaciones realizadas de la gestión de la Entidad, se tiene en cuenta que la meta inicial eran 22 publicaciones y el ajuste se solicito en comité de gestión y desempeño realizado el 28 de abril.
Identificar los temas de interés a la ciudadanía | Realizar consultas a la ciudadanía para identificar los temas de interés que se deban tener en cuenta en la preparación y desarrollon del contenido de las actividades de rendición de cuentas externa. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de octubre de 2024 | 22 de diciembre de 2024 | 100% Resultado de las temáticas de interés ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A
Divulgar información sobre los resultados y logros de la gestión de la entidad | Publicar en la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas externa 2024 | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de noviembre de 2024 | 29 de diciembre de 2024 | 100% Informe publicado en página web | N/A | N/A | N/A | N/A
Evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas | Realizar una evaluación que permita medir el grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto a la audiencia pública de rendición de cuentas. | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de octubre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Resultado de la evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | N/A | N/A | N/A | N/A
Diseño y divulgación de contenidos relacionados con la Rendición de cuentas a la ciudadanía | Preparar, diagramar y publicar a traves de los diferentes canales de comunicación contenidos relacionados con la rendición de cuentas a la ciudadanía | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de octubre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | (1) Pieza de expectativa (1) Invitación a la ciudadanía (1) video | N/A | N/A | N/A | N/A
Realización evento de rendición de cuentas a la ciudadanía | Llevar a cabo la Audiencia Pública de rendición de cuentas a los grupos de interés | Vicepresidencia de Planeación | 01 de octubre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Eventos de rendición de cuentas ejecutados / Eventos de rendición de cuentas programados (1) (1) presentación | N/A | N/A | N/A | N/A
Identificación de las áreas responsables en la entrega de información | Identificar las áreas responsables que entreguen la información para la presentación de la rendición de cuentas de acuerdo a los temas que se desean realizar en el periodo | Vicepresidencia de Planeación | 01 de abril de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Solicitud de información (correo electrónico) | N/A | N/A | N/A | De acuerdo al cronograma de la estrategia de RC la audiencia publica se realizara en el mes de diciembre por lo cual la actividad aun no aplica.
Definición y publicación del plan de mejora | A partir de los resultados obtenidos de la evaluación que permita medir el grado de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas, establecer un plan de acción (si aplica) con el fin de dar cumplimiento a las observaciones emitidas por la Ciudadania. | Vicepresidencia de Planeación | 01 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Plan de mejora publicado en página web (SI APLICA) | N/A | N/A | N/A | N/A
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. c) Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO | % DE AVANCE ACUMULADO | % DE AVANCE ACUMULADO | Descripción del seguimiento y soportes - Cuatrimestre 1
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Estrategia de racionalización de trámites | Elaborar, publicar y/o modificación de la estrategia de Racionalización de trámites | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 2024-01-31 | 2024-06-30 | 100% Estrategia publicado en página web y en la plataforma del SUIT | 0% | 0% | 0% | La estrategia de Racionalización de tramites 2024 no se llevo a cabo teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en capacitaciones realizadas por el Deapartamento Administrativo de Función Publica para conocimiento y apropiación de la plataforma SUIT y de acuerdo a estas capacitación se iniciara la planificación y estructuración de la Estrategia de racionalización de tramites para lavigencia del 2025.
Actualización permanente de la página web | Realizar una revisión y actualización semestral de la información que se encuentra publicada en la página web de la entidad relacionada con la sección de atención al ciudadano | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 30 de junio de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 100% Informe de actualizaciones realizadas en el periodo (2) | N/A | N/A | N/A | N/A
Realizar campañas fomentando el programa de educación al consumidor financiero | Producir y publicar piezas digitales pedagógicas para compartir en redes sociales y página web, promoviendo el programa de educación al consumidor financiero - Financieramente. (Se entiende por pieza digital: reels, carrusel, articulos, historias o material audiovisual, mailing) | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% 30 publicaciones en el año | 33.3% | 33.3% | 100% | Se remite campaña de publicaciones realizadas durante el cuatrimestre.
Realizar mejoras en costos, tiempos, medios tecnológicos, pasos, procesos o procedimientos en los trámites a racionalizar. | Realizar mejoras en costos, tiempos, medios tecnológicos, pasos, procesos o procedimientos en los trámites a racionalizar. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Trámites optimizados en el periodo / trámites a optimizar | 0% | 0% | 0% | La estrategia de Racionalización de tramites 2024 no se llevo a cabo teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en capacitaciones realizadas por el Deapartamento Administrativo de Función Publica para conocimiento y apropiación de la plataforma SUIT y de acuerdo a estas capacitación se iniciara la planificación y estructuración de la Estrategia de racionalización de tramites para lavigencia del 2025.
Informe de solicitudes de acceso a información pública | Elaborar y publicar un informe trimestral para evidenciar las solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía en el módulo de Solicitudes. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% No de informes ejecutados / N° de informes programados | 33.3% | 33.3% | 100% | Se remite soporte de publicación del informe del primer trimestre.
Realizar campaña de expectativa para que los usuarios conozcan los beneficios de las mejoras realizadas a los trámites | Realizar campaña de expectativa para que los usuarios conozcan los beneficios de las mejoras realizadas a los trámites | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Campaña de expectativa publicadas /Campañas de expectativas programadas de trámites intervenidos 1 pieza de Lanzamiento 2 Piezas expectativa Para cada trámite intervenido | 0% | 0% | 0% | La estrategia de Racionalización de tramites 2024 no se llevo a cabo teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en capacitaciones realizadas por el Deapartamento Administrativo de Función Publica para conocimiento y apropiación de la plataforma SUIT y de acuerdo a estas capacitación se iniciara la planificación y estructuración de la Estrategia de racionalización de tramites para lavigencia del 2025.
Publicación de información en SECOP II | Hacer uso de la plataforma electrónica SECOP II, para publicar los procesos de selección en curso de la entidad. | Vicepresidencia de Soporte y Desarrollo (Gerencia de Adquisiciones) | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% N° de procesos de selección publicados en SECOP II durante el cuatrimestre / Total de de procesos de selección iniciados en la entidad durante el cuatrimestre *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Medición 33% 2° Medición 66% 3° Medición 100% | 33.3% | 33.3% | 100% | Se remite archivo de seguimiento de los procesos publicados en SECOP II durante el primer cuatrimestre.
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. e) Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO | % DE AVANCE ACUMULADO | % DE AVANCE ACUMULADO | Descripción del seguimiento y soportes - Cuatrimestre 1
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Convocatoria del comité de transparencia | Realización por convocatoria del comité de transparencia que analiza quejas, denuncias, anonimos y/o cualquier otro tipo de comunicaciones allegadas a la entidad a través de la línea ética, correo relacionadas con las actuaciones de sus funcionarios. | Oficial de Transparencia nombrado mediante comunicación del presidente de la Entidad | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Citaciones realizadas por parte del oficial de Transparencia al Comité, cada vez que se tenga conocimiento de un presunto hecho de corrupción Para la determinación del indicador pertinente se tomará el número de comités realizados / comités programados. | 33.3% | 33.3% | 100% | Nos permitimos señalar que, para el I cuatrimestre no fueron convocadas citaciones para comité de transparencia, puesto que, no se tuvo conocimientos de presuntos hechos de corrupción y/o comunicaciones allegadas a la entidad, para el período antes mencionado.
Actividades de Capacitación y Sensibilización | Realizar capacitación y sensibilización a todos los funcionarios en temas de integridad, comportamiento ético y conflictos de interés. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | 01 de Agosto de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Ejecución capacitación (Código de conducta ética y conflictos de interés.) Entregable: soportes de la ejecución de la capacitación (asistencia) | N/A | N/A | N/A | N/A

## Versión 3
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2024 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ARTICULO 31 LEY 2195 de 2022
FIDUPREVISORA S.A
Definir actividades enfocadas a la gestión, mejoramiento y participación de los componentes de atención al cidudadano para la lucha contra la corrupción de manera efectiva aplicando los principios de transparencia y buen gobierno.
FECHA PUBLICACIÓN | 2024-01-31 |  | VERSIÓN | 2
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31 b) Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Revisión de Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción | Realizar una revisión anual a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control interno, externo y/o por autocontrol en la vigencia 2024. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de Abril de 2024 | 30 de Diciembre de 2024 | 100% * En caso de tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se adjuntará acta de aprobación de la Junta Directiva. * En caso de no tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se presentará a través de correo electrónico para el Gerente de Riesgos y el Coordinador de SARO
Ejecución del plan de trabajo | Ejecutar las mesas de trabajo de acuerdo con el plan anual establecido para la identificación y valoración de los riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción a publicarse en el año 2024 acorde al mapa de riesgos vigente | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) / Vicepresidencia de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | 100% (28) Procesos, Mesas de trabajo (correos electrónicos) Nota: La ejecución de las mesas de trabajo depende de la disponibilidad de los convocados, se pueden presentar reagendamientos a solicitud de los procesos, por lo tanto la ejecución de las mesas esta sujeto a modificaciones
Actualización y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos asociados a los procesos de la entidad de acuerdo con el cronograma interno establecido, con el fin de actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de abril de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 100% (3) Publicaciones 2024 del mapa de riesgos en la página web
Divulgación y socialización del preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar a los interesados internos, externos y ciudadanía el preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción a fin de obtener consideraciones y sugerencia del mapa. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 15 de enero de 2024 | 30 de enero de 2024 | 100% (1) Publicación Interna del preliminar del mapa (1) Publicación externa del preliminar del mapa
Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 | Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción trabajado durante el año 2023 y publicado para la vigencia 2024 teniendo en cuenta las consideraciones y sugerencias de los interesados internos, externos y ciudadanía que dieran lugar. Incorporar en los logs la retroalimentación de la participación interna y externa recibida. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 31 de enero 2024 | 31 de enero 2024 | 100% Publicación del documento final del mapa de riesgos de corrupción en la Página WEB
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la entidad con respecto al marco conceptual de la gestión de riesgos | Se realizaran capacitaciones de inducción a los funcionarios que ingresen a la Fiduprevisora con relación al tema de Riesgos de Corrupción y capacitación anual de sensibilización sobre riesgos de Corrupción. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de mayo 2024 | 31 de diciembre 2024 | 100% Dos capacitaciones en el año (Capacitación de inducción de acuerdo a los ingresos del mes y una capacitación anual de sensibilización) Total de funcionarios con la evaluación aprobada / Total de funcionarios capacitados
Revisión de los lineamientos de Política del SARLAFT | Revisión de la politica, procedimientos e instructivos de la Dirección, conforme a los nuevos mecanismos que se implementaran para el mejoramiento del sistema. | Dirección SARLAFT | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 100% - Acta de reunión de la revisión de las Politicas, procedimientos e instructivos de la Dirección SARLAFT. # Procedimientos revisados / # Procedimientos vigentes - En caso de tener un ajustes a la Política del SARLAFT se adjuntará acta de aprobación de la Junta Directiva. # Procedimientos ajustados / # Procedimientos aprobados por JD
Actualización a la matriz de riesgos de LAFTFP | Realizar la revisión y ajuste de la matriz de Gestión de Riesgos de LAFTFP de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control externo en la vigencia 2024. | Dirección SARLAFT | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 100% - Matriz de riesgos LAFTFP
Presentación ROS UIAF | Realizar el Reportes de Operaciones Sospechosas de forma mensual a la UIAF. | Dirección SARLAFT | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% - Certificado de cargue del ROS generado por la plataforma SIREL de la UIAF. # Certificados de Reporte / # Total de Reportes
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31 d) Canales de denuncia conforme lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Sensibilización a funcionarios sobre línea ética | Se dictaran charlas virtuales y/o publicaciones sobre la linea ética sensibilizando a los funcionarios el uso y la importancia de ésta | Auditor Corporativo | 01 de febrero de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 100% Piezas publicitarias de socialización del uso de la línea ética de Fiduprevisora, vía correo electrónico (Somos, Mini Somos), publicaciones en página web, redes sociales - Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Trimestre 25% 2° Trimestre 25% 3° Trimestre 25 % 4° Trimestre 25 %
Capacitación a funcionarios sobre prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas | Realizar capacitación de sensibilización dirigida a todos los funcionarios de Fiduprevisora S.A. relacionada con temas de prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas. | Auditor Corporativo | 01 de febrero de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 100% 2 sesiones de capacitación de 1 hora para tratar temas sobre prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas 50% primera sesión 50% segunda sesión
COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. a. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público. | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Promover la cultura de la integridad | Ejecutar las actividades del plan de gestión del código de Integridad. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | 01 de marzo de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Cronograma de actividades: % de avance del cumplimiento de las actividades ejecutadas / % de avance de las actividades programadas en el periodo
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. f) Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción. | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Conflictos de Interes | Divulgación de los lineamientos relacionados con la gestión de conflicto de interes. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | 01 de agosto 2024 | 31 de diciembre 2024 | N° de funcionarios que asistieron a la sesión de divulgación/N° funcionarios a impactar. Evidencia: Registro de asistencia a la actividad de divulgación.
Publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo “por la integridad pública" | Se asegura desde la vinculación de los cargos directivos la declaración de bienes y conflictos de interes en el aplicativo del DAFT. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | 01 de marzo de 2024 | 31 de diciembre 2024 | Cantidad de declaraciones de bienes, rentras y formatos de conflictos de intereses presentadas en SIGEP / Número total de ingresos en el período
Actividades de fomento en el conocimiento de la ley disciplinaria. | Realizar mensualmente una actividad de entendimiento sobre la ley disciplinaria que permita un mayor conocimiento del régimen disciplinario aplicable a los funcionarios de la entidad y así mismo brindar herramientas a los trabajadores para la realización de buenas prácticasdentro de la organización y prevenir conductas contrarias a la ley. | Unidad de Control Interno Disciplinario | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% No de actividades ejecutadas en el periodo / Total de actividades programadas en periodo *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Medición 33% 2° Medición 66% 3° Medición 100%
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. e) Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Fortalecimiento de Espacios de Comunicación a los grupos de interés externos | Publicar contenidos a través de los canales de comunicación de Fiduprevisora o los negocios que administramos, informando a los grupo de interes externos sobre los resultados de la gestión de la Entidad (se entiende por publicaciones piezas digitales, reels, carrusel, articulos, historias o material audiovisual, mailing) | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 10 de enero de 2024 | 29 de diciembre de 2024 | 100% Publicaciones realizadas / publicaciones programadas 48 Publicación cada Cuatrimestre
Identificar los temas de interés a la ciudadanía | Realizar consultas a la ciudadanía para identificar los temas de interés que se deban tener en cuenta en la preparación y desarrollon del contenido de las actividades de rendición de cuentas externa. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de octubre de 2024 | 22 de diciembre de 2024 | 100% Generar un informe con el análisis de la información obtenida del resultado de la encuesta sobre temas de interés para la rendición de cuentas
Divulgar información sobre los resultados y logros de la gestión de la entidad | Publicar en la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas externa 2024 | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de noviembre de 2024 | 29 de diciembre de 2024 | 100% Informe publicado en página web
Evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas | Realizar una evaluación que permita medir el grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto a la audiencia pública de rendición de cuentas. | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de octubre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Realizar análisis de los resultados e la evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas a la ciudadanía
Diseño y divulgación de contenidos relacionados con la Rendición de cuentas a la ciudadanía | Preparar, diagramar y publicar a traves de los diferentes canales de comunicación contenidos relacionados con la rendición de cuentas a la ciudadanía | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de octubre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | (1) Pieza de expectativa (1) Invitación a la ciudadanía (1) video
Realización evento de rendición de cuentas a la ciudadanía | Llevar a cabo la Audiencia Pública de rendición de cuentas a los grupos de interés | Vicepresidencia de Planeación | 01 de octubre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Eventos de rendición de cuentas ejecutados / Eventos de rendición de cuentas programados (1) (1) presentación
Identificación de las áreas responsables en la entrega de información | Identificar las áreas responsables que entreguen la información para la presentación de la rendición de cuentas de acuerdo a los temas que se desean realizar en el periodo | Vicepresidencia de Planeación | 01 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Solicitud de información (correo electrónico)
Definición y publicación del plan de mejora | A partir de los resultados obtenidos de la evaluación que permita medir el grado de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas, establecer un plan de acción (si aplica) con el fin de dar cumplimiento a las observaciones emitidas por la Ciudadania. | Vicepresidencia de Planeación | 01 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Plan de mejora publicado en página web (SI APLICA)
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. c) Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Actualización permanente de la página web | Realizar una revisión y actualización semestral de la información que se encuentra publicada en la página web de la entidad relacionada con la sección de atención al ciudadano | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 30 de junio de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | 100% Informe de actualizaciones realizadas en el periodo (2)
Realizar campañas fomentando el programa de educación al consumidor financiero | Producir y publicar piezas digitales pedagógicas para compartir en redes sociales y página web, promoviendo el programa de educación al consumidor financiero - Financieramente. (Se entiende por pieza digital: reels, carrusel, articulos, historias o material audiovisual, mailing) | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% 30 publicaciones cuatrimestrales
Informe de solicitudes de acceso a información pública | Elaborar y publicar un informe trimestral para evidenciar las solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía en el módulo de Solicitudes. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% No de informes ejecutados / N° de informes programados
Publicación de información en SECOP II | Hacer uso de la plataforma electrónica SECOP II, para publicar los procesos de selección en curso de la entidad. | Vicepresidencia de Soporte y Desarrollo (Gerencia de Adquisiciones) | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% N° de procesos de selección publicados en SECOP II durante el cuatrimestre / Total de de procesos de selección iniciados en la entidad durante el cuatrimestre *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Medición 33% 2° Medición 66% 3° Medición 100%
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO LEY 2195 de 2022 ARTICULO 31. e) Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad | [5 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Convocatoria del comité de transparencia | Realización por convocatoria del comité de transparencia que analiza quejas, denuncias, anonimos y/o cualquier otro tipo de comunicaciones allegadas a la entidad a través de la línea ética, correo relacionadas con las actuaciones de sus funcionarios. | Oficial de Transparencia nombrado mediante comunicación del presidente de la Entidad | 01 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 100% Citaciones realizadas por parte del oficial de Transparencia al Comité, cada vez que se tenga conocimiento de un presunto hecho de corrupción Para la determinación del indicador pertinente se tomará el número de comités realizados / comités programados.
Actividades de Capacitación y Sensibilización | Realizar capacitación y sensibilización a todos los funcionarios en temas de integridad, comportamiento ético y conflictos de interés. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | 01 de Agosto de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | N° de funcionarios que asistieron a la capacitación/N° funcionarios a impactar Evidencia: Convocatoria y Registro de asistencia a la capacitación.
Caracterización de ciudadanos y grupos de valor | Actualizar la caracterización de la entidad conforme a lo establecido en la guia de Caracterización de Ciudadanía y grupos de valor del departamento administrativo de la función pública. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | 01 de octubre de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | Caracterización Actualizada

## Hoja1
100%
100%
100%
100%
100% | 85.71%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
100%