## Gerencia
Anexo No 1: Matriz de riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados |  | Impacto después del control |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Involucrar influencias reales o simulares, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o dadiva con el fin de obtener cualquier beneficio. | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Patrimonio Autónomo Gerencia Fideicomitente | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Patrimonio Autónomo | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A | Permanente
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección | Afectación de la imagen institucional | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Patrimonio Autónomo | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Nombramiento del comité evaluador | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Patrimonio Autónomo | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Operacional | Imprecisiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas | Disminución en la calidad del producto final y la insatisfacción del cliente/beneficiario | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Patrimonio Autónomo Gerencia Fideicomitente | Evitar el Riesgo | Procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Patrimonio Autónomo | Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos establecidos por el P.A y avalados por el Fideicomitente | Permanente
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Declarar desierto o fallido el proceso | Retrasos en el cronograma general del proyecto. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Indeterminado | Reducir el Riesgo | Procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación así como medidas de contingencia para revisar y generar nuevamente el proceso de licitación en el menos tiempo posible. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Patrimonio Autónomo | Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos establecidos por el P.A y avalados por el Fideicomitente | Permanente | Se ajusta
5 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la suscripción del contrato. | Retrasos en el cronograma general del proyecto. | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | Gerencia | Reducir Impacto. | Aplicación de las sanciones contractualmente previstas. Monitoreo y control al contratista, seguimiento propio para el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 5 | 2 | 7 | Riesgo Alto | Sí | Patrimonio Autónomo Gerente | Supervisión del contrato, procesos de seguimiento y control | Permanente
6 | General | Externo | Contratación | Operacional | No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o su presentación tardía | Retrasos en el cronograma e incumplimiento que afectan los tiempos y las condiciones económicas del proyecto | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Gerencia | Reducir el Riesgo | Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Patrimonio Autónomo | Revisión contante y seguimientos durante la suscripción del contrato | Permanente
7 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | No suscribir el contrato en los tiempos establecidos por parte del contratista | Retrasos en el cronograma general del proyecto. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Gerencia | Reducir el Riesgo | Como requisito habilitante, desde la presentación de la oferta se se le exige al contratista una poliza de garantia de seriedad en la oferta | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Sí | Patrimonio Autónomo | El P.A deberá garatizar desde inicio del proceso la vigencia de la poliza y su pago de garantia de seriedad de la oferta /Sosporte de documentos firmados | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Debido a problemas de acceso, emergencias sanitarias, variabilidad climática y dificultades logísticas en municipios ZOMAC y PDET, se podría afectar las actividades de gestión del proyecto. | Retrasos en el cronograma general del proyecto. | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | Gerencia | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de contingencia para garantizar la continuidad de las actividades propias de la gerencia y mantener comunicación fluida entre los interesados del proyecto. | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | Sí | Gerencia | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo. | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Dificultad en los procedimientos de entrega/recibo de los bienes y servicios a las entidades correspondientes. | Afectación de la disponibilidad del bien/servicio de los beneficiarios. Retrasos en el cronograma general del proyecto. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Gerencia | Reducir el Riesgo | Establecer comunicación fluida con los interesados del proyecto y diseñar un sistema de alertas tempranas. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Gerencia | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y atención a las alertas presentadas. | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Calidad | Alteraciones de Orden Público (disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además eventos que impidan alcanzar el objeto contractual) | Afectación de la disponibilidad del bien/servicio de los beneficiarios. | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | Gerencia | Aceptar el Riesgo | Monitoreo y seguimiento a las alertas de seguridad en territorio que permita una coordinación y acompañamiento de las autoridades respectivas en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | Sí | Gerencia | Seguimiento y atención a las alertas presentadas. | Permanente
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Ineficientes procesos de seguimiento y control de las actividades propias del contrato y de la calidad de los productos a entregar | Incumplimiento en las metas y objetivos contractuales. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Fideicomitente | Evitar el Riesgo | Claridad en las obligaciones contractuales desde el momento de la licitación y solicitar un debido procedimiento para llevar el control de sus actividades y de la calidad de los entregables | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Gerencia | Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. | Permanente
12 | General | Interno | Ejecución | Financiero | El contratante asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas. | Afectación a las condiciones económicas del contrato. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Gerencia | Evitar el Riesgo | En la estructuración del Proyecto tener en cuenta todas las variables para la elaboración del presupuesto y el contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Gerencia | Verificar este indicador acorde al informe mensual de ejecución financiera. | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista. | Afectación a las condiciones económicas del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Gerencia | Evitar el Riesgo | Realizar en los comités fiduciarios, seguimiento financiero y técnico del objeto y alcance del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Gerencia | Informes de ejecución del proyecto y comités fiduciarios | Mensual

## Descriptores Impacto
Impacto | Categoría | Valoración | Tiempo | Costos | Calidad | Operativo | Reputacional
| Insignificante | 1 | Afectación menor al 1% en el cronograma | No se presentan sobrecostos para el proyecto. | No afecta la calidad del producto/servicio ni la satisfacción del cliente/beneficiario. | No afecta de manera notable las metas y objetivos contractuales, ni la ejecución presupuestal. | No se afecta la imagen institucional y no se tiene consecuencias significativas en la percepción pública.
| Menor | 2 | Afectación de retrasos en el cronograma con una variación hasta el 5%. | Se presenta un sobrecostos en el presupuesto de hasta el 5% del valor inicial. | No altera de manera considerable la calidad del producto/servicio ni la satisfacción del cliente/beneficiario. | Retraso leve en las metas y objetivos contractuales, afectando de forma menor la ejecución presupuestal. | Imagen institucional afectada localmente por comentarios negativos aislados.
| Significativo | 3 | Afectación de retrasos en el cronograma con una variación entre el 6% y 10% . | Se presenta un sobrecosto en el presupuesto entre el 5% y el 10% del valor inicial. | Afectación moderada en la calidad del producto/servicio y satisfacción del cliente/beneficiario. | Reproceso de actividades y aumento de carga operativa, afectando en al menos el 5% de la ejecución presupuestal. | Imagen institucional afectada en el orden regional o nacional que genera preocupación entre los stakeholders.
| Mayor | 4 | Afectación de retrasos en el cronograma con una variación entre el 10% y 20% . | Se presenta un sobrecosto en el presupuesto entre el 10% y el 15% del valor inicial. | Deficiencia e imperfecciones que afectan de manera considerable el producto/servicio y satisfacción del cliente/beneficiario. | Retraso considerable en las metas y objetivos contractuales afectando de forma grave en al menos el 10% de la ejecución presupuestal. | Imagen institucional afectada en el orden regional o nacional con un impacto significativo en la percepción pública y la confianza de los stakeholders.
| Severo | 5 | Afectación de retrasos en el cronograma con una variación mayor al 20% | Se presenta un sobrecosto en el presupuesto de más del 15%. | Deficiencia e imperfecciones críticas que comprometen la calidad del producto/servicio y satisfacción del cliente/beneficiario. | Cancelación del contrato y pérdida de relación con el cliente. | Imagen institucional afectada en el orden regional o nacional por actos o hechos de corrupción comprobados.
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Insignificante | 1
| Menor | 2
| Significativo | 3
| Mayor | 4
| Severo | 5

## Descriptores Probabilidad
Probabilidad | Categoría | Valoración | Descripción | Frecuencia
| Raro | 1 | El evento pueda ocurrir solo en circunstancias excepcionales (Pocos comunes o anormales) | No se ha presentado en los últimos 5 años
| Improbable | 2 | El evento puede ocurrir ocasionalmente | Al menos 1 vez en los últimos 5 años
| Posible | 3 | El evento podrá ocurrir en cualquier momento futuro | Al menos 1 vez en los últimos 2 años
| Probable | 4 | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Al menos 1 vez en el último año.
| Casi cierto | 5 | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Más de 1 vez al año
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## Matriz
Impacto
|  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Severo
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10