## Integración_PAA
Versión X - Fecha
01
05
Integración
Plan de Acción Anual 2025
10
PETI
Plan Estratégico de TIC
11
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
06
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan Anual de Vacantes
01
PINAR
Plan Institucional de Archivos
02
Plan
Anual de Adquisiciones
05
Plan Estratégico de Talento Humano
08
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
09
Plan de Transparencia y etica publica
07
Plan de Incentivos Institucionales
FIDUPREVISORA S.A.
Para ver las actividades programadas para cada uno de los planes, dar clic sobre cada botón.

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2025
Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Indicador
Gerencia de Gestión Documental | Progama de Actualización de Instrumentos Archivisticos | Actualización del Programa de Gestión Documental PGD | Gerencia de Gestión Documental | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante la cual se aprueba el PGD | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (1)
|  | Publicación del Programa de Gestión Documental PGD en el portal de transparencia y acceso a la información en el sitio web de Fiduprevisora | Gerencia de Gestión Documental | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Enlace de Publicación del PGD en la página web portal de transparencia y acceso a la información | Enlace de Publicación del PINAR en la página web(1)
|  | Actualización del MOREQ | Gerencia de Gestión Documental | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante la cual se aprueba el MOREQ | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (1)
|  | Publicación del MOREQ en el portal de transparencia y acceso a la información en el sitio web de Fiduprevisora | Gerencia de Gestión Documental | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Enlace de Publicación del MOREQ en la página web portal de transparencia y acceso a la información | Enlace de Publicación del MOREQ en la página web(1)
|  | Actualización de la Politica de Gestiòn Documental | Gerencia de Gestión Documental | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante la cual se aprueba la Politica de Gestiòn Documental | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (1)
|  | Publicación de la Politica de Gestión Documental en el portal de transparencia y acceso a la información en el sitio web de Fiduprevisora | Gerencia de Gestión Documental | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Enlace de Publicación del Politica en la página web portal de transparencia y acceso a la información | Enlace de Publicación del Politica en la página web(1)
| Programa de Capacitacion | Diseñar y realizar las capacitaciones establecidas por la Gerencia de Gestión Documental y que están plasmadas en el Plan Anual de Capacitación PIC. | Gerencia de Gestión Documental | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | *Presentaciòn de la capacitaciòn realizada | *Grabaciòn Teams (1) *Presentaciòn (1)
| Aplicaciòn Tablas de Valoraciòn Documental | Verificar en las TVD las series documentales de conservación total para realizar el proceso de valoración documental y determinar cuales se deben trasferir al AGN | Gerencia de Gestión Documental | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Inventario series de Conservaciòn Total TVD | Inventario series de Conservaciòn Total TVD (1)
| Programa de Auditoria y Control | Implementar Plan de Auditoria Interna aprobado por el Comité de Gestión y desempeño | Gerencia de Gestión Documental | 2025-04-01 | 2025-09-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Cronograma de Auditoria | Cronograma de auditoria (1)
|  | Realizar informe General de Auditoria y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño | Gerencia de Gestión Documental | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Recursos Propios | Gestión Documental | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | *Presentación informe final de auditoria *Acta del comité de gestión y desempeño

## Plan_Anual_Adquisiciones
Plan Anual de Adquisiciones 2025
Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Vicepresidencia de Desarrollo y Soporte Organizacional | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones | Consolidar, revisar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y publicarlo en la página web y en el SECOP | Gerencia de Adquisiciones y Contratos | 1 de enero de 2025 | 31 de enero de 2025 | Plan publicado: 1. Página Web 2. SECOP
| Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Realizar seguimiento , actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al primer trimestre (en caso de que haya lugar). |  | 1 de enero de 2025 | 31 de marzo de 2025 | Reporte segundo trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado = Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar).
|  | Realizar seguimiento , actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al segundo trimestre (en caso de que haya lugar). |  | 1 de abril 2025 | 30 de junio de 2025 | Reporte segundo trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado = Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar).
|  | Realizar seguimiento , actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al tercer trimestre (en caso de que haya lugar). |  | 1 de julio 2025 | 30 de septiembre de 2025 | Reporte segundo trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado = Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar).
|  | Realizar seguimiento , actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al cuarto trimestre (en caso de que haya lugar). |  | 1 de octubre 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Reporte segundo trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado = Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar).

## PETH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2025
01
Plan Anual de Vacantes
02
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
05
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Incentivos Institucionales
Conforme lo establecido en la "Guía de gestión estratégica del talento humano GETH" del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diseño de la Planeación Estratégica del Talento Humano contempla entre otros, el Plan Anual de Vacantes, El Plan de Previsión de Recursos Humanos, El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación haga clic sobre el Plan que desee consultar en detalle.

## PIC 2025
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 2025
El objetivo principal del Plan Institucional de Capacitación (PIC), es fortalecer las capacidades, habilidades y conocimientos de los funcionarios, para propiciar un talento humano más competente y comprometido con el aprendizaje continuo y el desempeño laboral en la organización.
Programa/Área Organizativa |  | Actividad/Capacitación | Eje de conocimiento | Equipos a impactar | Descripción de la capacitación/Objetivo | Intensidad horaria | Fuente de Financiación | N de funcionarios a impactar | Entregable | Indicador | Meta | Resultado meta | Seguimiento | Cronograma 2025 |  |  | % Avance cumplimiento PIC | % Cumplimiento PIC | Seguimiento
[14 empty] | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE
ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO - CAPACITACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS | AUDITORÍA CORPORATIVA | Congreso Latinoamericano de auditoria Interna | Probidad, ética e identidad de lo público | Auditoría Corporativa | Conocimiento de las principales perspectivas, prácticas, experiencias, tendencias e implementación de las Normas Globales de Auditoria Interna, que contribuyen a la practica de auditoria. | 24 | Presupuesto de Capacitación | 1 | Soporte de inscripción | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | p | 0% | 0%
E
|  | Seminario Taller: Entendiendo e Implementando las Normas Globales de Auditoría Interna. | Probidad, ética e identidad de lo público | Auditoría Corporativa | Diseñado específicamente para auditores internos que buscan mejorar sus conocimientos y habilidades en consonancia con el Marco Internacional de Prácticas Profesionales (IPPF) revisado y las normas establecidas por el Instituto de Auditores Internos (IIA). | 16 | Presupuesto de Capacitación | 1 | Soporte de inscripción, reporte de asistencia | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
|  | Curso Inteligencia Artificial en Auditoria | Transformación digital y cibercultura | Auditoría Corporativa | Contribuye con conocimientos necesarios para comprender, complementar y utilizar herramientas tecnicas y metodologicas en el ejercicio de auditoría. | 24 | Presupuesto de Capacitación | 1 | Reporte de asistencia y evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
| UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Curso de actualización en materia disciplinaria | Probidad, ética e identidad de lo público | Unidad control interno disciplinario UCID | Actualización en materia disciplinaria, con el fin de analizar los fundamentos basicos y practicos del derecho disciplinario y las actualizaciones normativas y jurisprudenciales. | 24 | Presupuesto de Capacitación | 2 | Reporte de asistencia y certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | p | 0%
E
| VIC FONDO DE PRESTACIONES | Valores Humanos en el trabajo público | Paz Total, memoria y derechos humanos/ Habilidades y competencias | Vicepresidencia Fondo de prestaciones | · Principios éticos en el servicio público: integridad, transparencia y responsabilidad. · Cómo los valores humanos influyen en el desempeño laboral. · Ejemplos de buenas prácticas en la aplicación de valores en la administración pública. · El código de ética de los funcionarios públicos y su aplicación. | 3 | Presupuesto de Capacitación | 20 | Reporte de asistencia | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
|  | Integrando Liderazgo, Trabajo en Equipo y Valores Humanos | Paz Total, memoria y derechos humanos/ Habilidades y competencias | Vicepresidencia Fondo de prestaciones | Cómo integrar liderazgo, trabajo en equipo y valores humanos en el día a día del trabajo público. Herramientas de gestión para fortalecer estas habilidades en el entorno laboral. Desarrollo de un plan de acción personal para aplicar lo aprendido en el trabajo. | 3 | Presupuesto de Capacitación | 20 | Reporte de asistencia | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | p | 0%
E
| VIC DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | Gestión y administración presupuestal | Probidad, ética e identidad de lo público | Vic. De Desarrollo y Soporte Organizacional | Conocer conceptos basicos de gestión financiera, control del presupuesto a tarves de diferentes modelos y herramientas. | 24 | Presupuesto de Capacitación | 25 | Soporte inscripción y certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
|  | Habilidades de seguimiento y gestión de proyectos | Probidad, ética e identidad de lo público/ Habilidades y competencias | Vic. De Desarrollo y Soporte Organizacional | Tiene como objetivo enseñar habilidades para la planificación, ejecución, y control de proyectos, así como liderar y coordinar proyectos de manera eficiente. | 24 | Presupuesto de Capacitación | 25 | Soporte inscripción y certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
| GERENCIA DE RIESGOS | Congreso de Seguridad, Amenazas cibernéticas, Fraude y Experiencia | Transformación digital y cibercultura | Dirección de Riesgo Operacional / Dirección Seguridad de la Informción | Conocer y estar a la vanguardia sobre las mejores practicas a nivel de industría y sector financier sobe la gestión de Riesgos de ciberseguridad y fraude | 16 | Presupuesto de Capacitación | 2 | Soporte de inscripción | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Congreso de Riesgos | Probidad, ética e identidad de lo público | Gerencia de Riesgos / Dirección Riesgos de Inversiones | Este congreso reúne a expertos del sector, profesionales y responsables de la toma de decisiones, ofreciendo un programa integral que aborda los principales desafíos y avances en la prevención de riesgos. Se presenta una oportunidad única para explorar las mejores prácticas tanto en la industria como en el sector financiero, con un enfoque en la gestión efectiva de riesgos y el cumplimiento normativo | 16 | Presupuesto de Capacitación | 2 | Soporte de inscripción | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Norma de Gestion de Riesgos Bajo la ISO 31000 | Probidad, ética e identidad de lo público | Gerencia de Riesgos / Dirección Riesgo Operacional y Continuidad de Negocio | Capacitar a los funcionarios de la Dirección SARO con relación la Norma de Gestion de Riesgos Bajo la ISO 31000 para la mejora continua del Sistema de Riesgo Operacional y Continuidad de Negocio | 16 | Presupuesto de Capacitación | 10 | Reporte de asistencia y certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | P |  |  | 0%
E
| VIC INVERSIONES | Finanzas e inversiones sostenibles y responsables | Territorio, vida y ambiente | Mesa de dinero, gestores, gerentes y estudios economicos | Identificar nuevos mecanismos de financiación a partir de la sostenibilidad y las implicaciones de los indicadores ESG en los modelos de negocio de las empresas, para comprender esta visión que sobrepasa la rentabilidad. Además, podrás profundizar en temas como indicadores de sostenibilidad, riesgos y oportunidades frente al cambio climático, la situación del mercado de bonos temáticos, vehículos de inversión, entre otros. | 24 | Presupuesto de Capacitación | 10 | Reporte de asistencia y certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | P |  |  | 0%
E
|  | Modelos predictivos de economia en ciencia de datos | Transformación digital y cibercultura | Dirección investigaciones economicas | Ciencia de Datos para analisis y pronosticos de variables micro y macroeconomicas (Python) | 24 | Presupuesto de Capacitación | 4 | Reporte de asistencia y certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
| VIC DE TECNOLOGIA E INFORMACIÓN | Certificación en Gobierno Empresarial de la TI" (CGEIT) | Transformación Digital y Cibercultura | Vic teconología | "Certificación en Gobierno Empresarial de la TI" (CGEIT), permite a las empresas disponer de profesionales capaces de aplicar las mejores prácticas y obtener los mejores resultados en el gobierno empresarial y la gestión de los Sistemas de Información y Comunicaciones. CGEIT acredita los conocimientos y aplicación de prácticas y principios de gobierno de TI corporativo de una amplia diversidad de profesionales. Esta certificación se basa en los cuatro dominios de la práctica del gobierno TI, así como también en los estándares y los marcos de buenas prácticas que que respaldan el buen gobierno de las TI ((entre los que figuran COSO, ISO, COBIT e ITIL). | 24 | Presupuesto de Capacitación | 3 | Soporte de inscripción, reporte de asistencia. | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
| VIC FINANCIERA | Congreso de actualidad del mercado financiero | Probidad, ética e identidad de lo público | Tesorería/Financiera | Conocer las nuevas tendencias y herramientas tecnologicas al servicio de los procesos financieros, como refuerzo a las actividades actuales de la Tesorería | 4 | Presupuesto de Capacitación | 2 | Soporte de inscripción | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
|  | Cumbre del Instituto Nacional de Contadores Públicos | Probidad, ética e identidad de lo público | Gerencia de contabilidad | Actualizar al equipo frente a la normatividad vigente en materia contable y tributaria, considero que podrian ser 2 seminarios 1 tributario y 1 contable y se podrian ejectura de mayo a agosto, según los cambios normativos. | 24 | Presupuesto de Capacitación | 2 | Soporte de inscripción | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | p | 0%
E
|  | Curso gestión archivistica para documetos contables | Probidad, ética e identidad de lo público | Contabilidad y tesoreria | Proceso enfocado en gestionar eficazmente archivos, protección de datos, firmas electrónicas y búsqueda inteligente de documentos a través de la IA. | 12 | Presupuesto de Capacitación | 25 | Reporte de asistencia y certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
| VIC JURIDICA | Convención Bancaria | Probidad, ética e identidad de lo público | Vicepresidencia Jurídica | Se requiere la participación en la Convención, para efectos de actualizar los conceptos financieros y conocer las tendencias locales e internacionales en materia de regulación, que impactan la labor de las entidades vigiladas por la SFC. | 24 | Presupuesto de Capacitación | 2 | Soporte de inscripción | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
|  | Congreso de Asofiduciarias – Sector Fiduciario | Probidad, ética e identidad de lo público | Vicepresidencia Jurídica | Se requiere la participación en la Convención, para efectos de actualizar los conceptos financieros y conocer las tendencias locales e internacionales en materia de regulación, que impactan la labor de las entidades vigiladas por la SFC. | 16 | Presupuesto de Capacitación | 2 | Soporte de inscripción | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) | Paz Total, memoria y derechos humanos/ Habilidades y competencias | Vicepresidencia Jurídica | Implementar Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) para ofrecer a las partes involucradas una forma rápida y eficaz de resolver sus disputas, sin necesidad de recurrir a una autoridad judicial, fomentando el compromiso mutuo y favoreciendo la continuidad de sus relaciones tras la resolución del conflicto | 16 | Presupuesto de Capacitación | 20 | Reporte de asistencia y certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
| DIRECCION SARLAFT | Congreso panamericano del riesgo | Probidad, ética e identidad de lo público | Dirección SARLAFT | Congreso Panamericano de riesgo LAFT Asobancaria, cuyo objetivo es obtener directamente desde los principales actores del sistema antilavado del país la actualización sobre los mecanismos y procedimientos vigentes que ayudan a robustecer los sistemas de cada una de la entidades financieras, con el objetivo de implementarlos al interior de la fiduprevisora y hacer del Sarlaft una herramienta más efectiva. | 16 | Presupuesto de Capacitación | 2 | Soporte de inscripción | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
|  | Congreso del riesgo | Probidad, ética e identidad de lo público | Dirección SARLAFT | Es un importante evento dedicado a abordar los retos y avances en la prevención de Riesgos. Reune expertos del sector, profesionales y responsables de la toma de decisiones, el congreso presenta un amplio programa que abarca diversos aspectos de la detección, la gestión del riesgo y el cumplimiento de la normativo. | 16 | Presupuesto de Capacitación | 2 | Soporte de inscripción | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | p | 0%
E
| VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN DERIVADA | SECOP II | Probidad, ética e identidad de lo público | Vic. Contratación derivada | Administración de SECOP II como herramienta transaccional y de publicidad para la contratación | 4 | Presupuesto de Capacitación | 20 | Reporte de inscripción y certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p
E
|  | Alertas de SARLAFT | Probidad, ética e identidad de lo público | Vic. Contratación derivada | Aprender las alertas en materia SARLAFT que pueden ser advertidas desde los procesos de contratación derivada | 4 | Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
| VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN | Curso para el desarrollo de capacidades y metodologías en estrategia | Probidad, ética e identidad de lo público/ Habilidades y competencias | Vic. Planeación | Proveer herramientas que permitan decisiones estratégicas basadas en análisis rigurosos y criterios objetivos. | 24 | Presupuesto de Capacitación | 2 | Soporte inscripción y diploma | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
| VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACIÓN Y ARQUITECTURA | Curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Probidad, ética e identidad de lo público | Equipo GESCO+i | Tiene como propósito facilitar su comprensión e implementación en las entidades tanto del orden nacional como territorial, dada su importancia para la mejora de la gestión en las entidades y organismos públicos. Se debe resaltar que MIPG permite dirigir la gestión para la obtención de mejores resultados y satisfacer las necesidades, así como resolver los problemas de los ciudadanos, es decir la generación de valor público. | 16 | Presupuesto de Capacitación | 20 | Reporte de asistencia y certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
|  | Curso Virtual Sociedades de Beneficio e interés colectivo | Probidad, ética e identidad de lo público / Territorio, vida y ambiente | Equipo GESCO+i | Curso Plataformas Globales de Empresas con Propósito en el que se puede descubrir cómo construir rentabilidad mientras se genera un impacto positivo en el mundo. Para conocer el proceso y las etapas organizacionales para dejar de practicar una ‘gerencia tradicional’ y posicionarse como una organización global con propósito. | 16 | Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
| VIC COMERCIAL | Congreso Nacional de Municipios | Territorio, vida y ambiente | Vic. Comercial | El encuentro tiene como objetivo general definir la agenda temática en procura del fortalecimiento de la descentralización y la autonomía local en Colombia, así como espacios de formación e intercambio de conocimiento que fortalezcan las capacidades de los mandatarios locales y permita anuar esfuerzos para la reactivación económica. | 24 | Presupuesto de Capacitación | 2 | Soporte de inscripción | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
|  | Congreso Tesoreria | Probidad, ética e identidad de lo público | Vic. comercial | Perspectivas de la economica colombiana, reflexiones sobre la tesoreria nacional de colombia y panorama macroeconico y financiero global | 16 | Presupuesto de Capacitación | 2 | Soporte de inscripción | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
|  | Congreso nacional de la infraestructura | Territorio, vida y ambiente | Vic. Comercial | El evento se realiza con el objetivo de promover el intercambio de ideas sobre los desafíos y oportunidades de la infraestructura en el país y reunió a diversas empresas de la industria, entidades del gobierno, académicos y representantes de la sociedad civil. | 24 | Presupuesto de Capacitación | 2 | Soporte de inscripción | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | p | 0%
E
|  | Bioeconomía Responsable | Territorio, vida y ambiente | Vic. Comercial | Se requiere adquirir conocimientos básicos relacionados con la estrategia de crecimiento económico basada en bioeconomía. Es la oportunidad para afinar habilidades consecuentes con el desarrollo sostenible del país. | 24 | Presupuesto de Capacitación | 5 | Reporte de la inscripción y asistencia | Funcionarios participantes/Funcionarios propuestos por el área | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
| VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Congreso Asofondos | Probidad, ética e identidad de lo público | Vic. Negocios Fiduciarios | se centrará en la importancia del ahorro a largo plazo y las nuevas oportunidades que surgen para las Administradoras de Fondos de Pensiones a raíz de la reciente reforma pensional. | 24 | Presupuesto de Capacitación | 1 | Soporte de inscripción | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
|  | Capacitación en fiducia y marco Normativo de los negocios fiduciarios | Probidad, ética e identidad de lo público | Grupos Focales | Fortalecimiento de los conceptos fiduciarios para una adecuada atención y conocimiento de la normatividad de los negocios fiduciarios en general. | 4 | Interna | Grupos focales | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p
E
|  | Expresión Oral - Redacción jurídica | Probidad, ética e identidad de lo público/ Habilidades y competencias | Lideres y coordinadores | Mejorar la expresión oral de los colaboradores, de manera que se puedan comunicar con mayor efectividad y con asertividad de cara a los negocios fiduciarios y sus clientes. | 4 | Presupuesto de Capacitación | Grupos focales | Reporte de asistencia y certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
CAPACITACIONES CON IMPACTO TRANSVERSAL (Capacitaciones de apoyo para todas las áreas en la gestión institucional) |  | Aplicativos de la entidad | Transformación Digital y Cibercultura | Grupos Focales | Capacitaciones sobre las funcionalidades claves de los diferentes aplicativos que maneja la entidad (Aplicativo ARANDA ESPECIALISTA EN CLIENTES, INSOLUTION y PEOPLE SOFT, REPORTEADOR) | 4 | Interna | Grupos focales | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p | p |  | 0%
E
|  | Planes de mejoramiento | Probidad, ética e identidad de lo público | Grupos Focales | Fortalecer los conocimientos en la definición, gestión y cierre de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de los entes internos y externos y seguimiento a los procesos, con el fin de garantizar la eficacia de los planes de mejoramiento y mejorar el desempeño de la entidad y los sistemas de gestión. | 2 | Interna | Grupos focales | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | p | 0%
E
|  | Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Probidad, ética e identidad de lo público | Trabajadores oficiales / Servidores publicos | Orientar a los funcionariosen la importancia de actuar con base en estos principios Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, dan a conocer el nuevo Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. | 2 | Alianza Estrategica | Personal de planta activo para la fecha de capacitación. | Certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
|  | Diversidad que transforma | Mujeres, inclusión y diversidad | Entidad/transversal | En él se desarrollan conceptos básicos como: género, sexo, estereotipos basados en género, roles de género, identidad de género, perspectiva de género, sistema sexo-género, patriarcado, relaciones de poder, interseccionalidad, entre otros. | 2 | Presupuesto de Capacitación | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
|  | Proceso de contratación interna y supervisión de contratos | Probidad, ética e identidad de lo público | Grupos Focales | Fortalecer los conocimientos de asuntos normativos y de seguimiento a los contratos que deben realizar los supervisores. | 2 | Interna | Grupos focales | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
|  | Capacitación SIAR | Probidad y ética de lo público | Trabajadores oficiales / Servidores publicos | Fortalecimiento y actualización de conocimientos al personal de planta la entidad. | 2 | Interna | Personal de planta activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
|  | Capacitación de Tratamiento de datos personales | Probidad y ética de lo público | Entidad/transversal | Fortalecimiento y actualización de conocimientos al personal de la entidad. | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
|  | Implementación de Estrategias de Innovación | Habilidades y competencias | Grupos Focales | Busca fortalecer las capacidades de Tecnología e Innovación para la transformación pública digital. | 8 | Alianza Estrategica | Grupos focales | Reporte de inscripción y certificado | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
|  | Instrumentos archivisticos | Habilidades y competencias | Entidad/transversal | Dar a conocer a los funcionarios de la entidad los procesos de actualizaciòn e implementaciòn instrumentos archivisticos para la gestiòn de informaciòn en formato fisico y electrònico | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
|  | Capacitación de Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | Probidad, ética e identidad de lo público | Grupos Focales | Socializar el proceso de creaciòn, conformaciòn y gestiòn de expedientes electrònicos en el SGDEA | 2 | Interna | Grupos focales | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | P | P
E
|  | Gestión y tramites de las comunicaciones oficiales que se reciben en Fidugestor | Probidad y ética de lo público / Habilidades y competencias | Entidad/transversal | Garantizar una adecuada gestión de las comunicaciones, mediante la correcta asociación de los radicados de respuesta, su clasificación, tiempos de respuesta y uso de la herramienta. | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p
E
|  | Defensor al consumidor | Probidad, ética e identidad de lo público | Entidad/transversal | Dar a conocer y socializar la figura del defensor del consumidor en la entidad, obligoriedad de brindar oportuna y adecuada respuesta a las quejas del | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN INSTITUCIONAL (Capacitaciones anuales de actualización y cumplimiento de normatividad vigente) |  | Direccionamiento estrategico | Probidad y ética de lo público / Habilidades y competencias | Entidad/transversal | Socializar y divulgar actualización sobre el direccionamiento estratégico de la entidad | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
|  | Sistema Integrado de Gestión (SGC – SGA - SST- SI -EFR-SND) | Probidad, ética e identidad de lo público | Entidad/transversal | Asegurar que los colaboradores tomen conciencia del SIG, conozcan la contribución en el desempeño e implicaciones del incumplimiento de los requisitos. | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
|  | Control Interno | Probidad y ética de lo público | Entidad/transversal | Surge de la necesidad de fortalecer el conocimiento en cuanto a control interno, auditoría interna y aspectos claves en la formulación de planes de mejoramiento (causa raíz y como estructurar un plan de acción). | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
|  | Seguridad de la información y ciberseguridad. | Transformación digital y cibercultura | Entidad/transversal | Tiene como objetivo dar a conocer los lineamientos de seguridad de la información y ciberseguridad a personal responsable de administrar la infraestructura y servicios tecnológicos de la entidad. | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  |  | 0%
E
|  | Capacitación anual SARLAFT | Probidad y ética de lo público | Entidad/transversal | Dar cumplimiento a las disposiciones normativas expedidas por la SFC, las cuales señalan que se debe realizar capacitación SARO (Capitulo XXIII de la circular Básica Contable, numeral 3.2.9) y SARLAFT (Circular básica jurídica Parte I Titulo IV, capitulo IV, numeral 4.2.8.) a todas las áreas y funcionarios de la entidad con periodicidad anual. | 1 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | p | 0%
E
|  | Capacitación anual SARO | Probidad y ética de lo público | Entidad/transversal | Fortalecer los conocimientos de los temas de Riesgo Operacional, Continuidad y Corrupción al personal de la Entidad | 1 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC | Habilidades y competencias | Entidad/transversal | Actualizar al personal en el tema de atención al consumidor financiero | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p |  | p | 0%
E
|  | Código de Buen Gobierno Corporativo. | Probidad y ética de lo público | Entidad/transversal | Socializar y sensibilizar a los funcionarios sobre el código de buen gobierno corporativo | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | p | 0%
E
|  | Sistema de Gestión de Innovación del SIG | Habilidades y competencias | Entidad/transversal | Tiene como objetivo organizar y dirigir los recursos disponibles para aumentar la creación de nuevos conocimientos | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | p |  | 0%
E
|  | Código de conducta ética y Conflictos de interés | Probidad y ética de lo público | Entidad/transversal | Dar cumplimiento a la sensibilización en temas de código de integridad y conflictos de interes. | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | p | 0%
E
|  | Inducción Corporativa | Probidad y ética de lo público / Habilidades y competencias | Funcionarios nuevos | Dar a conocer al funcionario nuevo y antiguo un conocimiento general de la entidad proporcionándole información de cada una de los temas normativos de Fiduprevisora S.A | 2 | Interna | Funcionarios nuevos | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | p | p | p | 0%
[13 empty] | E |  |  | 0
GERENTE DE TALENTO HUMANO |  |  |  |  | LILIBETH IMPERIO ROJAS FLOREZ | [7 empty] | Actividades Programadas | 21 | 24 | 16
COORDINADORA DESARROLLO Y BIENESTAR |  |  |  |  | JOHANNA ALDANA ARCINIEGAS | [7 empty] | Actividades Ejecutadas | 0 | 0 | 0
PROFESIONAL DE DESARROLLO Y BIENESTAR |  |  |  |  | STEPHANY OCHOA ABRIL | [7 empty] | % de Ejecución | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  | META | CUMPLIMIENTO META |  |  |  | PERIODO | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE
[5 empty] | Actividades Ejecutadas * 100 / Actividades Programadas |  |  | 90% |  |  |  |  | Actividades ejecutadas | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Actividades programadas | 21 | 24 | 16
[13 empty] | Cumplimiento de actividades | 0% | 0% | 0%
SEGUIMIENTO
Note on D27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio
Note on D29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio
Note on D83: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: cambio

## PLAN DE BIENESTAR 2025
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2025
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida personal, familiar y laboral de los funcionarios, buscando fortalecer los niveles de satisfacción, motivación y sentido de pertenencia con la entidad y conllevando de manera conjunta al mejoramiento de la gestión y del desempeño individual e institucional
EJES ESTRATEGICOS DE BIENESTAR |  | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RUTA CREACIÓN DE VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | POBLACIÓN A IMPACTAR | ENTREGABLE | INDICADOR | META (actividades o calificación esperada) | EJECUCIÓN (actividades o calificación de la actividad) | Resultado del Indicador | Actividades programadas | actividades ejecutadas | % cumplimiento real | Seguimiento
EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | Calidad de vida personal –familiar | Eventos deportivos, artisticos y culturales | Actividades que estimulen el mejoramiento de la salud física y mental en las que se incluyen actividades de sana competencia, caminata ecologica, torneos deportivos y carreras atléticas, fomentando la recreación y el uso adecuado del tiempo libre. | Ruta de felicidad | II y III Cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación y/o presupuesto de Bienestar | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 4
|  | Celebración fechas especiales | Realizar una actividad en conmemoración de las fechas especiales de la vigencia. | Ruta de felicidad | I, II y III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación y/o presupuesto de Bienestar | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 4
|  | Actividad para hijos de los funcionarios | Actividades ludicas dirigida a los hijos de los funcionarios menores de 12 años con ocasión al dia de la niñez y vacaciones recreativas. | Ruta de felicidad | I y III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación y/o presupuesto de Bienestar | Hijos de funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
|  | Día de la familia | Realizar una actividad en conmemoración a la familia, promoviendo espacio de integración entre el funcionario y su familia. | Ruta de felicidad | III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación y/o presupuesto de Bienestar | Funcionarios y/o familia | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
| Factores Psicosociales | Bienestar Espiritual | Espacio de reflexión como yoga, pilates o meditación. | Ruta de felicidad | I y II cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación y/o presupuesto de Bienestar | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
|  | Programa de jubilación y prepensión. | Programa para funcionarios que se encuentran próximos a pensionarse para brindarles orientaciones con el objetivo de faciliar la transición en esta etapa. | Ruta de crecimiento | III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación y/o presupuesto de Bienestar | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
| Calidad de vida Laboral | Integrando ando | Actividades de integración de los equipos para promover el trabajo en equipo, creatividad y recursividad. | Ruta de felicidad | II y III Cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
|  | Feria de Bien-Estar | Feria bimensual de servicios: ofertas educativas, Ed financiera, Vivienda, emprendimientos salud, entre otros. | Ruta de felicidad- Ruta de crecimiento | I, II, III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Soportes de la ejecución de la actividad . Resultados encuesta de satisfacción | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 6
|  | Taller para alineación de equipos. | Taller para el cierre de brechas de las diferentes dependencias de acuerdo con los resultados de ambiente laboral y alineación de competencias en los equipos, trabajando team building y aspectos para mejorar el sentido de pertenencia de los colaboradores. | Ruta de crecimiento | III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación y/o presupuesto de Bienestar | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
EJE 2: SALUD MENTAL | Prevención de riesgos a la salud | Semana de la Salud | Actividades enfocadas a promover y fomentar prácticas saludables . | Ruta de felicidad | III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 3
|  | Programa Fiducontigo | Programa que busca el bienestar emocional brindando acompañamiento psicosocial virtual o presencial en situaciones como duelo, estrés y problemas emocionales con apoyo aliados estratégicos y psicólogos capacitados. | Ruta de felicidad | I, II y III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Seguimiento solicitudes y atenciones . Resultados encuesta de satisfacción del programa | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 3
|  | Primeros auxilios psicologicos (PAP) | Formar a los embajadores EFR en reducir los síntomas de estrés y ayudar a una recuperación saludable después de un evento traumático, un desastre natural, una emergencia de salud pública o incluso una crisis personal. | Ruta de crecimiento | I cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación y/o presupuesto de Bienestar | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 1
| Higiene mental y psicologica | Habitos y estilos de vida saludable | Talleres y formacion relacionados con hábitos y estilos de vida saludable: manejo ansiedad, estrés, depresión, administración del tiempo. | Ruta de felicidad | II y III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
EJE 3: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | Fomento de inclusión, diversidad y la equidad | Mes de la diversidad en Fiduprevisora | Acciones para promover el respeto por la diversidad, equidad e inlcusión como cultura organizaciónal. | Ruta de crecimiento | I cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación y/o presupuesto de Bienestar | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
| Prevención, atención y medida de proteción | Promoción y sensibilización Social | Prevención de situaciones asociadas al acoso laboral, sexual y abuso de poder (Talleres y programas de formación, integrando bienestar y comité de convivencia laboral) | Ruta de crecimiento | III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 1
EJE 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL |  | Implementación de ecosistemas digitales - programa de beneficios e incentivos | Fiduprevisora establecerá un catálogo de “experiencias” que abarquen beneficios integrales: salud, cultura, familia, hogar, educación y que el funcionario, pueda redimir de forma virtual a la medida de su necesidad. (beneficio + cercano + dinámico + inmediato), a través de un modelo de Fidupuntos. | Ruta de crecimiento | I, II y III cuatrimestre | Presupuesto de Bienestar | Funcionarios | . Resultados de encuesta de satisfacción. . Relación de funcionarios beneficiados. | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 3
|  | Capacitación en uso de herramientas digitales | Preparación y desarrollo de competencias en el uso de herramientas digitales. | Ruta de crecimiento | I y II cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación *Evaluación del conocimiento | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
EJE 5: IDENTIDAD Y VOCACIÓN AL SERVICIO |  | Día servidor público | Actividad para incentivar a los funcionarios a seguir contribuyendo al servicio público . | Ruta de servicio | II Cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
|  | Divulgación código de integridad | Actividades de divulgación y aseguramiento de la interiorización de los valores corporativos en todos los funcionarios. | Ruta de servicio y ruta de calidad | I y II cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Soportes de los mecanismos utilizados para la divulgación de manera periódica. | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
|  | Progrma de voluntariado | Iniciativas alineadas con los ODS: salud y bienestar de las comunidades, programa de voluntariado. | Ruta de servicio y ruta de calidad | I y III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes. | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
GERENTE DE TALENTO HUMANO |  |  | LILIBETH IMPERIO ROJAS FLORES
COORDINADORA DESARROLLO Y BIENESTAR |  |  | JOHANNA ALDANA ARCINIEGAS

## PLAN DE SST
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2025
Erika Ximena Arias Fisco Profesional en Administración en Salud Ocupacional; Licencia Salud Ocupacional mediante Resolución 687 del 17/01/2018
1. OBJETIVO
Definir los lineamientos, programas, acciones e iniciativas, para el aseguramiento del cumplimiento de los criterios en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de propender por el bienestar integral de los colaboradores de la Fiduprevisora S.A.
2. ALCANCE
Definir los lineamientos, programas, acciones e iniciativas, para el aseguramiento del cumplimiento de los criterios en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de propender por el bienestar integral de los colaboradores de la Fiduprevisora S.A.
3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO |  |  |  | 31 diciembre de 2025
OBJETIVOS | DOCUMENTACION | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
POLITICA SST
Asegurar el compromiso de la alta dirección y la articulación del Plan de Trabajo con la estrategia organizacional, para Proteger la seguridad y salud en todos los funcionarios, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | Recursos SG-SST | Proyección de presupuesto para SG-SST | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia y soporte de publicación | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) | bar: 31 diciembre de 2025 MAR
E*
| Políticas del SG-SST, roles y responsabilidades | Actualización del las politicas y objetivos del SG-SST, firmas y publicación. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia y soporte de publicación | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) | bar: 31 diciembre de 2025 FEB
E*
| Roles y responsabilidades | Actualización y firma de responsabilidades del SG-SST | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de Responsabilidades firmadas | EQUIPO SST | bar: 31 diciembre de 2025 ENE
E*
| Inducción y reinducción SG-SST | Actualización y ejecución de la inducción y reinducción en el SIG (Incluyendo temas SST) | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Presentación de inducción y reinducción, registro de asistencia | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) | bar: 31 diciembre de 2025 MAY
E*
| Reglamento de higiene y seguridad industrial | Actualización publicación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Presentación de inducción y reinducción, registro de asistencia | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) | bar: 31 diciembre de 2025 MAR
E*
| Plan de capacitación y formación 2025 | Actualización del plan de capacitación para la vigencia de 2025 | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Presentación de inducción y reinducción, registro de asistencia | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) | bar: 31 diciembre de 2025 ENE
E*
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Conocer y entender los riesgos de la organización, orientarnos en la definición de los objetivos de control y acciones propias para su gestión. | Matriz de Riesgos actualizada de acuerdo a cargos y puestos de trabajo | Actualización de las Matrices de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de controles. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Matrices de Peligros y Valoración de Riesgos y Determinación de controles. | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) | bar: 31 diciembre de 2025 DIC
E*
Conocer y entender los riesgos de la organización, orientarnos en la definición de los objetivos de control y acciones propias para su gestión. | Matriz de Riesgos actualizada de acuerdo a cargos y puestos de trabajo | Divulgación de Matrices de peligros y valoración de riesgos por sede | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Matrices de Peligros y Valoración de Riesgos y Determinación de controles. | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) | bar: 31 diciembre de 2025 MAR
E*
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia del SG-.SST | Matriz de Requisitos Legales actualizada de acuerdo a la Normativa Legal Vigente aplicable a la actividad económica | Actualización del instrumento de verificación de requisitos legales | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Matriz De Requisitos Legales | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) | bar: 31 diciembre de 2025 JUN; 31 diciembre de 2025 DIC
E*
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
Prevenir las condiciones de riesgo que puedan dar origen a accidentes y enfermedades laborales a través de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Programa de Inspecciones de Seguridad | Actualizar plan de inspección vigencia 2025 | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programa y plan de inspección | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 ENE
E*
|  | Realizar inspecciones de seguridad de acuerdo al plan de inspección | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Formato de Inspecciones | EQUIPO SST | bar: 31 diciembre de 2025 FEB; 31 diciembre de 2025 JUN; 31 diciembre de 2025 OCT
E*
|  | Seguimiento de Acciones correctivas y preventivas generadas de las inspecciones realizadas. | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Informes, correos, etc. | EQUIPO SST | bar: 31 diciembre de 2025 JUN; 31 diciembre de 2025 DIC
E*
|  | Reporte de actos y condiciones inseguras seguimientos de planes de acción | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Informes, correos, etc. | EQUIPO SST | bar: 31 diciembre de 2025 JUN; 31 diciembre de 2025 DIC
E*
COMITES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El comité de seguridad y salud en el trabajo tiene por objeto Promover una cultura de prevención en todas las áreas de la Fiduprevisora. Promover la ejecución de trabajos seguros y saludables. El comité de convivencia laboral tiene por objeto la prevención y solución de las situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de la Institución, procurando generar una conciencia colectiva conviviente, con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas y justas. | Gestión de los comites del SG-SST | Reuniones mensuales COPASST | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Acta de reunión | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) | bar: 31 diciembre de 2025 ENE to 31 diciembre de 2025 DIC
E*
|  | Revisión y seguimiento de Cursos de 50 horas o actualización de 20 horas del SG-SST comites | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Correos electronicos | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 MAY
E*
|  | Rendicion de cuentas del COPASST -CCL | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | COMITE COPASST Y RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) | bar: 31 diciembre de 2025 DIC
E*
|  | Convocatoria COPASST 2025-2027 | P* | bar: 31 diciembre de 2025 JUL
E*
|  | Elección COPASST 2025-2027 | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 AGO
E*
|  | Presentación de integrantes del COPASST VIGENCIA 2025-2027 | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 MAY; 31 diciembre de 2025 SEP
E*
|  | Reuniones trimestrales CCL | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Acta de reunión | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) | bar: 31 diciembre de 2025 FEB; 31 diciembre de 2025 MAY; 31 diciembre de 2025 AGO; 31 diciembre de 2025 NOV
E*
|  | Convocatoria CCL 2025-2027 | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 AGO
E*
|  | Elección CCL 2025-2027 | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 SEP
E*
|  | Presentación de integrantes del CCL VIGENCIA 2025-2027 | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 MAR; 31 diciembre de 2025 MAY; 31 diciembre de 2025 OCT
E*
|  | Pista de entrenamiento de brigadas posterior a las capacitaciones teoricas | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 NOV
E*
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Analizar las amenazas internas y externas, con el fin de determinar la vulnerabilidad para afrontar una emergencia. Establecer las acciones tendientes a mejorar condiciones de riesgo para disminuir su impacto y reducir el nivel de vulnerabilidad. | Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencia y Contingencia | Simulacro de evacuación | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Correos electronicos | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 ABR; 31 diciembre de 2025 OCT
E*
|  | Toma de datos en sedes para planes de emergencias | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Guion del simulacro e informe | EQUIPO SST | bar: 31 diciembre de 2025 MAY
E*
|  | Actualización planes de emergencias todas las sedes | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registros de asistencia Registro Fotográfico | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 JUN
E*
|  | Divulgación del plan de emergecias | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registros de asistencia Registro Fotográfico | ARL POSITIVA PARA BRIGADISTAS (EN ABRIL CORRECOL REALIZARA CAPACITACION GENERAL A TODOS LOS COLABORADORES) | bar: 31 diciembre de 2025 SEP
E*
|  | Dotación de elementos e insumos de botiquines todas las sedes | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registros de asistencia Registro Fotográfico | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 ENE
E*
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Preservar y promover la salud, prevenir la enfermedad e incapacidad de los funcionarios de la Fiduprevisora. | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | Registrar el Ausentismo por incapacidad Médica y permisos en la entidad. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos Ausentismo / Informe | EQUIPO SST | bar: 31 diciembre de 2025 ENE to 31 diciembre de 2025 DIC
E*
|  | Realizar actividades para prevención de Ausentismo por Incapacidad Médica. | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Informe / publicaión | EQUIPO SST - ARL CORRECOL | bar: 31 diciembre de 2025 MAY; 31 diciembre de 2025 OCT
E*
|  | Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentren con recomendaciones médico laborales y actualización de bases de datos. | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones | EQUIPO SST | bar: 31 diciembre de 2025 ENE to 31 diciembre de 2025 DIC
E*
|  | Realizar campañas (poster somos) de prevención - estilos de vida saludable - salud mental - Fenomenos naturales, etc. | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones | EQUIPO SST | bar: 31 diciembre de 2025 ENE to 31 diciembre de 2025 DIC
E*
|  | Informe de condiciones de salud | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones | REYVELT | bar: 31 diciembre de 2025 MAR
E*
|  | Semana de la salud (Talleres Ergonómicos, Talleres de salud mental, salud publica, estilos saludables de vida) | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones | EQUIPO SST - ARL -PROVEEDORES | bar: 31 diciembre de 2025 SEP
E*
|  | Actualización del profesiograma | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 AGO
E*
|  | Realizar encuestas de riesgo cardiovascular | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 SEP
E*
PVE PARA LA PREVENCION DE DESORDENES MUSCULO-ESQUELETICOS O BIOMECANICO
Identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de la exposición a Peligro Biomecánico en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de !as medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los colaboradores. | Programa Vigilancia Epidemiológico para la Prevención de Desordenes Musculoesqueléticos. | Actualizar plan de PVE Osteomuscular vigencia 2025 | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Base de datos | EQUIPO SST | bar: 31 diciembre de 2025 FEB
E*
|  | Inspección de puestos de trabajo y seguimiento a recomenciones | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Base de datos | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 ENE to 31 diciembre de 2025 DIC
E*
|  | Encuesta de sintomatologia | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Base de datos | EQUIPO SST | bar: 31 diciembre de 2025 ABR
E*
|  | Examenes Medicos Periodicos | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | NUEVO PROVEDOR | bar: 31 diciembre de 2025 JUL
E*
|  | Actividades de programa activate (pausas activas y gimnacia laboral) | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | ARL NUEVA TEMPORAL Y CORRECOL | bar: 31 diciembre de 2025 ENE to 31 diciembre de 2025 DIC
E*
PVE PARA LA PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL
Identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de la exposición a Riesgo Psicosocial en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de !as medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los colaboradores. | Programa Integral de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Psicosocial | Encuestas de profundización psicosocial | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | PROVEEDOR INDIVIDUAL | bar: 31 diciembre de 2025 FEB
E*
|  | Actualizarción y seguimiento plan de PVE psicosocial vigencia 2025 | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | PROVEEDOR INDIVIDUAL | bar: 31 diciembre de 2025 ABR
E*
|  | Aplicación de bateria riesgo psicosocial | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | EQUIPO SST - INDIVIDUAL | bar: 31 diciembre de 2025 OCT
E*
|  | Campaña de teleorientación psicologica y seguimiento de la misma | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 JUL
E*
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Identficar y evaluar Proveedores y contratistas el desarrollo adecuado y seguro de sus actividades en función de la entidad | Proveedores y contratistas | Inducción de SST a Proveedores y contratistas | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | EQUIPO SST - RECURSOS FISICOS | bar: 31 diciembre de 2025 MAR
E*
|  | Inspección de proveedores y contratistas de acuerdo al SG-SST | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | EQUIPO SST - RECURSOS FISICOS | bar: 31 diciembre de 2025 MAY
E*
|  | Auditoria de proveedores y contratistas de acuerdo al SG-SST | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | EQUIPO SST - RECURSOS FISICOS | bar: 31 diciembre de 2025 FEB
E*
|  | Seguimiento y control de planes de acción resultados en los planes de mejora resultado de las inspecciones y auditoría | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | EQUIPO SST - RECURSOS FISICOS | bar: 31 diciembre de 2025 JUL
E*
PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Establecer directrices para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en la población trabajadora, evitando efectos negativos en la salud y el entorno laboral. | Programa de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas | Realizar campaña Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro Fotográfico Registros de asistencia | ARL NUEVA TEMPORAL | bar: 31 diciembre de 2025 SEP
E*
PREVENCION DE RIESGO RIESGO PUBLICO (Seguridad vial)
Establecer directrices para prevenir ,controlar y fomentar la prevención de accidentes de tránsito aumentando el conocimiento de las normas , prevenir y minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes viales | Plan Estratégico de Seguridad Vial | Dibulgación politica de seguridad Vial | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 MAY
E*
|  | Campaña conductas preventivas como actor vial | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro Fotográfico Registros de asistencia | ARL NUEVA TEMPORAL | bar: 31 diciembre de 2025 JUN
E*
MEDICIONES AMBIENTALES
Prevenir la morbilidad y mortalidad por enfermedad por condiciones fisicas del lugar de trabajo | Detección de condiciones fisicas de las instalaciones de la entidad proporcionando medidas preventivas | Medicion ambiental sonometria | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Correo electrónico - Registro de asistencia | ARL POSITIVA | bar: 31 diciembre de 2025 JUL
E*
EVALUACION INICIAL DEL SGSST
Dar cumplimiento a las directrices de la compañía en la implementación del SGSST y Proyecto Teletrabajo | Diagnostico del SGSST | Evaluación inicial del SGSST res 0312 /2019 | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) Y EQUIPO SST | bar: 31 diciembre de 2025 ENE
E*
| Diagnostico del SGSST | Reportes de estandares minimos del SGSST ministerio de trabajo | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) Y EQUIPO SST | bar: 31 diciembre de 2025 ABR
E*
AUDITORIA
Cumplir con el ciclo de verificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Indicadores del SG-SST | Gestión y seguimiento de los indicadores del SG-SST | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) Y EQUIPO SST | bar: 31 diciembre de 2025 ENE to 31 diciembre de 2025 DIC
E*
| Verificar e informar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo | Rendición de cuentas Alta Dirección SIG (Inmerso el SG-SST) | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Acta de reunión | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA) | bar: 31 diciembre de 2025 ENE
E*
|  | Llevar a cabo auditoría Interna en el marco de la programación de auditorías del SG para la vigencia - 2024 | P* | 31 diciembre de 2025 ENE: SUJETO AL CRONOGRAMA DEL AREA ENCARGADA DE PROGRAMAR LAS AUDITORIAS | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe de auditoria | RESPONSABLE LIDER SST (PLANTA)
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 9 | 12
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | 31 diciembre de 2025 ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | 31 diciembre de 2025 ENE: Lider en seguridad y salud en el trabajo, Profesionales de la ARL; profesionales de apoyo temporales; COPASST, CCL, Brigadas de Emergencia
FINANCIEROS |  |  |  | 31 diciembre de 2025 ENE: Para cada vigencia la entidad garantizará a la Gerencia de Talento Humano,recursos para el desarrollo de las actividades o mantenimientos propios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
FISICOS Y TECNOLÓGICOS |  |  |  | 31 diciembre de 2025 ENE: Equipo de computo, electrónicos, mobiliario. Para todo lo anterior, la entidad tiene previsto un plan de mantenimiento anual a fin de atender las necesidades relacionadas con infraestructura, esto incluye mobiliario y elementos de trabajo previstos para los funcionarios y contratistas de la Fiduprevisora.
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
INDICADOR | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 9 | 12 | 146
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RESULTADO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 115% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
FIRMAS
Líder SST Responsable SST |  | Presidente

## Plan_de_Previsión
PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2025
PETH
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
| Gerencia Administrativa | N/A | "Fiduprevisora S.A. Es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con 261 trabajadores oficiales y dos empleados públicos de Libre Nombramiento y Remoción (Presidente y Asesor Control Interno). No aplica a la Entidad dado que Fiduprevisora tiene una planta de personal fija establecida por el decreto 2295 de 2012 de 261 trabajadores oficiales y 2 empleados públicos; cuando se presenta una novedad administrativa cuya consecuencia sea la vacancia de un cargo, se aplica el procedimiento de selección y contratación establecido en la entidad, el cual contempla las actividades y tiempo para el cubrimiento de las vacantes y disponibilidad del personal, también se cuenta con el procedimiento de Movimientos de planta de personal y estructura organizacional en que se establecen las políticas para los ascensos o cambios en el personal. La entidad no maneja empleos de carrera Administrativa. | Gerencia de Talento Humano | N/A | N/A | N/A | Gestión Estratégica de Talento Humano | N/A | N/A

## Plan_de_Vacantes
PLAN ANUAL DE VACANTES 2025
PETH
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
| Gerencia Administrativa | N/A | Fiduprevisora S.A. Es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con 261 trabajadores oficiales y dos empleados públicos de Libre Nombramiento y Remoción (Presidente y Asesor Control Interno). Para el cubrimiento de vacantes correspondiente a Trabajadores Oficiales, el proceso establecido se realiza por medio del Empleo.com, Link Trabaje con Nosotros de la pagina de Fiduprevisora y por medio del proveedor contratado para el proceso de reclutamiento y selección de personal. La entidad no maneja empleos de carrera Administrativa. No aplica a la Entidad puesto que no se tienen definidos cargos de Carrera Administrativa y el plan es el instrumento de planificación, administración y actualización de los empleos de carrera administrativa que se encuentren en vacancia definitiva. | Gerencia de Talento Humano | N/A | N/A | N/A | Gestión Estratégica de Talento Humano | N/A

## PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI 2025
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Indicador
Asegurar una operación optima de nuestros negocios, logrando los mejores productos de pagos, recaudo y contratacion derivada; desarrollar y ofrecer nuevos productos y servicios | Vicepresidencia de tecnología e información | Realizar seguimiento mensual al avance de los proyectos contemplados en el PETI | Realizar seguimiento mensual con el equipo de la Vicepresidencia de Tecnología, con el fin de identificar recomendaciones, compromisos y proximas acciones a implementar para los proyectos definidos en el PETI a los que se les realiza seguimiento. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Recursos Propios | Política de gobierno digital | Presentacion Conclusiones y compromisos de cada una de las sesiones - Comité primario (Actas de Comité primario) | Seguimientos realizados / Seguimientos Planeados
| Vicepresidencia de tecnología e información | Realizar seguimiento de alto nivel al avance de los proyectos contemplados en el PETI | Realizar presentación periodica en Junta Directiva y/o comité de auditoría, donde se evidencie el porcetaje de avance de los proyectos a implemetar durante la vigencia acorde a lo establecido en el PETI | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Recursos Propios |  | Presentacion Extracto del acta de Junta y/o comité de auditoria con las respectivas observaciones y/o aprobaciones (Al menos 2 veces en el año) | Seguimientos realizados / Seguimientos Planeados
| Vicepresidencia de tecnología e información | Actualizar el Plan Estrategico de TI 2023 | Actualizar el PETI de acuerdo al PEI y/o las diferentes variables definidas en la entidad. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Recursos Propios |  | Plan Estrategico de TI actualizado y aprobado por Junta Directiva de la sociedad | Actualizaciones realizadas / Actualizaciones planteadas
| Vicepresidencia de tecnología e información | Desarrollo de buenas prácticas en infraestructura de servicios | Prestar el suministro de computadores de escritorio y portátiles bajo la modalidad de “computadores como servicio” y prestar los servicios de instalación, soporte, mantenimiento e ingeniería en sitio y por demanda, de los elementos suministrador a Fiduprevisora, junto con el servicio de “mesa de Servicio” | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Recursos Propios |  | Informe de gestion mensual (12) presentado por el proveedor de la mesa de servicios con el % de los casos | Informes entregados / Informes Planeados
| Vicepresidencia de tecnología e información | Cumplimiento de los Hitos de los proyectos Focos | Cumplimiento de hitos de los proyectos foco: Redcaudo, Gestor documental SGDEA, Nómina Electrónica, Core Fiduciario, BPM y RPA, Cultura para el mundo digital y gestión del cambio, Actualización y optimización del bus de servicios OpenShift Redhat. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Recursos Propios |  | Informe periodico de cumplimiento de los Hitos | Hitos cumplidos de los proyectos en ejecución/ Hitos programados para su entrega en el periodo de ejecución
% CUMPLIMIENTO
|  |  | Total Actividades | 5
|  |  | Actividades cerradas | 5
|  |  | Promedio de Avance Plan | #REF!

## Tratamiento_de_riesgos
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2025
RIESGOS |  |  | CONTROLES
Total Riesgos | Total de Riesgos en zona Aceptable | Total de Riesgos en zona No Aceptable | Tipo Tecnológico | Tipo Estratégico | Tipo Documental o Procedimental | Fecha Inicio | Fecha Fin | Entregable | Indicador
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Registro de plataforma tecnológica de seguimiento y valoración de riesgos | 100-(CRNA/ CRT) CRNA: Cantidad de riesgos residuales que están en cuadrantes con valores IMPORTANTE o INACEPETABLE. CRT: Cantidad de riesgos residuales tratados.
Informacion Confidencial

## Seguridad_de_Información
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2025
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Indicador
Contar con una gestión integral del riesgo que garantice la NO materialización de eventos que afecten negativamente el patrimonio, la reputación o la estructura de costos eficientes de la Sociedad | GR-SGSI | Inventarios de Activos de Información | Gestión de inventarios de acticos de información | Oficial de Seguridad de la Información | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Documentos Actualizados con los inventarios de activos de información | Número de procesos con inventario actualizado/Número de procesos con inventario de activos declarado
| GR-SGSI | Tratamiento de Riesgos de seguridad de la información | Gestionar los riesgos de seguridad de la información, ciberseguridad, protección de datos personales y continuidad de negocio, hasta llevarlos a un nivel de riesgo aceptable acorde al apetito de riesgo de la Entidad y realizar monitoreo constante para que no se salga de esos niveles. | Oficial de Seguridad de la Información | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Registro de plataforma tecnológica de seguimiento y valoración de riesgos | Número de riesgos tratados / Número de riesgos residuales que estén en cuadrantes con valores IMPORTANTE o INACEPTABLE.
| GR-SGSI | Tratamiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de incidentes de seguridad de la información. | Oficial de Seguridad de la Información | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Reportes del eventos / incidentes de seguridad | Número de incidentes tratados/Número de incidentes identificados
| GR-SGSI | Socialización y sensibilización de seguridad de la información | Gestión de sensibilización de Seguridad de la información a la Fiduprevisora | Oficial de Seguridad de la Información | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Informe de sensibilización. | Numero de capacitaciones ejecutadas/ Numero de capacitaciones planeadas
| GR-SGSI | Tratamiento de vulnerabilidades técnicas | Monitoreo de gestión de vulnerabilidades CRITICAS y ALTAS identificas en la infraestrucutra tecnologica de la entidad. | Oficial de Seguridad de la Información | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Correo de seguimiento. | Número de seguimientos realizados/Numero de seguimientos planeados
| GR-SGSI | Tratamiento de No conformidades y Oportunidades de Mejora del sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI) | Gestión de No conformidades y Oportunidades de Mejora del sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI) | Oficial de Seguridad de la Información | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Relación de Hallazgos con registros de seguimiento | Número de hallazgos tratados (Cerrados o prorrogados)/Número de hallazgos identificados o declarados
| GR-SGSI | Revisión de cumplimiento de terceros críticos. | Gestión y monitoreo de cumplimiento de terceros críticos | Oficial de Seguridad de la Información | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Plan de monitoreo de cumplimineto de terceros críticos | Número de monitoreos realizados /número de monitoreos programados
| GR-SGSI | Validación y cumplimiento de Derechos de propiedad intelectual (DPI). | Validación de monitoreo y cumplimiento con la normatividad de protección de derechos de autor. | Oficial de Seguridad de la Información | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Correo de seguimiento. | Número de equipos tratados (Desinstalado software no autorizado)/Numero de equipos escaneados e identificados con desviaciones
| GR-SGSI | Gestión de reporte de BD ante la SIC - Protección de datos personales | Validación de reporte y actuazlaición de las BD de datos de la fiduprevisora en la plataforma de la superintendencia de Industria y Comercio | Oficial de Seguridad de la Información | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Actas/registro de validación | Número de procesos con bases de datos reportadas en el inventario/Número de procesos con bases de datos reportadas SIC