## Pagina1
Fecha generación : 2025-01-16
| Nombre de la entidad: |  |  | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
[9 empty] | Orden: |  | NACIONAL
| Sector administrativo: |  |  | HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2024
| Departamento: |  |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  |  | BOGOTÁ
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización |  | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único |  | 685 | Reprogramación de Pagos de Prestaciones Sociales. |  | Inscrito | Para realizar el trámite actualmente se requiere al interesado la presentación de la copia de la cédula de ciudadanía | Eliminar el requisito de presentación de la cédula de ciudadanía | Disminución de costos asociados a la obtención de fotocopias |  | Administrativa |  | Eliminación de documentos | 01/03/2024 | 31/12/2024 |  | 24/12/2024 | Vicepresidencia Fondo de Prestaciones |  | Si | 100 | Se implementó la acción de racionalización de trámites eliminando la exigencia de presentación del documento de identidad en fotocopia para adelantar el trámite | Se implementó la acción de racionalización de trámites eliminando la exigencia de presentación del documento de identidad en fotocopia para adelantar el trámite | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se realizó mesa de trabajo por parte de los responsables en la que se dieron a conocer las actividades a implementar para mejorar el trámite y se expusieron los antecedentes, el estado actual y la propuesta de mejora del trámite, la cual fue presentada y aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementó la acción de racionalización de trámites eliminando la exigencia de presentación del documento de identidad en fotocopia para adelantar el trámite.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Si. La información se actualizó en el SUIT, incluyendo la respectiva mejora.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | A la fecha de verificación para el seguimiento de este reporte, no fue posible evidenciar la información con el cumplimiento de la socialización. No obstante, con corte a 31 de enero de 2025 se culminará el seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites de la entidad, cuyo resultado se registrará en el próximo seguimiento.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Con corte al 31 de enero de 2025 se culminará el seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites donde se presentarán los resultados finales relacionados con el cumplimiento de esta actividad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | A la fecha de verificación, no fue posible evidenciar que se cuente con indicadores que permitan medir el cumplimiento de la actividad.
Único |  | 685 | Reprogramación de Pagos de Prestaciones Sociales. |  | Inscrito | La radicación de la solicitud se hace en los canales presenciales de atención | Incluir como canal para radicar la solicitud el sistema de PQRSD en línea de la Fiduprevisora | Disminución de costos asociados a desplazamientos hasta los puntos presenciales de atención así como de impresión de las solicitudes y anexos |  | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | 01/03/2024 | 31/12/2024 |  | 24/12/2024 | Vicepresidencia de Fondo de Prestaciones |  | Si | 100 | Se implementó la acción de racionalización incluyendo como canal de atención para la radicación de las solicitudes, el enlace de PQR de la Fiduprevisora | Se implementó la acción de racionalización incluyendo como canal de atención para la radicación de las solicitudes, el enlace de PQR de la Fiduprevisora | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se realizó mesa de trabajo por parte de los responsables en la que se dieron a conocer las actividades a implementar para mejorar el trámite y se expusieron los antecedentes, el estado actual y la propuesta de mejora del trámite, la cual fue presentada y aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Si. La acción de racionalización fue implementada y se incluyó el enlace de PQR de la Fiduprevisora en los canales de atención.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Si. La información se actualizó en el SUIT, incluyendo la respectiva mejora.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | A la fecha de verificación para el seguimiento de este reporte, no fue posible evidenciar la información con el cumplimiento de la socialización. No obstante, con corte a 31 de enero de 2025 se culminará el seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites de la entidad, cuyo resultado se registrará en el próximo seguimiento.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Con corte al 31 de enero de 2025 se culminará el seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites donde se presentarán los resultados finales relacionados con el cumplimiento de esta actividad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | A la fecha de verificación, no fue posible evidenciar que se cuente con indicadores que permitan medir el cumplimiento de la actividad.
Único |  | 687 | Traslado de sitio de pago de mesadas pensionales |  | Inscrito | Actualmente para realizar el trámite se solicita diligenciar un formulario y adicionalmente presentar un documento denominado solicitud de traslado de sitio de pago | Eliminar el formulario, permitiendo que el interesado en el trámite radique la solicitud a través del canal de PQRSD dispuesto por la Fiduprevisora | Simplificación del trámite disminuyendo documentos reiterativos |  | Administrativa |  | Eliminación de documentos | 01/03/2024 | 31/12/2024 |  | 24/12/2024 | Vicepresidencia de Fondo de Prestaciones |  | Si | 100 | Se implementó la acción de racionalización eliminando formulario que se exigía para realizar la solicitud, permitiendo que, solo a través del canal de PQR de la Fiduprevisora se radique la solicitud. | Se implementó la acción de racionalización eliminando formulario que se exigía para realizar la solicitud, permitiendo que, solo a través del canal de PQR de la Fiduprevisora se radique la solicitud. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se realizó mesa de trabajo por parte de los responsables en la que se dieron a conocer las actividades a implementar para mejorar el trámite y se expusieron los antecedentes, el estado actual y la propuesta de mejora del trámite, la cual fue presentada y aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Si. De acuerdo con las indagaciones y verificaciones realizadas se pudo determinar que el trámite fue implementado en la entidad. No obstante la efectividad del trámite se presentará en el informe del resultado del seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites que actualmente se encuentra en ejecución hasta el 31 de enero de 2025.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Si. La información se actualizó en el SUIT, incluyendo la respectiva mejora.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | A la fecha de verificación para el seguimiento de este reporte, no fue posible evidenciar la información con el cumplimiento de la socialización. No obstante, con corte a 31 de enero de 2025 se culminará el seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites de la entidad, cuyo resultado se registrará en el próximo seguimiento.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Con corte al 31 de enero de 2025 se culminará el seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites donde se presentaran los resultados finales relacionados con el cumplimiento de esta actividad.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | A la fecha de verificación, no fue posible evidenciar que se cuente con indicadores que permitan medir el cumplimiento de la actividad.